## QĐ 895 + 3901 (in trình)
BIỂU 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN GIA LÂM (Kèm theo Văn bản số /UBND-TNMT ngày /9/2020 của UBND huyện Gia Lâm)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Cơ quan, tổ chức, người đăng ký | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | xã, thị trấn | Căn cứ pháp lý của dự án | Kết quả thực hiện (ha) |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Đất trồng lúa | Thu hồi đất |  |  | Đã cắm mốc giới GPMB | Dự kiến cắm mốc xong trước ngày 31/12/2020 | Chưa cắm mốc | Đã có Quyết định thu hồi đất, giao đất
Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội
A | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố
I | Các dự án nằm trong biểu 1A
I.1 | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
1 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt tại xã Yên Thường | ONT | Ban QLDA Huyện | 0.24 |  | 0.24 | Yên Thường | QĐ 8219/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 phê BCKTKT |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
2 | Xây dựng trường mầm non Bát Tràng, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA | 0.5 |  | 0.5 | Bát Tràng | Quyết định số 8627/QĐ-UBND ngày 7/10/16 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
3 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua trường MN Dương Hà | DGT | Ban QLDA | 0.2074 |  | 0.2074 | Dương Hà | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 6257/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
4 | Xây dựng tuyến đường 30m đấu nối khu vực dự án điểm thông quan nội địa Thành phố Hà Nội tới đường Nguyễn Đức Thuận | DGT | Ban QLDA | 0.4083 |  | 0.4083 | Cổ Bi | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 5990/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội. |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
5 | Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 179 đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 11.1 |  | 11.1 | Xã Phú Thị, xã Đặng Xá | Văn bản số 684/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
6 | Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 21.11 |  | 21.11 | Xã: Yên Viên, Dương Hà, Phù Đổng; TT Yên Viên | Văn bản số 678/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
7 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường 179 đến đường gom Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 3.45 |  | 3.45 | Xã Kiêu Kỵ | Văn bản số 683/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
8 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp, | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 5.3 |  | 3.45 | Xã: Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Văn bản số 674/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
9 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Phù Đổng | ONT | Ban QLDA | 0.85 |  | 0.85 | Phù Đổng | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 6787/QĐ-UBND ngày 18/8/2016. TMB phê duyệt T10/2018 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
10 | Tạo mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường | ONT | Ban QLDA | 0.03 |  | 0.03 | Yên Thường | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 3906/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
11 | Xây dựng kè bờ tả sông Đuống đoạn thượng lưu và hạ lưu Cầu Đuống, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm | DTL | Ban QLDA ĐTXD CTNN và PTNTTP HN | 0.48 |  | 0.48 | xã Yên Viên, TT Yên Viên | Quyết định phê duyệt dự án số 7571/QĐ-UBND ngày 31/11/2017 của UBND Thành phố | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
12 | Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 5.55 |  | 5.55 | TT Trâu Quỳ, xã Dương Xá | Văn bản số 673/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án. Quyết định số 6011/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 Phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
13 | Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Viên Ngoại, Nhân Lễ, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 0.4096 |  | 0.41 | Xã Đặng Xá | Quyết định số 11123/QĐ-UBND ngày 10/8/17 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
14 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 2.1 |  | 2.1 | Xã Đặng Xá | Quyết định số 14405/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
15 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Dương Quang, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 3.7 |  | 3.7 | Xã Dương Quang | Quyết định số 14406/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 1.05 |  | 1.05 | Xã Phú Thị | Quyết định số 14404/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
17 | Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 1.5 |  | 0.03 | Bát tràng | Quyết định3208/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Ngày 19/6/2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 4099/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
18 | Tu bổ, tôn tạo chùa Báo Ân - Đình Quang Trung | TON | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.8 |  | 0.8 | Dương Quang | Quyết định số 7424/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Quang Trung - Chùa Báo Ân, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
19 | Xây dựng trường Mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.6 |  | 0.6 | Yên Thường | Quyết định số 4595/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trường mần non Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
20 | Xây dựng trường tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.25 |  | 1.25 | Yên Thường | Quyết định số 7239/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trường tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
21 | Xây dựng trường THCS Văn Đức | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.5 |  | 0.5 | Văn Đức | Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 25/2/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trường THCS Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
22 | Xây dựng trường mầm non Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.4 |  | 0.4 | Phú Thị | Quyết định số 8710/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, mở rộng Trường mầm non Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
23 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 11.27 |  | 11.27 | TT Yên Viên, xã Yên Viên | Quyết định số 9013/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đồng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
24 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.46 |  | 2.46 | Trung Mầu | Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
25 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.25 |  | 2.25 | Phú Thị | Quyết định số 8970/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
26 | Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.2 |  | 2.2 | Kiêu Kỵ | Quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án đầu tư. Dự án: Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
27 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư (07 vị trí) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.017 |  | 0.02 | Đông Dư | Quyết định số 9018/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư (07 vị trí) | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
28 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (03 vị trí thuộc thôn 2, thôn 3 và thôn 6) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.114 |  | 0.11 | Đông Dư | Quyết định số 6960/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (03 vị trí thuộc thôn 2, thôn 3 và thôn 6) |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
29 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Kim Lan (15 vị trí) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.27 |  | 0.27 | Kim Lan | Quyết định số 9299/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT,. Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Kim Lan (15 vị trí) |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
30 | XD HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã Yên Thường (X7) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.31 |  | 0.31 | Yên Thường | Quyết định số 8219/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: XD HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã Yên Thường | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
31 | Mở rộng cơ sở vật chất Học viện Tòa án tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | DGD | Tòa án nhân dân tối cao | 5 |  | 5 | Kim Sơn | Quyết định số 266a/QĐ-TANDTC ngày 01/11/2018 điều chỉnh dự án đầu tư; Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016; | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
32 | Cải tạo, nâng cấp đường Dốc Hội, ĐHNN1, huyện Gia Lâm |  | Ban QLDA | 0.08 |  | 0.08 | TT Trâu Quỳ, xã Cổ Bi | Quyết định số 1317/QĐ-UBNDngày 21/3/2019 về việc phê điều chỉnh dự án |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
33 | Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 0.3302 |  | 0.33 | xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | QĐ: 8981/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
34 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X3 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 3.4 |  | 3.4 | Xã Yên Thường | Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
35 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X4 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.2 |  | 1.2 | Xã Yên Thường | Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
36 | Xây dựng trường THCS Cổ Bi | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.63 |  | 1.63 | Cổ Bi | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Ngày 02/7/2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 4575/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
37 | GPMB theo quy hoạch khu đất DD1, DD2 xã Dông Dư, huyện Gia Lâm (khu Đầm Cọ) | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 0.44 |  | 0.44 | xã Đông Dư | QĐ: 10291/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về viêc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ QH tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do công ty TNHH tư vấn kiến trúc - Đầu tư xây dựng Archiviet lập, đã được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 22/9/2010.Quyết định số 5423/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư; Đã cắm mốc GPMB | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
38 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non và THCS Dương Hà đoạn kéo dài | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.58 |  | 0.58 | Dương Hà | - Quyết định số 7545/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non và THCS Dương Hà đoạn kéo dài; Tờ trình số 2574/TTr-QLDA ĐTXD ngày 17/10/2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm v/v thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà, trường THCS Dương Hà đoạn kéo dài, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
39 | Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | SKC | Trung tâm phát triển quỹ đất | 11.2 |  | 11.2 | xã Phú Thị | Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; Quyết định số 4566/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án; Đã cắm mốc GPMB | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
40 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt các ô đất công tại xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1 |  | 1 | TT Trâu Quỳ, Cổ Bi | Quyết định số 7831/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt các ô đất công tại xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm Bản vẽ chấp thuận tổng mặt bằng ngày 10/2/2019. Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 19/6/2016 về phê duyệt Báo cáo KTKT dự án. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
41 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 3.9 |  | 3.9 | Xã Phú Thị | Quyết định số 10224/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư. Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. QĐ số 4098/QĐ-UBND ngày 19/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
42 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. | ONT | Ban QLDA | 0.75 |  | 0.75 | Xã Bát Tràng | Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự an: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. QĐ số 4132/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
43 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 0.62 |  | 0.62 | Xã Bát Tràng | Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư. Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, QĐ số 4134/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
44 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 0.85 |  | 0.85 | Xã Bát Tràng | Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự an: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, QĐ số 4133/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
45 | Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.8 |  | 1.8 | Cổ Bi | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 củacủa HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Bản vẽ QH TMB 1/500 do UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 14/5/2019. Ngày 30/8/2019 UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 6286/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
46 | Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu phục vụ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn xã Phú Thị và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DNL | Ban QLDA | 1 |  | 1 | Xã Phú Thị, xã Đặng Xá | QĐ: 4128/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo KTKT |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
47 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 0.2565 |  | 0.2565 | xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | - QĐ: 7855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Tờ trình số 2527/TTr-QLDA ĐTXD ngày 15/10/2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm v/v thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 114.463 | 0 | 111.1422 |  |  | 23 | 3 | 7 | 14
Tổng | [8 empty] | 81.3609 | 2.22 | 11.93 | 18.9521 | 114.463
I.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
48 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 2.4 |  | 2.4 | Xã Kim Lan | Quyết định số 5347/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
49 | Cải tạo mở rộng trường mầm non cổ bi, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.38 |  | 0.38 | xã Cổ Bi | Quyết điịnh 6561/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện phê duyệt dự án: Cải tạo mở rộng trường mầm non cổ bi, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
50 | Xây dựng trụ sở huyện ủy, HĐND-UBND huyện Gia Lâm | SKC | UBND huyện Gia Lâm | 4.38 | 4.38 | 4.38 | Thị trấn Trâu Quỳ | Quyết điịnh 8938/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt dự án: Xây dựng trụ sở huyện ủy, HĐND-UBND huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
51 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C3 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 2.14 | 0.3545 | 2.14 | Yên Viên | Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C3 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm . Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
52 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C4 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 1.23 | 0.755 | 1.23 | Yên Viên | Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 13/3/202019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C4 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
53 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C5 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 1.92 | 0.9182 | 1.92 | Yên Viên | Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C5 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
54 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C6 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 1.32 |  | 1.32 | Yên Viên | Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C6 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
55 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C8-C9 tại các xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 0.9036 | 0.9036 | 0.9036 | Yên Viên | Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C8-C9 tại các xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
56 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 4.2 | 2.94 | 4.2 | Trâu Quỳ | Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
57 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C16 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.43 | 1.372 | 3.43 | Trâu Quỳ | Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C16 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
58 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 0.76 |  | 0.76 | Đa Tốn | Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
59 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK01 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 2 | 0.8 | 2 | Kiêu kỵ | Quyết định số 6575/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK01 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc Lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
60 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 4.69 | 3.283 | 4.69 | Cổ Bi | Quyết định số 6577/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I. Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - đại học Nông nghiệp, tỷ lệ 1/500 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
61 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 4.3 | 3.01 | 4.3 | Cổ Bi, Trâu Quỳ, Kiêu Kỵ | Quyết định số 6578/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179. Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - đại học Nông nghiệp, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc Lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
62 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.43 | 2.401 | 3.43 | Kiêu kỵ | Quyết định số 6579/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc Lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
63 | Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.3711 | 0.3711 | 0.3711 | Thôn Cam, xã Cổ Bi | Văn bản 68/HĐND-KTXH ngày 13/10/2017 của HĐND huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Quyết định số 7923/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 về phê duyệt dự án: Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 37.8547 | 21.4884 | 37.8547 |  |  | 3 | 7 | 5 | 1
Tổng | [8 empty] | 5.1311 | 21.7136 | 8.61 | 2.4 | 37.8547
II | Các dự án nằm trong biều 1B
II.1 | Các dự án chuyển tiếp tưc năm 2019 sang năm 2020
64 | Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 10.35 |  | 10.35 | Xã Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá | Quyết định số 486/HĐND-KTXH ngày 6/9/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư dự án | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
65 | Cải tạo, chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thông Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 1.527 |  | 1.527 | Cổ bi | Quyết định số 4797/QĐ-UBND ngày 28/6/18 của UBND huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
66 | Xây dựng đường gom nối đường Đài Tư - Sài Đồng ra Quốc lộ 5 | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.0694 |  | 0.0694 | Xã Cổ Bi | Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 về việc phê duyệt Xây dựng đường gom nối đường Đài Tư - Sài Đồng ra Quốc lộ 5 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
67 | Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm | DYT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.6 |  | 0.6 | TT Trâu Quỳ | Văn bản số 55/HĐND-KTXH ngày 22/6/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm". Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 về phê duyệt dự án. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
68 | Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 9.73 |  | 9.73 | TT Trâu Quỳ, Dương Xá | - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trường đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của TP Hà Nội. Trong đó có dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm; - Thông báo số 258/TB-UBND ngày 14/03/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
69 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 7.38 |  | 7.38 | xã Yên Viên, Yên Thường | - Văn bản số 680/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm". QĐ 7887/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án. - Thông báo số 258/TB-UBND ngày 14/03/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm. (cho phép GPMB trước khi phê duyệt dự án) - Đã có chỉ lệnh cắm mốc và cắm mốc GPMB; Đang thực hiện điều tra kiểm đếm GPMB | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
70 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ giao đất ở cho 98 hộ dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 4.46 |  | 4.46 | Ninh Hiệp | Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ giao đất ở cho 98 hộ dân tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 19/11/2018 - Nguồn vốn: ứng từ Quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội; Ngày 07/02/2018 UBND Thành phố có Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc chuyển chủ đầu tư về UBND huyện Gia Lâm. 2. Về đề xuất dự án đầu tư: Ngày 27/5/2019 UBND huyện Gia Lâm có Tờ trình số 87/TTr-UBND về việc thẩm định chủ trương đầu tư |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
71 | Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 44.5 |  | 44.5 | Xã: Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi | - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trường đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của TP Hà Nội. Trong đó có dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. - - Thông báo số 258/TB-UBND ngày 14/03/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm. (cho phép GPMB trước khi phê duyệt dự án) | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
72 | Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 6.596 |  | 6.596 | Xã Yên Viên; Dương Hà; Đình Xuyên; Ninh Hiệp | - Văn bản số 675/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm". - Thông báo số 258/TB-UBND ngày 14/03/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm. (cho phép GPMB trước khi phê duyệt dự án) | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 85.2124 |  | 85.2124 |  |  | 7 | 0 | 2 | 0
Tổng | [8 empty] | 79.2254 | 0 | 5.987 | 0 | 85.2124
I.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
73 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2). | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 0.675 |  | 0.675 | Kim Sơn | Quyết định số 4719/QĐ-UBND ngày 11/07/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2). |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
74 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Linh Quy Bắc, Cừ Keo, Cây Đề, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2). | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 1.141 |  | 1.141 | Kim Sơn | Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 11/07/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Linh Quy Bắc, Cừ Keo, Cây Đề, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2). |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
75 | Xây dựng vườn hoa, cây xanh tổ dân phố Kiên Thành, TT Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | DKV | Ban QLDA ĐTXD | 1.8 | 1.62 | 1.8 | TT Trâu Quỳ | QĐ 3980/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương Dự án: Xây dựng vườn hoa, cây xanh tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
76 | Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 0.4 |  | 0.4 | Xã Kiêu Kỵ | Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 11/07/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
77 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | TON | Ban QLDA ĐTXD | 0.03 |  | 0.03 | Xã Dương Xá | Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 24/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
78 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 8A thôn Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ Đình Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 0.1 |  | 0.1 | Đa Tốn | Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 13/06/19 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 8A thôn Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ Đình Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
79 | Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đa Tốn, giai đoạn II | DTT | Ban QLDA ĐTXD | 2.3 |  | 2.3 | xã Đa Tốn | QĐ số 2599/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
80 | Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.5 |  | 0.5 | Xã Phù Đổng | QĐ số 2798/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
81 | Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.5 |  | 0.5 | xã Ninh Hiệp | Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
82 | Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ | DVH | Ban QLDA ĐTXD | 1 |  | 1 | xã Kiêu Kỵ | Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 16/4/19 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
83 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | DVH | Ban QLDA ĐTXD | 0.47551 | 0.47551 | 0.47551 | Xã Yên Thường | Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt Chủ trương đầu tư: Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
84 | Xây dựng nhà văn hóa các thôn: Trung Quan 3, Chử Xá; xã Văn Đức, huyện Gia Lâm | DVH | Ban QLDA ĐTXD | 0.6 |  | 0.6 | xã Văn Đức | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 12/2/19 của UBND huyện Gia Lâm Chủ trương đầu tư: Xây dựng nhà văn hóa các thôn: Trung Quan 3, Chử Xá; xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
85 | Xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm | TSC | Chi cục thi hành án dân sự Hà Nội | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Xã Cổ Bi | Văn bản số 2021/BTP-KHTC ngày 03/6/2019 của Bộ Tư pháp Thông báo chủ trương đầu tư dự án khởi công 2020 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
86 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.03864 |  | 0.03864 | Xã Đông Dư | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
87 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Dương Quang, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.1378 |  | 0.1378 | Xã Dương Quang | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
88 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.072 |  | 0.072 | Xã Kim Sơn | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
89 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.43117 |  | 0.43117 | Xã Lệ Chi | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
90 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.12912 |  | 0.12912 | Xã Trung Mầu | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
91 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.43772 |  | 0.43772 | Xã Yên Thường | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
92 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.30043 |  | 0.30043 | Xã Yên Viên | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
93 | Dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã: Dương Quang, Dương Xá, Kim Lan, Yên Thường, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.55 |  | 0.55 | Xã: Dương Quang, Dương Xá, Kim Lan, Yên Thường | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
94 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khung theo quy hoạch khu đất KS2, KS3, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 3.34 |  | 3.34 | Xã Kim Sơn | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện;; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
95 | Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu xử lý chất thải rắn Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DRA | UBND huyện Gia Lâm | 20 |  | 20 | Xã Phù Đổng | Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được chấp thuận ngày 19/11/2018; TT số 140/TTr-UBND ngày 13/8/2019 của UBND TH Hà Nội. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 35.1784 | 2.3155 | 35.1784 |  |  | 3 | 2 | 16 | 2
Tổng | [8 empty] | 0.53 | 2.8 | 30.2484 | 1.6 | 35.1784
III | Các dự án nằm trong biểu 2
III.1 | Các dự án chuyển tiếp tưừ năm 2019 sang năm 2020
96 | Dự án đầu tư xây dựng sân Golf Vinpearl Hà Nội | TMD | Tập đoàn VinGroup-Công ty CP | 182.3 |  | 182.3 | Dương Hà, Phù Đổng | - Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND Thành phố; Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND Thành phố. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
97 | Dự án bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đầu cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội | DGT | Tổng công ty vận tải Hà Nội | 10.4 |  | 10.4 | Cổ Bi | - Văn bản số 6526/UBND-KH&ĐT về việc chấp thuận giao Tổng công ty vận tải Hà Nội là chủ đầu tư - Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chỉ tiết 1/500 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
98 | Cụm công nghiệp làng nghề Đình Xuyên | CNN | Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam | 7.81 |  | 7.81 | Đình Xuyên | Quyết định chủ trương đầu tư số 2950/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND Thành phố | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
99 | Trạm biến áp 110KV Đông Dư (Tây Nam Gia Lâm) và nhánh rẽ | DNL | Tổng công ty điện lực TP Hà Nội | 1 |  | 1 | Đông Dư | Văn bản số 1011/QHKT-P7 ngày 08/3/2016 và số 7180/QHKT-HTKT ngày 20/10/2017 của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc chấp thuận vị trí trạm điện và hướng tuyến dây 110kV |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 201.51 |  | 201.51 |  |  | 1 | 0 | 3 | 0
Tổng | [8 empty] | 7.81 | 0 | 193.7 | 0 | 201.51
III.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
100 | Cụm công nghiệp Phú Thị - Giai đoạn 2 | SKN | Công ty Cổ phần phát triển Fuji Hà Nội | 32.57 |  | 32.57 | Xã Phú Thị, Dương Xá | Thông báo số 2263-TB/TU ngày 22/10/2019 thông báo kết luận của Ban thường vụ Thành ủy nhất trí về chủ trương đối với việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thị - Giai đoạn 2 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 32.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Tổng | [8 empty] | 0 | 0 | 32.57 | 0
B | Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố
I | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
101 | Xây dựng trường tiểu học Cổ Bi, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 1.4 |  |  | Cổ Bi | QĐ số 11457/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
102 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt tổ dân phố Kiên Thành | ODT | UBND huyện Gia Lâm | 0.6203 |  |  | Thị trấn Trâu Quỳ | Quyết định số 8218/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án. |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
103 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | ODT | Ban QLDA | 0.8 |  |  | TT Trâu Quỳ | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 3905/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
104 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Văn Đức | ONT | Ban QLDA ĐTXD | 1.85 |  |  | Văn Đức | Quyết định số 14780/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo KTKT |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
105 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD | 1 |  |  | Lệ Chi | Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo KTKT |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
106 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt thôn vàng, khu Hồ Voi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD | 0.32 |  |  | Cổ Bi | Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo KTKT |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
107 | Đấu giá 07 ô đất xen kẹt khu TĐC Trâu Quỳ | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 0.07 |  |  | TT Trâu Quỳ | Quyết định số 10221/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt phương án đấu giá |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
108 | Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Phù Dực, xã Phù Đổng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. | ONT | Ban QLDA ĐTXD | 0.65 |  |  | Phù Đổng | Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt phương án đấu giá |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
109 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD | 1.05 |  |  | Phù Đổng | Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
110 | Xây dựng trường tiểu học Kim Sơn, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.23 |  |  | xã Kim Sơn | QĐ số 7422/QĐ-UBND ngày 10/9/18 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021
111 | Xây dựng trường THCS Kim Sơn | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.04 |  |  | xã Kim Sơn | QĐ số 7425 ngày 10/9/18của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021
112 | Dự án Hố van, hố kỹ thuật của tuyến ống truyền dẫn, cấp nước trong dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Đuống | DTL | các Nhà đầu tư: Công ty nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch; VIAC (N0.1) Limited Partenrsgip; Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam | 0.1 |  |  | Phù Đổng, Đình Xuyên, Văn Đức, Dương Hà, Dương Xá, Phú Thị, xã Yên Viên | Văn bản số 6701/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/8/2017 về việc hướng dẫn công ty nước mặt Sông Đuống xác định mốc giới hành lang an toàn tuyến ống truyền dẫn của Nhà máy nước mặt sông Đuống tại huyện Gia Lâm. | X |  |  |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
113 | Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Gia Lâm (đợt 4) | ODT | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm | 3 |  |  | Thị trấn Trâu quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn | Đã hoàn thành GPMB và giao đất 3 đợt; Điều chỉnh tăng quy mô theo Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND Thành phố phê duyệt QHCT Khu đô thị Gia Lâm tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021
114 | Xây dựng Khu nhà ở cho Cán bộ chiến sỹ Cục A69 - Bộ Công An | ONT | Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh | 7.4 |  |  | Cổ Bi | - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 06/3/2014; - Giấy phép quy hoạch số 276/GPQH ngày 20/01/2016 của Sở QHKT; - Hiện nay công ty đang triển khai các thủ tục theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 12397/SXD-PTĐT ngày 22/12/2017. | X |  |  |  | Dự án nhận chuyển nhượng Chuyển tiếp KHSDD 2021 | Dự án nhận chuyển nhượng
115 | Dự án đất ở (đối ứng dự án đường Hà Nội - Hưng Yên) | ONT | Công ty CP Comaland đầu tư và phát triển bất động sản | 63 |  |  | Đa Tốn | Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND Thành phố v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất đối ứng | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
116 | Quy hoạch khu Bộ Tư lệnh hải quân | CQP | Bộ tư lệnh hải quân | 35 |  |  | Đông Dư, Đa Tốn | Văn bản số 803/STNMT-KHTH ngày 09/02/2015 của Sở TNMT v/v hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thu hồi phục vụ dự án xây dựng trụ sở chỉ huy cơ quan Bộ tư lệnh Hải quân |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
117 | Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng Công ty điện Stanley Việt Nam | ONT (đất ở nông thôn) | Công ty điện Stanley Việt Nam | 1.53 |  |  | Dương Xá | Quyết định số 641/Q Đ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phố v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất một phần Văn bản số 1373/QHKT-P3 ngày 14/5/2013 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận Tổng mặt bằng Dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng công ty điện Stanley Việt Nam tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021
118 | Trung tâm thương Mại tại xã Đa Tốn | TMD | Công ty điện Stanley Việt Nam | 9.34 |  |  | Đa Tốn | Thông báo 291/TB-UBND ngày 24/3/2018 của UBND Thành phố và Văn bản số 2675/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường | X |  |  |  | Dự án nhận chuyển nhượng Chuyển tiếp KHSDD 2021 | Dự án nhận chuyển nhượng
119 | Xây dựng trường THCS Vietschool Đặng Xá | DGD | Công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt | 0.83 |  |  | Đặng Xá | Quyết định chủ trương đầu tư số 2461/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND Thành phố; Đang làm thủ tục điều chỉnh dự án theo QH chi tiết điều chỉnh và điều chỉnh tiến độ | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021
120 | Xây dựng trường tiểu học Vietschool Đặng Xá | DGD | Công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt | 0.7 |  |  | Đặng Xá | Quyết định chủ trương đầu tư số 2462/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND Thành phố; Đang làm thủ tục điều chỉnh dự án theo QH chi tiết điều chỉnh và điều chỉnh tiến độ | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021
121 | Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Yên Viên | ONT | Công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu tổng hợp | 26 |  |  | xã Yên Viên, xã Yên Thường | Văn bản số 7239/UBND-TN&MT ngày 14/10/2015 của UBND Thành phố | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021 | Dự án nhận chuyển nhượng
122 | Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm | DQP | Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | 1.01 |  |  | thị trấn Trâu Quỳ | Văn bản số 11017/VP-ĐT ngày 20/11/2017 của Văn phòng UBND Thành phố | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021
123 | Mở rộng quy mô dự án Nhà máy sản xuất | SKC | Công ty điện Stanley Việt Nam | 3.71 |  |  | Dương Xá | Văn bản số 8869/UBND-TNMT ngày 17/10/2011 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Điện Staley Việt Nam được làm các thủ tục với các cơ quan chức năng của Thành phố về việc xin sử dụng đất tại xã Dương Xá để thực hiện dự án mở rộng cơ sở sản xuất hiện có. Văn bản số 7931/QHKT-TMB-HTKT ngày 16/11/2017 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ điều chỉnh tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất (giai đoạn 3) | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021
124 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | ODT | Ban QLDA | 0.8 |  | 0.8 | TT Trâu Quỳ | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 3905/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
125 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ QL5 vào khu công nghiệp Hapro (giai đoạn 1) | DGT | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội | 15.2 |  |  | Phú Thị, Lệ Chi, Kim Sơn, Đặng Xá | Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 155.183m2 đất tại các xã: Phú Thị, Lệ Chi, Kim Sơn, Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho Sở giao thông công chính Hà Nội để thực hiện dự án | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDD 2021
Tổng |  |  |  | 175.6503 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 11
Tổng | [8 empty] | 132.09 | 0 | 0 | 43.5603 | 175.6503
II | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
126 | Đất chuyển đổi mục đích sử dụng khu vực nông thôn | ONT | Hộ gia đình, cá nhân | 5 |  |  | tại 20 xã | Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố | X |  |  |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
127 | Đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân khu vực đô thị | ODT | Hộ gia đình, cá nhân | 1.5 |  |  | TT Trâu Quỳ, TT Yên Viên | Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố | X |  |  |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 2
Tổng | [8 empty] | 6.5 | 0 | 0 | 0
Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội
B. Các dự án có trong Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020
I. Các dự án thuộc biểu 2A
128 | GPMB khu đấu giá QSD đất tại vị trí TQ5 (tên cũ là Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại vị trí TQ5), thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 18.74 | 7.1 | 18.74 | Cửu Việt, Kiên Thành, Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ | Văn bản số 05/HĐND-KTXH ngày 13/2/2018 của Thường trực hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí TQ5, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
129 | Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 13.8 | 9.5 | 13.8 | Đình Xuyên | Văn bản số 41/HĐND-KTXH 23/5/2018 về CTĐT dự án của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm có về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
130 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X1 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 7.7 | 6.16 | 7.7 | Yên Thường | Quyết định số 8910//QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL: 1/500; Quyết định số 9001/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCNCKT dư án; | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
131 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.9 | 1.45 | 2.9 | Đình Xuyên, Yên Thường | Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh dự án. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
132 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 4.09 | 1.227 | 4.09 | Yên Thường | Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc đính chính tên dự án tại các quyết định: số 3635/QĐ-UBND ngày 09/5/2018, số 3767/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 và số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018; Bản vẽ điều chỉnh ranh giới dự án được UBND huyện chấp thuận ngày 14/12/2019 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
133 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 1.07 | 0.6955 | 1.07 | thôn Vàng, Cổ Bi | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 7126/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm, QĐ phê dự án 4487/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
134 | GPMB ô đất theo quy hoạch khu nhà ở Tháp Vàng, thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 5.2 | 4.16 | 5.2 | thôn Trân Tảo, xã Phú Thị | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 5421/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư; Đã cắm mốc GPMB | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
135 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 0.4215 | 0.256 | 0.4215 | Thị trấn Trâu Quỳ | Quyết định số 8910//QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
136 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá | DGT | Ban QLDA | 0.35 | 0.245 | 0.35 | Xã Dương Xá | Quyết định 4159/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
137 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 1.3283 | 1.03 | 1.3283 | Xã Yên Thường, Đình Xuyên | Quyết định số 8192/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
138 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Yên Khê, Lại Hoàng, Yên Thường, Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.20664 | 0.20664 | 0.20664 | Thôn Yên Thường, xã Yên Thường | Quyết định số 10175/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án "Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn yên Khê, Lại Hoàng, Yên Thường, Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm" |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
139 | Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 1.806 |  | 1.806 | Thôn Trùng Quán, thông Quy Mông, xã Yên Thường | Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 21/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
140 | Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.05 |  | 0.05 | thị trấn Trâu Quỳ | Quyết định số 8193/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
141 | Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 1.92 | 1.6 | 1.92 | Xã Yên Thường | Quyết định số 7985/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
142 | Xây dựng tuyến đường Đông Dư - Dương Xá, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 0.01 |  | 0.01 | Thôn 5 xã Đông Dư; TDP An Đào thị trấn Trâu Quỳ | Quyết định số 7114/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án; Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
143 | Xây dựng Trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | xã Trung Mầu | QĐ số 8092/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
144 | Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (giếng YV6) | GT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.009568 | 0.0057408 | 0.009568 | Phú Thị, Dương Xá | Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng, huyện Gia Lâm; Văn bản 3534/QHKT-HTKT về việc thỏa thuận vị trí di chuyển giếng YV6 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 60.302 | 34.3359 | 60.302 |  |  | 8 | 3 | 4 | 2
Tổng | [8 empty] | 35.1911 | 4.426 | 1.9349 | 18.75 | 60.302
II. Các dự án thuộc biểu 2B
145 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 4.02 | 3.216 | 4.02 | Phù Đổng | Quyết định số 10384/QĐ-UBND ngày 11/12/18 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
146 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD4 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 4.3972 | 3.5178 | 4.3972 | Phù Đổng | Quyết định số 10957/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD4 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
147 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 4.4731 | 3.5785 | 4.4731 | Phù Đổng | Quyết định số 10958/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
148 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 3.3 | 2.64 | 3.3 | Kiêu Kỵ | Quyết định số 10960/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
149 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 0.84 | 0.672 | 0.84 | Yên Thường | Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
150 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 0.46 | 0.368 | 0.46 | Yên Viên | Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
151 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C15 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.815 | 3.052 | 3.815 | Trâu Quỳ | Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C15 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
152 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C18 tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.66 | 2.928 | 3.66 | Kiêu Kỵ | Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C18 tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
153 | Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị | DGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Xã Phú Thị | Quyết định 9023/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu, xã Phú Thị | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
154 | Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 6.67 |  | 6.67 | Xã Dương Hà, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt Chủ trương đầu tư một số dư án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện kèm theo Phụ lục I.11; |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
155 | Khớp nối hạ tầng dọc hai bên tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.6 |  | 0.6 | Xã Yên Viên | Quyết định số 7916/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
156 | Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.5412 |  | 0.5412 | Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức | Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
157 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Kim Sơn, Giao Tất A, Khu dân cư đường 181, thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 2.0658 |  | 2.0658 | Xã Kim Sơn | Quyết định số 7405/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Kim Sơn, Giao Tất; Khu dân cư đường 181, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
158 | Nạo vét, chỉnh trang ao Dân Quân, thôn Chi Nam và cải tạo nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | DGT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.5 |  | 1.5 | Xã Lệ Chi | Quyết định 7907/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
159 | Xây dựng vườn hoa, sân chơi tại các xã: Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Kim Sơn, huyện Gia Lâm | DKV | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.452 |  | 0.452 | Xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Kim Sơn | Quyết định 4377/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
160 | Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.11447 |  | 0.11 | Xã Phú Thị | Văn bản số 3367/UBND-TN&MT ngày 30/12/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc khảo sát, tổ chức đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp đối với 08 vị trí đất công B5, B26, B45, C6, C7, B44, B15, B46 do UBND xã Phú Thị quản lý |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
161 | Xây dựng hoàn chỉnh HTKT các ô đất tại xã: Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 29.486 |  | 29.486 | Xã Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi | Văn bản số 1916/UBND-TCKH ngày 9/8/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nghiên cứu nhiệm vụ chuẩn bị dự án năm 2019 (đợt 4) |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
162 | GPMB khu đấu giá QSD đất nhỏ kẹt thôn Trân Tảo, xã Phú Thị | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.2317 |  | 0.2317 | Xã Phú Thị | Văn bản số 538/UBND-TCKH ngày 12/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị một số dự án trên địa bàn huyện năm 2019 (đợt 1) |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
163 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.3419 |  | 0.3419 | Xã Lệ Chi | Văn bản số 2331/UBND-TCKH ngày 25/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị một số dự án đấu giá tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
164 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.3183 |  | 1.3183 | Xã Kim Lan | Văn bản số 2331/UBND-TCKH ngày 25/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị một số dự án đấu giá tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
165 | Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.2318 |  | 1.2318 | Xã Kim Sơn | Văn bản số 2331/UBND-TCKH ngày 25/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị một số dự án đấu giá tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
166 | Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt khu đất công KS14 tại xã Kim Sơn | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 2.0427 |  | 2.0427 | Xã Kim Sơn | Văn bản số 3092/UBND-TCKH về việc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất cạnh ao Nghè và ao Lò, thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
167 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.837 |  | 1.837 | Xã Đặng Xá | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
168 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.5 |  | 0.5 | Xã Đông Dư | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
169 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.8996 |  | 1.8996 | Xã Kim Lan | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
170 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.55884 |  | 0.55884 | Xã Kim Sơn | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
171 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.077 |  | 1.077 | Xã Phù Đổng | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
172 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1 |  | 1 | Xã Trung Mầu | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
173 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.22786 |  | 0.22786 | Xã Yên Viên | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
| Tổng |  |  | 79.9615 | 20.0522 | 79.957 |  |  | 1 | 7 | 21 | 0
| Tổng | [7 empty] | 1.3 | 23.3472 | 55.3143 | 0 | 79.9615
III. Các dự án thuộc biểu 3
174 | Xây dựng trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ | DNL | Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội | 0.5 |  | 0.5 | TT Trâu Quỳ | Văn bản số 2281/QHKT-HTKT ngày 06/5/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến công trình: xây dựng mới trạm 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
| Tổng |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| Tổng | [7 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0
B. Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020
175 | Xây dựng nhà máy thiết bị giáo dục | SKC | Công ty TNHH Phương Nam | 1.52 |  |  | Dương Xá | Ngày 01/6/2015 UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001809 | X |  |  |  | Dự án nhận chuyển nhượng Chuyển tiếp KHSDD 2021 | Dự án nhận chuyển nhượng
176 | Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 22 xã, thị trấn | DNN | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 220 |  |  | 22 xã, thị trấn | Văn bản số 1005/UBND-ĐT ngày 13/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản, đất đai; |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
177 | Xây dựng trụ sở Công ty cổ phần GL Group kết hợp cho thuê văn phòng | TMD | Công ty cổ phần GL group | 0.23 |  |  | Đa Tốn | Văn bản số 821/PC-VP ngày 25/5/2020 của UBND Thành phố giao Sở TNMT giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần GL Group tại văn bản số 87/VB-ĐT ngày 18/5/2020; Văn bản số 6247/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/7/2020 của Sở TNMT xin ý kiến các Sở, ngành liên quan. Đơn đề nghị được chuyển nhượng QSDĐ để thực hiện dự án theo quy hoạch của ông Trịnh Quang Ba chủ sử dụng đất tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Dự án nhận chuyển nhượng Chuyển tiếp KHSDD 2021 | Dự án nhận chuyển nhượng
178 | Dự án khu thương mại và dịch vụ Phú Thị | TMD | Công ty cổ phần Hà Nội HTK | 0.8 |  |  | Phú Thị | Văn bản số 88/CV-HTK ngày 08/6/2020 của Tông ty cổ phần Hà Nội HTK đề nghị cập nhật vào KHSDĐ huyện Gia Lâm; Đơn đề nghị góp vốn thực hiện dự án của ông Nguyễn Văn Hoạt, chủ sử dụng diện tích 8.000m2 đất tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Dự án góp vốn Chuyển tiếp KHSDĐ 2021 | Dự án nhận chuyển nhượng
179 | Dự án khu thương mại và dịch vụ Phú Thị | TMD | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tùng Cường | 0.85 |  |  | Phú Thị | Văn bản số 86/CV-TC ngày 08/6/2020 của Tông ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tùng Cường đề nghị cập nhật KHSDĐ huyện Gia Lâm; Đơn đề nghị góp vốn thực hiện dự án của ông Đính Tiến Côn chủ sử dụng diện tích 8.500m2 đất tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Dự án góp vốn Chuyển tiếp KHSDĐ 2021 | Dự án nhận chuyển nhượng
180 | Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Hải quân (phần bổ sung) | CQP | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.12 |  |  | Đông Dư | Văn bản số 2522/UBND-ĐT ngày 19/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các thửa đất liền kè, nhỏ lẻ, xen kẹt và giao đất (đợt 1) cho Bộ tư lệnh Hải quân để quy hoạch bổ trí đống quân các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tại huyện Gia Lâm Văn bản số 4767/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất đợt 11 cho Bộ Tư lệnh Hải quân để quy hoạch bố trí đóng quân cho các đơn vị thuộc bộ Quốc phòng và thu hồi GPMB các thửa đất nông nghiệp xen kẹt, nhỏ lẻ nằm ngoài ranh giới |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
181 | Trụ Sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm | TSC | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công nghiệp thành phố Hà Nội | 0.84 |  |  | Cổ Bi | Văn bản số 693/HĐND-KNTS ngày 25/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
182 | Khu dịch vụ thương mại công cộng Hòa Đình | TMD | Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại tổng họp Quang Minh | 0.16 |  |  | Đình Xuyên | Văn bản số 1001/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/02/2020 của Sở TNMT về việc xin ý kiến các sở, ngành đối với đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Văn bản số 3258/QHKT-P2 ngày 26/6/2020 của Sở QHKT |  |  | X |  | Dự án nhận chuyển nhượng Chuyển tiếp KHSDD 2021 | Dự án nhận chuyển nhượng
Tổng |  |  |  | 224.52 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 1
Tổng | [8 empty] | 1.52 | 0 | 3 | 220 | 224.52
Tổng số dự án theo KHSDĐ | [8 empty] | 63 | 22 | 66 | 31 | 182
Tổng diện tích theo KHSDĐ |  |  |  | 1054.2223 |  |  |  |  | 350.6585 | 54.5068 | 343.7946 | 305.2624 | 1054.2223
Tổng diện tích dự án góp vốn, nhận chuyển nhượng | [8 empty] | 18.26 |  | 2.04
[9 empty] | 3 |  | 4
116
710.4277
0.67389
0.32611
386.9053

## NQ 27 + 08 (in trình)
BIỂU 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN GIA LÂM (NẰM TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-HĐND NGÀY 04/12/2019 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2020 CỦA HĐND THÀNH PHỐ) (Kèm theo Văn bản số /UBND-TNMT ngày /9/2020 của UBND huyện Gia Lâm)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Cơ quan, tổ chức, người đăng ký | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | xã, thị trấn | Căn cứ pháp lý của dự án | Kết quả thực hiện (ha) |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Đất trồng lúa | Thu hồi đất |  |  | Đã cắm mốc giới GPMB | Dự kiến cắm mốc xong trước ngày 31/12/2020 | Chưa cắm mốc | Đã có Quyết định thu hồi đất, giao đất
A | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố
I | Các dự án nằm trong biểu 1A
I.1 | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
1 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt tại xã Yên Thường | ONT | Ban QLDA Huyện | 0.24 |  | 0.24 | Yên Thường | QĐ 8219/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 phê BCKTKT |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
2 | Xây dựng trường mầm non Bát Tràng, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA | 0.5 |  | 0.5 | Bát Tràng | Quyết định số 8627/QĐ-UBND ngày 7/10/16 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
3 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua trường MN Dương Hà | DGT | Ban QLDA | 0.2074 |  | 0.2074 | Dương Hà | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 6257/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
4 | Xây dựng tuyến đường 30m đấu nối khu vực dự án điểm thông quan nội địa Thành phố Hà Nội tới đường Nguyễn Đức Thuận | DGT | Ban QLDA | 0.4083 |  | 0.4083 | Cổ Bi | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 5990/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội. |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
5 | Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 179 đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 11.1 |  | 11.1 | Xã Phú Thị, xã Đặng Xá | Văn bản số 684/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
6 | Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 21.11 |  | 21.11 | Xã: Yên Viên, Dương Hà, Phù Đổng; TT Yên Viên | Văn bản số 678/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
7 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường 179 đến đường gom Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 3.45 |  | 3.45 | Xã Kiêu Kỵ | Văn bản số 683/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
8 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp, | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 5.3 |  | 3.45 | Xã: Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Văn bản số 674/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
9 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Phù Đổng | ONT | Ban QLDA | 0.85 |  | 0.85 | Phù Đổng | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 6787/QĐ-UBND ngày 18/8/2016. TMB phê duyệt T10/2018 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
10 | Tạo mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường | ONT | Ban QLDA | 0.03 |  | 0.03 | Yên Thường | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 3906/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
11 | Xây dựng kè bờ tả sông Đuống đoạn thượng lưu và hạ lưu Cầu Đuống, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm | DTL | Ban QLDA ĐTXD CTNN và PTNTTP HN | 0.48 |  | 0.48 | xã Yên Viên, TT Yên Viên | Quyết định phê duyệt dự án số 7571/QĐ-UBND ngày 31/11/2017 của UBND Thành phố | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
12 | Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 5.55 |  | 5.55 | TT Trâu Quỳ, xã Dương Xá | Văn bản số 673/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án. Quyết định số 6011/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 Phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
13 | Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Viên Ngoại, Nhân Lễ, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 0.4096 |  | 0.41 | Xã Đặng Xá | Quyết định số 11123/QĐ-UBND ngày 10/8/17 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
14 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 2.1 |  | 2.1 | Xã Đặng Xá | Quyết định số 14405/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
15 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Dương Quang, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 3.7 |  | 3.7 | Xã Dương Quang | Quyết định số 14406/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 1.05 |  | 1.05 | Xã Phú Thị | Quyết định số 14404/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
17 | Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 1.5 |  | 0.03 | Bát tràng | Quyết định3208/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Ngày 19/6/2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 4099/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
18 | Tu bổ, tôn tạo chùa Báo Ân - Đình Quang Trung | TON | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.8 |  | 0.8 | Dương Quang | Quyết định số 7424/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Quang Trung - Chùa Báo Ân, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
19 | Xây dựng trường Mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.6 |  | 0.6 | Yên Thường | Quyết định số 4595/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trường mần non Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
20 | Xây dựng trường tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.25 |  | 1.25 | Yên Thường | Quyết định số 7239/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trường tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
21 | Xây dựng trường THCS Văn Đức | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.5 |  | 0.5 | Văn Đức | Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 25/2/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trường THCS Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
22 | Xây dựng trường mầm non Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.4 |  | 0.4 | Phú Thị | Quyết định số 8710/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, mở rộng Trường mầm non Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
23 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 11.27 |  | 11.27 | TT Yên Viên, xã Yên Viên | Quyết định số 9013/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đồng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
24 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.46 |  | 2.46 | Trung Mầu | Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
25 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.25 |  | 2.25 | Phú Thị | Quyết định số 8970/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
26 | Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.2 |  | 2.2 | Kiêu Kỵ | Quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án đầu tư. Dự án: Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
27 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư (07 vị trí) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.017 |  | 0.02 | Đông Dư | Quyết định số 9018/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư (07 vị trí) | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
28 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (03 vị trí thuộc thôn 2, thôn 3 và thôn 6) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.114 |  | 0.11 | Đông Dư | Quyết định số 6960/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (03 vị trí thuộc thôn 2, thôn 3 và thôn 6) |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
29 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Kim Lan (15 vị trí) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.27 |  | 0.27 | Kim Lan | Quyết định số 9299/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT,. Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Kim Lan (15 vị trí) |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
30 | XD HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã Yên Thường (X7) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.31 |  | 0.31 | Yên Thường | Quyết định số 8219/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: XD HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã Yên Thường | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
31 | Mở rộng cơ sở vật chất Học viện Tòa án tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | DGD | Tòa án nhân dân tối cao | 5 |  | 5 | Kim Sơn | Quyết định số 266a/QĐ-TANDTC ngày 01/11/2018 điều chỉnh dự án đầu tư; Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016; | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
32 | Cải tạo, nâng cấp đường Dốc Hội, ĐHNN1, huyện Gia Lâm |  | Ban QLDA | 0.08 |  | 0.08 | TT Trâu Quỳ, xã Cổ Bi | Quyết định số 1317/QĐ-UBNDngày 21/3/2019 về việc phê điều chỉnh dự án |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
33 | Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 0.3302 |  | 0.33 | xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | QĐ: 8981/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
34 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X3 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 3.4 |  | 3.4 | Xã Yên Thường | Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
35 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X4 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.2 |  | 1.2 | Xã Yên Thường | Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
36 | Xây dựng trường THCS Cổ Bi | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.63 |  | 1.63 | Cổ Bi | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Ngày 02/7/2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 4575/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
37 | GPMB theo quy hoạch khu đất DD1, DD2 xã Dông Dư, huyện Gia Lâm (khu Đầm Cọ) | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 0.44 |  | 0.44 | xã Đông Dư | QĐ: 10291/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về viêc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ QH tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do công ty TNHH tư vấn kiến trúc - Đầu tư xây dựng Archiviet lập, đã được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 22/9/2010.Quyết định số 5423/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư; Đã cắm mốc GPMB | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
38 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non và THCS Dương Hà đoạn kéo dài | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.58 |  | 0.58 | Dương Hà | - Quyết định số 7545/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non và THCS Dương Hà đoạn kéo dài; Tờ trình số 2574/TTr-QLDA ĐTXD ngày 17/10/2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm v/v thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà, trường THCS Dương Hà đoạn kéo dài, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
39 | Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | SKC | Trung tâm phát triển quỹ đất | 11.2 |  | 11.2 | xã Phú Thị | Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; Quyết định số 4566/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án; Đã cắm mốc GPMB | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
40 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt các ô đất công tại xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1 |  | 1 | TT Trâu Quỳ, Cổ Bi | Quyết định số 7831/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt các ô đất công tại xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm Bản vẽ chấp thuận tổng mặt bằng ngày 10/2/2019. Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 19/6/2016 về phê duyệt Báo cáo KTKT dự án. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
41 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 3.9 |  | 3.9 | Xã Phú Thị | Quyết định số 10224/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư. Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. QĐ số 4098/QĐ-UBND ngày 19/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
42 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. | ONT | Ban QLDA | 0.75 |  | 0.75 | Xã Bát Tràng | Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự an: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. QĐ số 4132/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
43 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 0.62 |  | 0.62 | Xã Bát Tràng | Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư. Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, QĐ số 4134/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
44 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 0.85 |  | 0.85 | Xã Bát Tràng | Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự an: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, QĐ số 4133/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
45 | Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.8 |  | 1.8 | Cổ Bi | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 củacủa HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Bản vẽ QH TMB 1/500 do UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 14/5/2019. Ngày 30/8/2019 UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 6286/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
46 | Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu phục vụ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn xã Phú Thị và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DNL | Ban QLDA | 1 |  | 1 | Xã Phú Thị, xã Đặng Xá | QĐ: 4128/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo KTKT |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
47 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 0.2565 |  | 0.2565 | xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | - QĐ: 7855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Tờ trình số 2527/TTr-QLDA ĐTXD ngày 15/10/2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm v/v thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 114.463 | 0 | 111.1422 |  |  | 23 | 3 | 7 | 14
Tổng | [8 empty] | 81.3609 | 2.22 | 11.93 | 18.9521 | 114.463
I.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
48 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 2.4 |  | 2.4 | Xã Kim Lan | Quyết định số 5347/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
49 | Cải tạo mở rộng trường mầm non cổ bi, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.38 |  | 0.38 | xã Cổ Bi | Quyết điịnh 6561/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện phê duyệt dự án: Cải tạo mở rộng trường mầm non cổ bi, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
50 | Xây dựng trụ sở huyện ủy, HĐND-UBND huyện Gia Lâm | SKC | UBND huyện Gia Lâm | 4.38 | 4.38 | 4.38 | Thị trấn Trâu Quỳ | Quyết điịnh 8938/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt dự án: Xây dựng trụ sở huyện ủy, HĐND-UBND huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
51 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C3 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 2.14 | 0.3545 | 2.14 | Yên Viên | Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C3 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm . Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
52 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C4 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 1.23 | 0.755 | 1.23 | Yên Viên | Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 13/3/202019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C4 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
53 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C5 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 1.92 | 0.9182 | 1.92 | Yên Viên | Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C5 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
54 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C6 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 1.32 |  | 1.32 | Yên Viên | Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C6 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
55 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C8-C9 tại các xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 0.9036 | 0.9036 | 0.9036 | Yên Viên | Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C8-C9 tại các xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
56 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 4.2 | 2.94 | 4.2 | Trâu Quỳ | Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
57 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C16 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.43 | 1.372 | 3.43 | Trâu Quỳ | Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C16 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
58 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 0.76 |  | 0.76 | Đa Tốn | Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
59 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK01 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 2 | 0.8 | 2 | Kiêu kỵ | Quyết định số 6575/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK01 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc Lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
60 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 4.69 | 3.283 | 4.69 | Cổ Bi | Quyết định số 6577/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I. Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - đại học Nông nghiệp, tỷ lệ 1/500 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
61 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 4.3 | 3.01 | 4.3 | Cổ Bi, Trâu Quỳ, Kiêu Kỵ | Quyết định số 6578/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179. Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - đại học Nông nghiệp, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc Lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
62 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.43 | 2.401 | 3.43 | Kiêu kỵ | Quyết định số 6579/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc Lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
63 | Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.3711 | 0.3711 | 0.3711 | Thôn Cam, xã Cổ Bi | Văn bản 68/HĐND-KTXH ngày 13/10/2017 của HĐND huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Quyết định số 7923/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 về phê duyệt dự án: Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 37.8547 | 21.4884 | 37.8547 |  |  | 3 | 7 | 5 | 1 | 152.3177
Tổng | [8 empty] | 5.1311 | 21.7136 | 8.61 | 2.4 | 37.8547
II | Các dự án nằm trong biều 1B
II.1 | Các dự án chuyển tiếp tưc năm 2019 sang năm 2020
64 | Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 10.35 |  | 10.35 | Xã Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá | Quyết định số 486/HĐND-KTXH ngày 6/9/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư dự án | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
65 | Cải tạo, chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thông Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 1.527 |  | 1.527 | Cổ bi | Quyết định số 4797/QĐ-UBND ngày 28/6/18 của UBND huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
66 | Xây dựng đường gom nối đường Đài Tư - Sài Đồng ra Quốc lộ 5 | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.0694 |  | 0.0694 | Xã Cổ Bi | Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 về việc phê duyệt Xây dựng đường gom nối đường Đài Tư - Sài Đồng ra Quốc lộ 5 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
67 | Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm | DYT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.6 |  | 0.6 | TT Trâu Quỳ | Văn bản số 55/HĐND-KTXH ngày 22/6/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm". Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 về phê duyệt dự án. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
68 | Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 9.73 |  | 9.73 | TT Trâu Quỳ, Dương Xá | - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trường đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của TP Hà Nội. Trong đó có dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm; - Thông báo số 258/TB-UBND ngày 14/03/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
69 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 7.38 |  | 7.38 | xã Yên Viên, Yên Thường | - Văn bản số 680/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm". QĐ 7887/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án. - Thông báo số 258/TB-UBND ngày 14/03/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm. (cho phép GPMB trước khi phê duyệt dự án) - Đã có chỉ lệnh cắm mốc và cắm mốc GPMB; Đang thực hiện điều tra kiểm đếm GPMB | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
70 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ giao đất ở cho 98 hộ dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 4.46 |  | 4.46 | Ninh Hiệp | Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ giao đất ở cho 98 hộ dân tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 19/11/2018 - Nguồn vốn: ứng từ Quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội; Ngày 07/02/2018 UBND Thành phố có Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc chuyển chủ đầu tư về UBND huyện Gia Lâm. 2. Về đề xuất dự án đầu tư: Ngày 27/5/2019 UBND huyện Gia Lâm có Tờ trình số 87/TTr-UBND về việc thẩm định chủ trương đầu tư |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
71 | Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 44.5 |  | 44.5 | Xã: Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi | - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trường đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của TP Hà Nội. Trong đó có dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. - - Thông báo số 258/TB-UBND ngày 14/03/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm. (cho phép GPMB trước khi phê duyệt dự án) | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
72 | Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 6.596 |  | 6.596 | Xã Yên Viên; Dương Hà; Đình Xuyên; Ninh Hiệp | - Văn bản số 675/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm". - Thông báo số 258/TB-UBND ngày 14/03/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm. (cho phép GPMB trước khi phê duyệt dự án) | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 85.2124 |  | 85.2124 |  |  | 7 | 0 | 2 | 0
Tổng | [8 empty] | 79.2254 | 0 | 5.987 | 0 | 85.2124
I.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
73 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2). | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 0.675 |  | 0.675 | Kim Sơn | Quyết định số 4719/QĐ-UBND ngày 11/07/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2). |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
74 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Linh Quy Bắc, Cừ Keo, Cây Đề, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2). | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 1.141 |  | 1.141 | Kim Sơn | Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 11/07/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Linh Quy Bắc, Cừ Keo, Cây Đề, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2). |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
75 | Xây dựng vườn hoa, cây xanh tổ dân phố Kiên Thành, TT Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | DKV | Ban QLDA ĐTXD | 1.8 | 1.62 | 1.8 | TT Trâu Quỳ | QĐ 3980/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương Dự án: Xây dựng vườn hoa, cây xanh tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
76 | Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 0.4 |  | 0.4 | Xã Kiêu Kỵ | Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 11/07/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
77 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | TON | Ban QLDA ĐTXD | 0.03 |  | 0.03 | Xã Dương Xá | Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 24/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
78 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 8A thôn Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ Đình Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD | 0.1 |  | 0.1 | Đa Tốn | Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 13/06/19 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 8A thôn Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ Đình Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
79 | Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đa Tốn, giai đoạn II | DTT | Ban QLDA ĐTXD | 2.3 |  | 2.3 | xã Đa Tốn | QĐ số 2599/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
80 | Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.5 |  | 0.5 | Xã Phù Đổng | QĐ số 2798/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
81 | Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.5 |  | 0.5 | xã Ninh Hiệp | Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
82 | Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ | DVH | Ban QLDA ĐTXD | 1 |  | 1 | xã Kiêu Kỵ | Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 16/4/19 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
83 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | DVH | Ban QLDA ĐTXD | 0.47551 | 0.47551 | 0.47551 | Xã Yên Thường | Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt Chủ trương đầu tư: Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
84 | Xây dựng nhà văn hóa các thôn: Trung Quan 3, Chử Xá; xã Văn Đức, huyện Gia Lâm | DVH | Ban QLDA ĐTXD | 0.6 |  | 0.6 | xã Văn Đức | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 12/2/19 của UBND huyện Gia Lâm Chủ trương đầu tư: Xây dựng nhà văn hóa các thôn: Trung Quan 3, Chử Xá; xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
85 | Xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm | TSC | Chi cục thi hành án dân sự Hà Nội | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Xã Cổ Bi | Văn bản số 2021/BTP-KHTC ngày 03/6/2019 của Bộ Tư pháp Thông báo chủ trương đầu tư dự án khởi công 2020 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
86 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.03864 |  | 0.03864 | Xã Đông Dư | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
87 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Dương Quang, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.1378 |  | 0.1378 | Xã Dương Quang | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
88 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.072 |  | 0.072 | Xã Kim Sơn | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
89 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.43117 |  | 0.43117 | Xã Lệ Chi | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
90 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.12912 |  | 0.12912 | Xã Trung Mầu | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
91 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.43772 |  | 0.43772 | Xã Yên Thường | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
92 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.30043 |  | 0.30043 | Xã Yên Viên | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
93 | Dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã: Dương Quang, Dương Xá, Kim Lan, Yên Thường, huyện Gia Lâm | ONT | UBND huyện Gia Lâm | 0.55 |  | 0.55 | Xã: Dương Quang, Dương Xá, Kim Lan, Yên Thường | Văn bản số 1784/UBND-TCKH ngày 26/7/2019 về việc nhiệm vụ thực hiện đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá đất ở tại các vị trí đất công; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
94 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khung theo quy hoạch khu đất KS2, KS3, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 3.34 |  | 3.34 | Xã Kim Sơn | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện;; Biên bản họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm ngày 17/9/2019 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
95 | Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu xử lý chất thải rắn Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DRA | UBND huyện Gia Lâm | 20 |  | 20 | Xã Phù Đổng | Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được chấp thuận ngày 19/11/2018; TT số 140/TTr-UBND ngày 13/8/2019 của UBND TH Hà Nội. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 35.1784 | 2.3155 | 35.1784 |  |  | 3 | 2 | 16 | 2
Tổng | [8 empty] | 0.53 | 2.8 | 30.2484 | 1.6 | 35.1784
III | Các dự án nằm trong biểu 2
III.1 | Các dự án chuyển tiếp tưừ năm 2019 sang năm 2020
96 | Dự án đầu tư xây dựng sân Golf Vinpearl Hà Nội | TMD | Tập đoàn VinGroup-Công ty CP | 182.3 |  | 182.3 | Dương Hà, Phù Đổng | - Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND Thành phố; Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND Thành phố. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
97 | Dự án bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đầu cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội | DGT | Tổng công ty vận tải Hà Nội | 10.4 |  | 10.4 | Cổ Bi | - Văn bản số 6526/UBND-KH&ĐT về việc chấp thuận giao Tổng công ty vận tải Hà Nội là chủ đầu tư - Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chỉ tiết 1/500 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
98 | Cụm công nghiệp làng nghề Đình Xuyên | CNN | Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam | 7.81 |  | 7.81 | Đình Xuyên | Quyết định chủ trương đầu tư số 2950/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND Thành phố | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
99 | Trạm biến áp 110KV Đông Dư (Tây Nam Gia Lâm) và nhánh rẽ | DNL | Tổng công ty điện lực TP Hà Nội | 1 |  | 1 | Đông Dư | Văn bản số 1011/QHKT-P7 ngày 08/3/2016 và số 7180/QHKT-HTKT ngày 20/10/2017 của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc chấp thuận vị trí trạm điện và hướng tuyến dây 110kV |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 201.51 |  | 201.51 |  |  | 1 | 0 | 3 | 0
Tổng | [8 empty] | 7.81 | 0 | 193.7 | 0 | 201.51
III.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
100 | Cụm công nghiệp Phú Thị - Giai đoạn 2 | SKN | Công ty Cổ phần phát triển Fuji Hà Nội | 32.57 |  | 32.57 | Xã Phú Thị, Dương Xá | Thông báo số 2263-TB/TU ngày 22/10/2019 thông báo kết luận của Ban thường vụ Thành ủy nhất trí về chủ trương đối với việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thị - Giai đoạn 2 |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 32.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Tổng | [8 empty] | 0 | 0 | 32.57 | 0
B. Các dự án có trong Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020
I. Các dự án thuộc biểu 2A
101 | GPMB khu đấu giá QSD đất tại vị trí TQ5 (tên cũ là Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại vị trí TQ5), thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 18.74 | 7.1 | 18.74 | Cửu Việt, Kiên Thành, Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ | Văn bản số 05/HĐND-KTXH ngày 13/2/2018 của Thường trực hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí TQ5, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
102 | Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 13.8 | 9.5 | 13.8 | Đình Xuyên | Văn bản số 41/HĐND-KTXH 23/5/2018 về CTĐT dự án của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm có về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
103 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X1 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 7.7 | 6.16 | 7.7 | Yên Thường | Quyết định số 8910//QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL: 1/500; Quyết định số 9001/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCNCKT dư án; | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
104 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.9 | 1.45 | 2.9 | Đình Xuyên, Yên Thường | Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh dự án. | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
105 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 4.09 | 1.227 | 4.09 | Yên Thường | Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc đính chính tên dự án tại các quyết định: số 3635/QĐ-UBND ngày 09/5/2018, số 3767/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 và số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018; Bản vẽ điều chỉnh ranh giới dự án được UBND huyện chấp thuận ngày 14/12/2019 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
106 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 1.07 | 0.6955 | 1.07 | thôn Vàng, Cổ Bi | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 7126/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm, QĐ phê dự án 4487/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
107 | GPMB ô đất theo quy hoạch khu nhà ở Tháp Vàng, thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA | 5.2 | 4.16 | 5.2 | thôn Trân Tảo, xã Phú Thị | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 5421/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư; Đã cắm mốc GPMB | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
108 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 0.4215 | 0.256 | 0.4215 | Thị trấn Trâu Quỳ | Quyết định số 8910//QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
109 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá | DGT | Ban QLDA | 0.35 | 0.245 | 0.35 | Xã Dương Xá | Quyết định 4159/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
110 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 1.3283 | 1.03 | 1.3283 | Xã Yên Thường, Đình Xuyên | Quyết định số 8192/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
111 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Yên Khê, Lại Hoàng, Yên Thường, Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.20664 | 0.20664 | 0.20664 | Thôn Yên Thường, xã Yên Thường | Quyết định số 10175/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án "Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn yên Khê, Lại Hoàng, Yên Thường, Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm" |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
112 | Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 1.806 |  | 1.806 | Thôn Trùng Quán, thông Quy Mông, xã Yên Thường | Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 21/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
113 | Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.05 |  | 0.05 | thị trấn Trâu Quỳ | Quyết định số 8193/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
114 | Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 1.92 | 1.6 | 1.92 | Xã Yên Thường | Quyết định số 7985/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
115 | Xây dựng tuyến đường Đông Dư - Dương Xá, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 0.01 |  | 0.01 | Thôn 5 xã Đông Dư; TDP An Đào thị trấn Trâu Quỳ | Quyết định số 7114/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án; Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. |  |  |  | X | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
116 | Xây dựng Trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | xã Trung Mầu | QĐ số 8092/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
117 | Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (giếng YV6) | GT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.009568 | 0.0057408 | 0.009568 | Phú Thị, Dương Xá | Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng, huyện Gia Lâm; Văn bản 3534/QHKT-HTKT về việc thỏa thuận vị trí di chuyển giếng YV6 | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 60.302 | 34.3359 | 60.302 |  |  | 8 | 3 | 4 | 2
Tổng | [8 empty] | 35.1911 | 4.426 | 1.9349 | 18.75 | 60.302
II. Các dự án thuộc biểu 2B
118 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 4.02 | 3.216 | 4.02 | Phù Đổng | Quyết định số 10384/QĐ-UBND ngày 11/12/18 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
119 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD4 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 4.3972 | 3.5178 | 4.3972 | Phù Đổng | Quyết định số 10957/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD4 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
120 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 4.4731 | 3.5785 | 4.4731 | Phù Đổng | Quyết định số 10958/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
121 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD | 3.3 | 2.64 | 3.3 | Kiêu Kỵ | Quyết định số 10960/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
122 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 0.84 | 0.672 | 0.84 | Yên Thường | Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
123 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 0.46 | 0.368 | 0.46 | Yên Viên | Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
124 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C15 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.815 | 3.052 | 3.815 | Trâu Quỳ | Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C15 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
125 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C18 tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.66 | 2.928 | 3.66 | Kiêu Kỵ | Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C18 tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
126 | Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị | DGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Xã Phú Thị | Quyết định 9023/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu, xã Phú Thị | X |  |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
127 | Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 6.67 |  | 6.67 | Xã Dương Hà, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt Chủ trương đầu tư một số dư án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện kèm theo Phụ lục I.11; |  | X |  |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
128 | Khớp nối hạ tầng dọc hai bên tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.6 |  | 0.6 | Xã Yên Viên | Quyết định số 7916/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
129 | Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức | ONT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 0.5412 |  | 0.5412 | Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức | Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
130 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Kim Sơn, Giao Tất A, Khu dân cư đường 181, thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm | 2.0658 |  | 2.0658 | Xã Kim Sơn | Quyết định số 7405/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Kim Sơn, Giao Tất; Khu dân cư đường 181, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
131 | Nạo vét, chỉnh trang ao Dân Quân, thôn Chi Nam và cải tạo nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | DGT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.5 |  | 1.5 | Xã Lệ Chi | Quyết định 7907/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
132 | Xây dựng vườn hoa, sân chơi tại các xã: Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Kim Sơn, huyện Gia Lâm | DKV | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.452 |  | 0.452 | Xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Kim Sơn | Quyết định 4377/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
133 | Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.11447 |  | 0.11 | Xã Phú Thị | Văn bản số 3367/UBND-TN&MT ngày 30/12/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc khảo sát, tổ chức đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp đối với 08 vị trí đất công B5, B26, B45, C6, C7, B44, B15, B46 do UBND xã Phú Thị quản lý |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
134 | Xây dựng hoàn chỉnh HTKT các ô đất tại xã: Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 29.486 |  | 29.486 | Xã Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi | Văn bản số 1916/UBND-TCKH ngày 9/8/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nghiên cứu nhiệm vụ chuẩn bị dự án năm 2019 (đợt 4) |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
135 | GPMB khu đấu giá QSD đất nhỏ kẹt thôn Trân Tảo, xã Phú Thị | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.2317 |  | 0.2317 | Xã Phú Thị | Văn bản số 538/UBND-TCKH ngày 12/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị một số dự án trên địa bàn huyện năm 2019 (đợt 1) |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
136 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.3419 |  | 0.3419 | Xã Lệ Chi | Văn bản số 2331/UBND-TCKH ngày 25/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị một số dự án đấu giá tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
137 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.3183 |  | 1.3183 | Xã Kim Lan | Văn bản số 2331/UBND-TCKH ngày 25/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị một số dự án đấu giá tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
138 | Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.2318 |  | 1.2318 | Xã Kim Sơn | Văn bản số 2331/UBND-TCKH ngày 25/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị một số dự án đấu giá tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018 |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
139 | Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt khu đất công KS14 tại xã Kim Sơn | ONT | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 2.0427 |  | 2.0427 | Xã Kim Sơn | Văn bản số 3092/UBND-TCKH về việc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất cạnh ao Nghè và ao Lò, thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
140 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.837 |  | 1.837 | Xã Đặng Xá | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
141 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.5 |  | 0.5 | Xã Đông Dư | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
142 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.8996 |  | 1.8996 | Xã Kim Lan | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
143 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.55884 |  | 0.55884 | Xã Kim Sơn | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
144 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1.077 |  | 1.077 | Xã Phù Đổng | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
145 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 1 |  | 1 | Xã Trung Mầu | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
146 | Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông) trên địa bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | PNK | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.22786 |  | 0.22786 | Xã Yên Viên | Văn bản số 20/UBND-TN&MT ngày 06/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc đề nghị lập dự án Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa kinh doanh vậy liệu xây dựng ven sông tại 18 vị trí trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2021
| Tổng |  |  | 79.9615 | 20.0522 | 79.957 |  |  | 1 | 7 | 21 | 0
| Tổng | [7 empty] | 1.3 | 23.3472 | 55.3143 | 0 | 79.9615
III. Các dự án thuộc biểu 3
147 | Xây dựng trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ | DNL | Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội | 0.5 |  | 0.5 | TT Trâu Quỳ | Văn bản số 2281/QHKT-HTKT ngày 06/5/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến công trình: xây dựng mới trạm 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ |  |  | X |  | Chuyển tiếp KHSDĐ 2021
Tổng |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Tổng | [8 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0
Tổng số dự án | [8 empty] | 46 | 22 | 60 | 19
Tổng diện tich NQ |  |  |  | 647.552 |  |  |  |  | 210.5485 | 54.5068 | 340.7946 | 41.7021 | 647.552
306.7574
0.47372

## KHSDĐ 2021
BIỂU 3: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN GIA LÂM (Kèm theo Văn bản số /UBND-TNMT ngày /9/2020 của UBND huyện Gia Lâm)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Cơ quan, tổ chức, người đăng ký | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | xã, thị trấn | Căn cứ pháp lý của dự án | Ghi chú
[5 empty] | Đất trồng lúa | Thu hồi đất
A | Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021
I | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố
I.1 | Các dự án nằm trong biểu 1A
1 | Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 21.11 |  | 21.11 | Xã: Yên Viên, Dương Hà, Phù Đổng; TT Yên Viên | Quyết định số 9008/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án. Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 6154/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
2 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường 179 đến đường gom Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 3.45 |  | 3.45 | Xã Kiêu Kỵ | Quyết định số 9014/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án. Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7116/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
3 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp, | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 5.3 |  | 5.3 | Xã: Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Quyết định số 9012/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án. Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7114/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
4 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Phù Đổng | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.85 |  |  | Phù Đổng | Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi và giao đất |  | Bỏ ra danh mục thông qua HĐND, chỉ cần đưa vào KH sử dụng đất
5 | Xây dựng kè bờ tả sông Đuống đoạn thượng lưu và hạ lưu Cầu Đuống, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm | DTL | Ban QLDA ĐTXD CTNN và PTNTTP HN | 0.48 |  |  | xã Yên Viên, TT Yên Viên | Quyết định phê duyệt dự án số 7571/QĐ-UBND ngày 31/11/2017 của UBND Thành phố
6 | Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 5.55 |  | 5.55 | TT Trâu Quỳ, xã Dương Xá | Quyết định số 9011/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND Huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án. Văn bản hướng dẫn số 7654/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
7 | Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.5 |  |  | Bát tràng | Quyết định số 4099/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8916/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. |  | Bỏ ra danh mục thông qua HĐND, chỉ cần đưa vào KH sử dụng đất
8 | Tu bổ, tôn tạo chùa Báo Ân - Đình Quang Trung | TON | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.8 |  |  | Dương Quang | Quyết định số 7424/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Quang Trung - Chùa Báo Ân, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8729/STNMT-CCQLDĐ ngày 19/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Bỏ ra danh mục thông qua HĐND, chỉ cần đưa vào KH sử dụng đất
9 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 11.27 |  | 11.27 | TT Yên Viên, xã Yên Viên | Quyết định số 9013/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đồng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7228/STNMT-CCQLDĐ ngày 02/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
10 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.46 |  | 2.46 | Trung Mầu | Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7229/STNMT-CCQLDĐ ngày 02/08/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
11 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.25 |  | 2.25 | Phú Thị | Quyết định số 8970/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7226/STNMT-CCQLDĐ ngày 02/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
12 | Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.2 |  | 2.2 | Kiêu Kỵ | Quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án đầu tư. Dự án: Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
13 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư (07 vị trí) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.017 |  |  | Đông Dư | Quyết định số 9018/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư (07 vị trí) Quyết định thu hồi đất số 1437/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội. Chuyển tiếp kế hoạch SDD để đấu giá |  | Bỏ
14 | XD HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã Yên Thường (X7) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.31 |  |  | Yên Thường | Quyết định số 8219/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: XD HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã Yên Thường Quyết định số 3393 /QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi và giao đất |  | Bỏ
15 | Mở rộng cơ sở vật chất Học viện Tòa án tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | DGD | Tòa án nhân dân tối cao | 5 |  | 5 | Kim Sơn | Quyết định số 266a/QĐ-TANDTC ngày 01/11/2018 điều chỉnh dự án đầu tư; Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016;
16 | Xây dựng trường THCS Cổ Bi | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.63 |  |  | Cổ Bi | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Ngày 02/7/2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 4575/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8727/STNMT-CCQLDĐ ngày 19/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Bỏ ra danh mục thông qua HĐND, chỉ cần đưa vào KH sử dụng đất
17 | GPMB theo quy hoạch khu đất DD1, DD2 xã Dông Dư, huyện Gia Lâm (khu Đầm Cọ) | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.44 |  | 0.44 | xã Đông Dư | QĐ: 10291/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về viêc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ QH tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do công ty TNHH tư vấn kiến trúc - Đầu tư xây dựng Archiviet lập, đã được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 22/9/2010.Quyết định số 5423/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư; Đã cắm mốc GPMB Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 10445/STNMT-CCQLĐĐ ngày 7/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
18 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non và THCS Dương Hà đoạn kéo dài | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.58 |  |  | Dương Hà | - Quyết định số 7545/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non và THCS Dương Hà đoạn kéo dài; Tờ trình số 2574/TTr-QLDA ĐTXD ngày 17/10/2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm v/v thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà, trường THCS Dương Hà đoạn kéo dài, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm Đã GPMB xong |  | Bỏ ra danh mục thông qua HĐND, chỉ cần đưa vào KH sử dụng đất
19 | Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | SKC | Trung tâm phát triển quỹ đất | 11.2 |  | 11.2 | xã Phú Thị | Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; Quyết định số 4566/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án; Đã cắm mốc GPMB | đang trình hồ sơ giao đất
20 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt các ô đất công tại xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1 |  |  | TT Trâu Quỳ, Cổ Bi | Quyết định số 7831/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt các ô đất công tại xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm Bản vẽ chấp thuận tổng mặt bằng ngày 10/2/2019. Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 19/6/2016 về phê duyệt Báo cáo KTKT dự án. Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND thành phố về việc thu hồi và giao đất. | đang trình hồ sơ giao đất | Bỏ ra danh mục thông qua HĐND, chỉ cần đưa vào KH sử dụng đất
21 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 3.9 |  | 3.9 | Xã Phú Thị | Quyết định số 10224/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư. Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. QĐ số 4098/QĐ-UBND ngày 19/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 9865/STNMT-CCQLDĐ ngày 22/10/2019 và số 6562/STNMT-CCQLDĐ ngày 30/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
22 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.75 |  | 0.75 | Xã Bát Tràng | Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự an: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. QĐ số 4132/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án
23 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.62 |  | 0.62 | Xã Bát Tràng | Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư. Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, QĐ số 4134/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án
24 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.85 |  | 0.85 | Xã Bát Tràng | Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự an: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, QĐ số 4133/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án
25 | Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.8 |  | 1.8 | Cổ Bi | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 củacủa HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Bản vẽ QH TMB 1/500 do UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 14/5/2019. Ngày 30/8/2019 UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 6286/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Văn bản chỉ lệnh cắm mốc 9903/STNMT-CCQLĐĐ ngày 23/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
26 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.2565 |  | 0.2565 | xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | - QĐ: 7855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Tờ trình số 2527/TTr-QLDA ĐTXD ngày 15/10/2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm v/v thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng. Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 1221/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường |  | thời gian trong QĐ PD BCKTKT là 2020-2021
27 | Cải tạo mở rộng trường mầm non cổ bi, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.38 |  | 0.38 | xã Cổ Bi | Quyết điịnh 6561/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện phê duyệt dự án: Cải tạo mở rộng trường mầm non cổ bi, huyện Gia Lâm Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 12408/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
28 | Xây dựng trụ sở huyện ủy, HĐND-UBND huyện Gia Lâm | SKC | UBND huyện Gia Lâm | 4.38 | 4.38 |  | Thị trấn Trâu Quỳ | Quyết điịnh 8938/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt dự án: Xây dựng trụ sở huyện ủy, HĐND-UBND huyện Gia Lâm Văn bản chỉnh lệnh căm mốc số 9462/STNMT-CCQLĐĐ ngày 9/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Đã xong rồi, bỏ ra
29 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C8-C9 tại các xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.9036 | 0.9036 | 0.9036 | Yên Viên | Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C8-C9 tại các xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Quyết định số 8020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án
30 | Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.3711 | 0.3711 |  | Thôn Cam, xã Cổ Bi | Văn bản 68/HĐND-KTXH ngày 13/10/2017 của HĐND huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Quyết định số 7923/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 về phê duyệt dự án: Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 12409/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Bỏ ra danh mục thông qua HĐND, chỉ cần đưa vào KH sử dụng đất
31 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 4.2 | 2.94 | 4.2 | Trâu Quỳ | Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 | Dự kiến phê dự án tháng 11/2020 | Dự kiến phê dự án tháng 11/2020
32 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C16 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.43 | 1.372 | 3.43 | Trâu Quỳ | Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C16 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 | Dự kiến phê dự án tháng 11/2020 | Dự kiến phê dự án tháng 11/2020
33 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 0.76 |  | 0.76 | Đa Tốn | Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 Quyết định số 8056/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt DA BCNCKT dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. | Dự kiến phê dự án tháng 11/2020 | Dự kiến phê dự án tháng 11/2020
34 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCKO1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 4.69 | 3.283 | 4.69 | Cổ Bi | Quyết định số 8069/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCKO1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I |  | Dự án có QĐ phê duyệt và thời hạn thực hiện trong QĐ phê duyệt dự án là năm 2021
35 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 4.3 | 3.01 | 4.3 | Cổ Bi, Trâu Quỳ, Kiêu Kỵ | Quyết định số 8070/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179. Đang xin chỉ lệnh cắm mốc |  | Dự án có QĐ phê duyệt và thời hạn thực hiện trong QĐ phê duyệt dự án là năm 2021
36 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | Ban QLDA ĐTXD | 3.43 | 2.401 | 3.43 | Kiêu kỵ | Quyết định số 8068/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179. Đang xin chỉ lệnh cắm mốc |  | Dự án có QĐ phê duyệt và thời hạn thực hiện trong QĐ phê duyệt dự án là năm 2021
37 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | ONT | Ban QLDA ĐTXD | 3.119 | 0.9357 | 3.119 | Kiêu Kỵ | Quyết định số 10961/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Văn bản số 3150/UBND-QLĐT về việc chấp thuận TMB dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Tờ trình số 1667/TTr-QLDADDTXD ngày 15/10/2020 của ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm về việc trình phê duyệt dự án đầu tư dự án |  | Phê duyệt dự án ngày 26/10/2020
I.2 | Các dự án nằm trong biểu 1B
31 | Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 10.35 |  | 10.35 | Xã Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá | Quyết định số 5849/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm. Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 301/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/1/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
32 | Xây dựng đường gom nối đường Đài Tư - Sài Đồng ra Quốc lộ 5 | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.0694 |  | 0.0694 | Xã Cổ Bi | Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 về việc phê duyệt Xây dựng đường gom nối đường Đài Tư - Sài Đồng ra Quốc lộ 5
33 | Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm | DYT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.6 |  | 0.6 | TT Trâu Quỳ | Văn bản số 55/HĐND-KTXH ngày 22/6/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm". Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 về phê duyệt dự án. Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 6640/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường |  | thời gian trong QĐ PD BCKTKT là 2020-2021
34 | Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 9.73 |  | 9.73 | TT Trâu Quỳ, Dương Xá | Quyết định số 8185/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân Gia Lâm về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 2312/STNMT ngày 26/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
35 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 7.38 |  | 7.38 | xã Yên Viên, Yên Thường | QĐ 7887/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8418/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
36 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ giao đất ở cho 98 hộ dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 4.46 |  | 4.46 | Ninh Hiệp | Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ giao đất ở cho 98 hộ dân tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 19/11/2018 - Nguồn vốn: ứng từ Quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội; Ngày 07/02/2018 UBND Thành phố có Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc chuyển chủ đầu tư về UBND huyện Gia Lâm. 2. Về đề xuất dự án đầu tư: Ngày 27/5/2019 UBND huyện Gia Lâm có Tờ trình số 87/TTr-UBND về việc thẩm định chủ trương đầu tư
37 | Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 44.5 |  | 44.5 | Xã: Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi | Quyết định số 8186/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 4059/STNMT ngày 25/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
38 | Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | ĐGT | UBND huyện Gia Lâm | 6.596 |  | 6.596 | Xã Yên Viên; Dương Hà; Đình Xuyên; Ninh Hiệp | - Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư - Đã có Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 6564/STNMT-CCQLDĐ ngày 30/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
39 | Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.4 |  | 0.4 | Xã Kiêu Kỵ | Quyết định 7990/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m huyện Gia Lâm
40 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 8A thôn Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ Đình Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.1 |  | 0.1 | Đa Tốn | Quyết định số 8188/QĐ-UBND ngày 31/10/19 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt BCKTKT dự án
41 | Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.5 |  | 0.5 | Xã Phù Đổng | QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 19/3/20 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án: Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên
42 | Xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm | TSC | Chi cục thi hành án dân sự Hà Nội | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Xã Cổ Bi | Văn bản số 2021/BTP-KHTC ngày 03/6/2019 của Bộ Tư pháp Thông báo chủ trương đầu tư dự án khởi công 2020
43 | Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu xử lý chất thải rắn Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DRA | UBND huyện Gia Lâm | 20 |  | 20 | Xã Phù Đổng | Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được chấp thuận ngày 19/11/2018; TT số 140/TTr-UBND ngày 13/8/2019 của UBND TH Hà Nội.
Tổng |  |  |  | 104.9054 | 0.22 | 104.9054
I.3 | Các dự án nằm trong biểu 2
III.1 | Các dự án chuyển tiếp tưừ năm 2019 sang năm 2020
44 | Dự án đầu tư xây dựng sân Golf Vinpearl Hà Nội | TMD | Tập đoàn VinGroup-Công ty CP | 182.3 |  | 182.3 | Dương Hà, Phù Đổng | - Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND Thành phố; Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND Thành phố.
45 | Dự án bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đầu cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội | DGT | Tổng công ty vận tải Hà Nội | 10.4 |  | 10.4 | Cổ Bi | - Văn bản số 6526/UBND-KH&ĐT về việc chấp thuận giao Tổng công ty vận tải Hà Nội là chủ đầu tư - Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chỉ tiết 1/500
46 | Cụm công nghiệp làng nghề Đình Xuyên | CNN | Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam | 7.81 |  | 7.81 | Đình Xuyên | Quyết định chủ trương đầu tư số 2950/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND Thành phố
47 | Trạm biến áp 110KV Đông Dư (Tây Nam Gia Lâm) và nhánh rẽ | DNL | Tổng công ty điện lực TP Hà Nội | 1 |  | 1 | Đông Dư | Văn bản số 1011/QHKT-P7 ngày 08/3/2016 và số 7180/QHKT-HTKT ngày 20/10/2017 của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc chấp thuận vị trí trạm điện và hướng tuyến dây 110kV
48 | Cụm công nghiệp Phú Thị - Giai đoạn 2 | SKN | Công ty Cổ phần phát triển Fuji Hà Nội | 32.57 | 28 | 32.57 | Xã Phú Thị, Dương Xá | Thông báo số 2263-TB/TU ngày 22/10/2019 thông báo kết luận của Ban thường vụ Thành ủy nhất trí về chủ trương đối với việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thị - Giai đoạn 2
Tổng |  |  |  | 234.08 | 28 | 234.08
II | Các dự án có trong Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020
II.1 | Các dự án thuộc biểu 2A
49 | Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 13.8 | 9.5 | 13.8 | Đình Xuyên | Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm có về việc phê duyệt dự án đầu tư: Dự án Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm Văn bản số 6561/STNMT-CCQLDD ngày 17/7/2019 về việc xác định ranh giới khu đất phục vụ GPMB
50 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X1 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 7.7 | 6.16 | 7.7 | Yên Thường | Quyết định số 8910//QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL: 1/500; Quyết định số 9001/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCNCKT dư án; Văn bản số 4188/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X1 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm; Ngày 18/5/2019 tổ chức bàn giao cắm mốc tại hiện trường;
51 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.9 | 1.45 | 2.9 | Đình Xuyên, Yên Thường | Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh dự án. Văn bản số 8637/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm; Ngày 01/10/2019 tổ chức bàn giao cắm mốc tại hiện trường;
52 | GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 4.09 | 1.227 | 4.09 | Yên Thường | Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc đính chính tên dự án tại các quyết định: số 3635/QĐ-UBND ngày 09/5/2018, số 3767/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 và số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018; Bản vẽ điều chỉnh ranh giới dự án được UBND huyện chấp thuận ngày 14/12/2019 Văn bản số 6977/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; Ngày 17/9/2018 tổ chức bàn giao cắm mốc tại hiện trường; |  | 0
53 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.07 | 0.6955 | 1.07 | thôn Vàng, Cổ Bi | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 7126/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm, QĐ phê dự án 4487/QĐ-UBND ngày 7/6/2018; Văn bản số 750/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/1/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án;
54 | GPMB ô đất theo quy hoạch khu nhà ở Tháp Vàng, thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 5.2 | 4.16 | 5.2 | thôn Trân Tảo, xã Phú Thị | Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 5421/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư; Đã cắm mốc GPMB theo Văn bản số 10444/STNMT-CCQLDD ngày 7/11/2019 về việc xác định ranh giới khu đất phục vụ GPMB
55 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá | DGT | UBND huyện Gia Lâm | 0.4215 | 0.256 | 0.4215 | Thị trấn Trâu Quỳ | Quyết định số 8910//QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá Văn bản hướng dẫn số 1902/STNMTCCALĐĐ ngày 13/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án;
56 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.35 | 0.245 | 0.35 | Xã Dương Xá | Quyết định 4159/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá
57 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.3283 | 1.03 | 1.3283 | Xã Yên Thường, Đình Xuyên | Quyết định số 8192/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án
58 | Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.806 |  | 1.806 | Thôn Trùng Quán, thông Quy Mông, xã Yên Thường | Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 21/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm
59 | Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm |  |  |  | Xã Yên Thường | Quyết định số 7985/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án |  | Không cần, bỏ ra, trùng với khu X5
60 | Xây dựng Trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | xã Trung Mầu | QĐ số 8092/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư
61 | Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (giếng YV6) | GT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.009568 | 0.0057408 | 0.009568 | Phú Thị, Dương Xá | Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng, huyện Gia Lâm; Văn bản 3534/QHKT-HTKT về việc thỏa thuận vị trí di chuyển giếng YV6 Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8902/STNMT ngày 23/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tổng |  |  |  | 39.3754 | 25.4292 | 39.3754
II.2 | Các dự án thuộc biểu 2B
62 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 4.02 | 3.216 | 4.02 | Phù Đổng | Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Đã có Văn bản số 7751/STNMT-CCQLDD về việc cắm mốc thực hiện Dự án
63 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD4 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 4.3972 | 3.5178 | 4.3972 | Phù Đổng | Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD4, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Đang xin chỉ lệnh cắm mốc
64 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD |  |  |  | Phù Đổng | Quyết định số 10958/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Văn bản số 1226/UBND-QLĐT ngày 08/5/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc chấp thuận QHTMB dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  | Bỏ ra do vướng điều chỉnh Qh
65 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 3.3 | 2.64 | 3.3 | Kiêu Kỵ | Văn bản số 2287/UBND-QLĐT ngày 11/8/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc chấp thuận QHTMB dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Quyết định số 8021/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.
66 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.84 | 0.672 | 0.84 | Yên Thường | Văn bản số 2849/UBND-QLĐT ngày 25/9/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc chấp thuận QHTMB dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. Quyết định số 8018/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.
67 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.46 | 0.368 | 0.46 | Yên Viên | Văn bản số 2847/UBND-QLĐT ngày 25/9/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc chấp thuận QHTMB dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm Quyết định số 8019/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.
68 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C15 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 3.815 | 3.052 | 3.815 | Trâu Quỳ | Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C15 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Dự kiến phê dự án tháng 11/2020 | Dự kiến phê duyệt dự án tháng 11/2020
69 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C18 tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 3.66 | 2.928 | 3.66 | Kiêu Kỵ | Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C18 tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. | Dự kiến phê dự án tháng 11/2020 | Dự kiến phê duyệt dự án tháng 11/2020
70 | Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Xã Phú Thị | Quyết định 9023/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu, xã Phú Thị. Quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang kè ao Bầu, xã Phú Thị, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm
71 | Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 6.67 |  | 6.67 | Xã Dương Hà, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | - Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Văn bản chỉ lệnh cắm mốc 7853/STNMT-CCQLĐĐ của Sở TN&MT ngày 09/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
| Tổng |  |  | 28.4622 | 16.4738 | 28.4622
II.3 | Các dự án thuộc biểu 3
72 | Xây dựng trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ | DNL | Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội | 0.5 |  | 0.5 | TT Trâu Quỳ | Văn bản số 2281/QHKT-HTKT ngày 06/5/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến công trình: xây dựng mới trạm 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ
| Tổng |  |  | 0.5 |  | 0.5
III | Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố
73 | Xây dựng trường tiểu học Kim Sơn, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.23 |  |  | xã Kim Sơn | QĐ số 7422/QĐ-UBND ngày 10/9/18 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 1051/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Bỏ ra, đã xong GPMB
74 | Xây dựng trường THCS Kim Sơn | DGD | Ban QLDA ĐTXD | 0.04 |  |  | xã Kim Sơn | QĐ số 7425 ngày 10/9/18của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 1050/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Bỏ ra, đã xong GPMB
75 | Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Gia Lâm (đợt 4) | ODT | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm | 3 |  |  | Thị trấn Trâu quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn | Đã hoàn thành GPMB và giao đất 3 đợt; Điều chỉnh tăng quy mô theo Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND Thành phố phê duyệt QHCT Khu đô thị Gia Lâm tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư
76 | Xây dựng Khu nhà ở cho Cán bộ chiến sỹ Cục A69 - Bộ Công An | ONT | Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh | 7.4 |  |  | Cổ Bi | - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 06/3/2014; - Giấy phép quy hoạch số 276/GPQH ngày 20/01/2016 của Sở QHKT; - Hiện nay công ty đang triển khai các thủ tục theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 12397/SXD-PTĐT ngày 22/12/2017.
77 | Dự án đất ở (đối ứng dự án đường Hà Nội - Hưng Yên) | ONT | Công ty CP Comaland đầu tư và phát triển bất động sản | 63 |  | 63 | Đa Tốn | Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND Thành phố v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất đối ứng; Thông báo số 447/TB-VP ngày 30/9/2020 của UBND TP giao UBND huyện Gia Lâm thực hiện GPMB
78 | Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng Công ty điện Stanley Việt Nam | ONT (đất ở nông thôn) | Công ty điện Stanley Việt Nam | 1.53 |  |  | Dương Xá | Quyết định số 641/Q Đ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phố v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất một phần Văn bản số 1373/QHKT-P3 ngày 14/5/2013 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận Tổng mặt bằng Dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng công ty điện Stanley Việt Nam tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm
79 | Trung tâm thương Mại tại xã Đa Tốn | TMD | Công ty điện Stanley Việt Nam | 9.34 |  |  | Đa Tốn | Thông báo 291/TB-UBND ngày 24/3/2018 của UBND Thành phố và Văn bản số 2675/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
80 | Xây dựng trường THCS Vietschool Đặng Xá | DGD | Công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt | 0.83 |  |  | Đặng Xá | Quyết định chủ trương đầu tư số 2461/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND Thành phố; Đang làm thủ tục điều chỉnh dự án theo QH chi tiết điều chỉnh và điều chỉnh tiến độ
81 | Xây dựng trường tiểu học Vietschool Đặng Xá | DGD | Công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt | 0.7 |  |  | Đặng Xá | Quyết định chủ trương đầu tư số 2462/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND Thành phố; Đang làm thủ tục điều chỉnh dự án theo QH chi tiết điều chỉnh và điều chỉnh tiến độ
82 | Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Yên Viên | ONT | Công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu tổng hợp | 26 |  |  | xã Yên Viên, xã Yên Thường | Văn bản số 7239/UBND-TN&MT ngày 14/10/2015 của UBND Thành phố
83 | Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm | DQP | Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | 1.01 |  |  | thị trấn Trâu Quỳ | Văn bản số 11017/VP-ĐT ngày 20/11/2017 của Văn phòng UBND Thành phố
84 | Mở rộng quy mô dự án Nhà máy sản xuất | SKC | Công ty điện Stanley Việt Nam | 3.71 |  |  | Dương Xá | Văn bản số 8869/UBND-TNMT ngày 17/10/2011 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Điện Staley Việt Nam được làm các thủ tục với các cơ quan chức năng của Thành phố về việc xin sử dụng đất tại xã Dương Xá để thực hiện dự án mở rộng cơ sở sản xuất hiện có. Văn bản số 7931/QHKT-TMB-HTKT ngày 16/11/2017 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ điều chỉnh tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất (giai đoạn 3)
85 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ QL5 vào khu công nghiệp Hapro (giai đoạn 1) | DGT | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội | 15.2 |  |  | Phú Thị, Lệ Chi, Kim Sơn, Đặng Xá | Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 155.183m2 đất tại các xã: Phú Thị, Lệ Chi, Kim Sơn, Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho Sở giao thông công chính Hà Nội để thực hiện dự án
86 | Xây dựng nhà máy thiết bị giáo dục | SKC | Công ty TNHH Phương Nam | 1.52 |  |  | Dương Xá | Ngày 01/6/2015 UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001809
87 | Xây dựng trụ sở Công ty cổ phần GL Group kết hợp cho thuê văn phòng | TMD | Công ty cổ phần GL group | 0.23 |  |  | Đa Tốn | Văn bản số 821/PC-VP ngày 25/5/2020 của UBND Thành phố giao Sở TNMT giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần GL Group tại văn bản số 87/VB-ĐT ngày 18/5/2020; Văn bản số 6247/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/7/2020 của Sở TNMT xin ý kiến các Sở, ngành liên quan. Đơn đề nghị được chuyển nhượng QSDĐ để thực hiện dự án theo quy hoạch của ông Trịnh Quang Ba chủ sử dụng đất tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm
88 | Dự án khu thương mại và dịch vụ Phú Thị | TMD | Công ty cổ phần Hà Nội HTK | 0.8 |  |  | Phú Thị | Văn bản số 88/CV-HTK ngày 08/6/2020 của Tông ty cổ phần Hà Nội HTK đề nghị cập nhật vào KHSDĐ huyện Gia Lâm; Đơn đề nghị góp vốn thực hiện dự án của ông Nguyễn Văn Hoạt, chủ sử dụng diện tích 8.000m2 đất tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm
89 | Dự án khu thương mại và dịch vụ Phú Thị | TMD | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tùng Cường | 0.85 |  |  | Phú Thị | Văn bản số 86/CV-TC ngày 08/6/2020 của Tông ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tùng Cường đề nghị cập nhật KHSDĐ huyện Gia Lâm; Đơn đề nghị góp vốn thực hiện dự án của ông Đính Tiến Côn chủ sử dụng diện tích 8.500m2 đất tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm
90 | Khu dịch vụ thương mại công cộng Hòa Đình | TMD | Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại tổng họp Quang Minh | 0.16 |  |  | Đình Xuyên | Văn bản số 1001/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/02/2020 của Sở TNMT về việc xin ý kiến các sở, ngành đối với đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Văn bản số 3258/QHKT-P2 ngày 26/6/2020 của Sở QHKT
| Tổng |  |  | 135.55
B | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
I | Các dự án phải Báo cáo HĐND Thành phố thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013
91 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất các ô đất dọc đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.46 |  | 0.46 | Cổ Bi | Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 14/7/2019 huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án |  | Bỏ ra
92 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.37 |  | 1.37 | TT Yên viên, Phù Đổng, Cổ Bi, Đông Dư, Đa Tốn | Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án |  | Bỏ ra
93 | Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá các ô đất công nhỏ, kẹt tại các xã Phù Đổng, Yên Thường, huyện Gia Lâm | ONT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.96 |  | 1.96 | Phù Đổng, Yên THường | Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án |  | Bỏ ra
94 | Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.3 |  | 0.3 | xã Yên viên | QĐ số 4415/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm
95 | Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đa Tốn, giai đoạn II | DVH | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.3 |  | 2.3 | xã Đa Tốn | Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đa Tốn, giai đoạn II |  | Bỏ ra
96 | Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.5 |  | 0.5 | Xã Phù Đổng | Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND huyện về việc Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên
97 | Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 0.5 |  | 0.5 | xã Ninh Hiệp | Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 của HĐND huyện Gia Lâm về việc Xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện |  | Bỏ ra
98 | Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ | DVH | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1 |  | 1 | xã Kiêu Kỵ | Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ |  | Bỏ ra
99 | Cải tạo, mở rộng nhà văn hóa huyện Gia Lâm | DVH | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.1 |  | 1.1 | Thị trấn Trâu Quỳ | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/09/2019 của HĐND huyện Gia Lâm về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện chấp thuận chủ trương đầu tư |  | Bỏ ra
100 | Xây dựng Trường Tiểu học chất lượng cao tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia lâm | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.5 |  | 1.5 | TT Trâu Quỳ | Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án |  | Bỏ ra
101 | Xây dựng trung tâm giáo dục nghề nghiệp, GDTX tại xã Đa Tốn | DGD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1 |  | 1 | xã Đa Tốn | - Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm |  | Bỏ ra
102 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ khu đấu giá B116 đến đường 179 và tuyến đường cạnh khu đấu giá B116, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.1 | 0.32 | 1.1 | Xã Phù Đổng | Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 17/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ khu đấu giá B116 đến đường 179 và tuyến đường cạnh khu đấu giá B116, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  | Bỏ ra
103 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường trục chính thôn Hoàng Long qua đình Tô Khê đến đê hữu Đuống, xã Đặng Xá, Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.4 | 1.2 | 1.4 | Xã Đặng Xá, xã Phú Thị | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/09/2019 của HĐND huyện Gia Lâm về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện. |  | Bỏ ra
104 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường tỉnh lộ 179 đến thôn Lở, thôn Đặng, thôn Cự Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 3 | 1.6 | 3 | Xã Đặng Xá | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/09/2019 của HĐND huyện Gia Lâm về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện. |  | Bỏ ra
105 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Ỷ Lan qua sông Thiên Đức đến hết thôn Đề Trụ 7, xã Dương Xá, Dương Quang, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.4 | 1.5 | 2.4 | Xã Dương Xá, Dương Quang | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/09/2019 của HĐND huyện Gia Lâm về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện. |  | Bỏ ra
106 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch chạy dọc sông Thiên Đức từ đường 181 đến đường Nguyễn Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 3.9 | 0.5 | 3.9 | Xã Phú Thị, xã Dương Xá | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tư một số dư án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện kèm theo. |  | Bỏ ra
107 | Xây dựng tuyến đường khớp nối khu vực trường tiểu học Trung Thành đến khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.5 | 1 | 1.5 | Xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ | QĐ số 4849/QĐ-UBNd ngày 12/7/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến tháng 10/2020 phê duyệt CGĐĐ, tháng 11/2020 phê duyệt dự án |  | tháng 11/2020 phê duyệt dự án, xin bổ sung vào KH SDD đợt này để sớm triển khai công tác GPMB
108 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.0395 | 0.4158 | 1.0395 | Xã Kim Sơn | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tư một số dư án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện |  | Bỏ ra
109 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ thôn Linh Quy Bắc đến đường 181, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.5073 | 1.0551 | 1.5073 | Xã Kim Sơn | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tư một số dư án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện |  | Bỏ ra
110 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ thôn Linh Quy Bắc đến đường kênh dài, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.9305 | 1.7375 | 1.9305 | Xã Kim Sơn | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tư một số dư án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện |  | Bỏ ra
111 | Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.5006 |  | 1.5006 | Xã Kiêu Kỵ | QĐ số 7914/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương dự án và Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
112 | Nạo vét, chỉnh trang, làm đường dạo, sân chơi Ao Lính, Ao Làng thôn Giao Tất A, Ao Lò Gạch thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.25 |  | 1.25 | Xã Kim Sơn | Quyết định số 7915/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét, chỉnh trang, làm đường dạo, sân chơi Ao Lính, Ao Làng thôn Giao Tất A, Ao Lò Gạch thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn huyện Gia Lâm |  | Bỏ ra
113 | Cải tạo hệ thống thoát nước ao Dân Quân và ao Chuôm, thôn Tô Khê, Hàn Lạc, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | ĐGT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.4843 |  | 2.4843 | Xã Phú Thị | Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm duyền của HĐND Huyện (kèm theo Phụ lục II.11).
114 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm văn hóa thể thao xã Kim Sơn (Ao Lò Gạch Thôn Kim Sơn) | HTKT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 3.67 | 2 | 3.67 | Xã Kim Sơn | Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm
115 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCKO3+CX8 và CC10 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.11 | 2.11 | 2.11 | Kiêu Kỵ | - Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm (kèm theo Phụ lục I.26); - Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc Lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt QHCT tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 24/5/2016
116 | Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các khu trung tâm thể dục thể thao tại các xã: Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi, Ninh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 2.35 |  | 2.35 | Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi, Ninh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm (kèm theo Phụ lục I.24); Căn cứ Hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Xá và Trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 15/7/2018; H145; Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa - thể thao xã Cổ Bi – Nhà văn hóa thôn Cam – Khu đất cây xanh CX4 được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 13/5/2018; Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND Thị trấn Trâu Quỳ được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 20/6/2018; Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa - thể thao xã Ninh Hiệp được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 6/10/2016; Mặt bằng tổng thể Trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Thị được duyệt kèm theo Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 về việc phê duyệt dự án: Xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao xã Phú Thị, huyện Gia Lâm; |  | dự án đã được chấp thuận TMB và phê duyệt các dự án thành phần
117 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCCX, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | TMD | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 4.72 | 2.832 | 4.72 | Kiêu Kỵ | Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm
118 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất DT3, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | ODT | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 1.49 | 0.745 | 1.49 | Đa Tốn | Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm
119 | giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | SKN | Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm | 23.67 |  | 23.67 | Kiêu Kỵ | - Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang; Quyết định số 6693/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất ký hiệu CC, ĐX, CN1, CN3 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; - Kết luận thanh tra số 1128/KL-STNMT-TTr ngày 10/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kết luận thanh tra chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị trong việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện Dự án xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; - Thông báo số 623/TB-UBND ngày 18/6/2020 của UBND Thành phố về việc thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Công ty TNHH Nhà nước MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị
120 | Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại vị trí A33, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.149 |  | 0.149 | Cổ Bi | - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện
121 | Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại vị trí A38, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.009 |  | 0.009 | Dương Quang | - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện
122 | Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại vị trí B61, B62, B63, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.049 |  | 0.049 | Lệ Chi | - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện
123 | Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại vị trí C8, C57, C69, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.2616 |  | 0.2616 | Phù Đổng | - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện |  | #N/A
124 | Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại vị trí N-KS4, N-KS5, N-KS6, N-KS7, N-KS12, N-KS22 trên địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 3.37 |  | 3.37 | Kim Sơn | Văn bản 1916/UBND-TN&MT ngày 09/08/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nghiên cứu nhiệm vụ chuẩn bị dự án năm 2019 (đợt 4); Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 17/9/2020
125 | Dự án: Xây dựng vườn hoa, sân chơi, cải tạo ao hồ tại vị trí N-KS3, N-KS8 thuộc địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | ĐCK | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.89 |  | 0.89 | Kim Sơn | Văn bản 1916/UBND-TN&MT ngày 09/08/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nghiên cứu nhiệm vụ chuẩn bị dự án năm 2019 (đợt 4); Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 17/9/2020
126 | Dự án: GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại vị trí C67 xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.04 |  | 0.04 | Đặng Xá | Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn huyện
127 | Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại vị trí N-LC9, B23, B44 xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.37 |  | 0.37 | Lệ Chi | Văn bản 1916/UBND-TN&MT ngày 25/09/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nghiên cứu nhiệm vụ chuẩn bị dự án năm 2019 (đợt 4) Văn bản 2331/UBND-TN&MT ngày 25/09/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị một số dự án đấu giá tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018
128 | Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Hải quân (phần bổ sung) | CQP | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 0.12 |  | 0.12 | Đông Dư | Văn bản số 2522/UBND-ĐT ngày 19/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các thửa đất liền kè, nhỏ lẻ, xen kẹt và giao đất (đợt 1) cho Bộ tư lệnh Hải quân để quy hoạch bổ trí đống quân các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tại huyện Gia Lâm Văn bản số 4767/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất đợt 11 cho Bộ Tư lệnh Hải quân để quy hoạch bố trí đóng quân cho các đơn vị thuộc bộ Quốc phòng và thu hồi GPMB các thửa đất nông nghiệp xen kẹt, nhỏ lẻ nằm ngoài ranh giới
129 | Trụ Sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm | TSC | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp thành phố Hà Nội | 0.84 |  | 0.84 | Cổ Bi | Văn bản số 693/HĐND-KNTS ngày 25/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.
130 | Cải tạo sông Cầu Bây, huyện Gia Lâm | DTL | Ban QLDA ĐTXD CTNN và PTNTTP HN | 4.5 |  | 4.5 | Thị trấn Trâu Quỳ; các xã: Đa Tốn, Đông Dư, Kiêu Kỵ | Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020) của Thành phố
131 | Xây dựng mới trạm 110kV Phù Đổng (Gia Lâm 3) và nhánh rẽ | DNK | Tổng công ty điện lực TP Hà Nội | 0.74 |  | 0.74 | Phù Đổng, Cổ Bi | Văn bản số 7023/QHKT-HTKT ngày 04/12/2019 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc thỏa thuận vị trí trạm điện và hướng tuyến đường dây
132 | Xây dựng chợ dân sinh Lệ Chi, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | PNK | HTX thương mại Việt Phương | 1.67 |  | 1.67 | Lệ Chi | Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng chợ dân sinh Lệ Chi, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Biên bản bàn giao mốc giới trên thực địa (phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) do Sở TNMT lập ngày 26/10/2016
| Tổng |  |  | 86.0208 | 17.0153 | 75.3208
II | Các dự án không phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua
133 | Đất chuyển đổi mục đích sử dụng khu vực nông thôn | ONT | Hộ gia đình, cá nhân | 5 |  |  | tại 20 xã | Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố
134 | Đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân khu vực đô thị | ODT | Hộ gia đình, cá nhân | 1.5 |  |  | TT Trâu Quỳ, TT Yên Viên | Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố
135 | Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 22 xã, thị trấn | DNN | TTPTQĐ huyện Gia Lâm | 220 |  |  | 22 xã, thị trấn | Văn bản số 1005/UBND-ĐT ngày 13/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản, đất đai;
136 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi, kề hoạch 2012 | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.3721 |  |  | Thôn Sen Hồ, Cổ Giang, Kim Hồ | Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 3.721m2 đất tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm do UBND xã Lệ Chi quản lý; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu gái quyền sử dụng đất
137 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi, kề hoạch 2012 | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.2131 |  |  | Thôn Hội, thôn Vàng, xã Cổ Bi | Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 2.131m2 đất tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm do UBND xã Lệ Chi quản lý; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu gái quyền sử dụng đất
138 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng. | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.7311 |  |  | Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng | Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh bổ sung nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định 2115/QĐ-UBND ngày 18/11/2008;
139 | Phương án đấu giá QSD đất để phục vụ công tác đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu đất khu TĐC xã Ninh Hiệp | ONT | Trung tâm phát triển quỹ đất | 0.075 |  |  | Khu TĐC xã Ninh Hiệp | Quyết định số 6227/QĐ-UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 749,5m2 đất tại khu TĐC Ninh Hiệp xã Ninh Hiệp
| Tổng |  |  | 227.8913
| Tổng KHSDĐ 2021 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!