## DG KQ TH 2020 (hidden)
Phụ lục 01
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số: ……/UBND-TNMT ngày ……/9/2020 của UBND huyện Quốc Oai)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mã loại đất | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí |  | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | Biểu theo NQ11 và NQ10 | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019 | [9 empty] | Ghi chú Ban Quản lý Dự Án
[5 empty] | Diện tích theo KH duyệt |  | Địa danh huyện | Địa danh xã |  |  |  | Diện tích đã GPMB |  | Đã thực hiện hoặc có QĐ giao đất | Dự án đã cắm mốc phục vụ GPMB |  | Dự án chưa tổ chức thực hiện |  | Ghi chú
[5 empty] | Đất trồng | Thu hồi đất | [5 empty] | Diện tích (ha) | Tỷ lệ |  | sở TNMT đã cắm mốc | Đã có TB thu hồi đất | Chuyển tiếp sang 2021 | Loại bỏ | Dự kiến hoàn thành 2020 | Lý do chậm GPMB, loại bỏ, kiến nghị (nếu có) | Bổ sung căn cứ pháp lý mới (nếu có)
A | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố
I | Các dự án nằm trong Biểu 1A | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
I.1 | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Các dự án Đấu giá ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định 5661/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0.38 | 77.551 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB
2 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu) | ONT | BQLDAĐTXD huyện | 9.32 |  | 0.1 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | QĐ phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 9.3 | 0.99 |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn 2 hộ khoảng 200m2 chưa nhận tiền, chuển tiếp sang năm 2021
3 | Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 0.58 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; | NQ/27 | 1A | 0.46 | 79.3% |  |  |  | x |  |  |  |  | Vướng mắc 1 phần UB thị trấn và 01 hộ dân chưa nhận tiền
4 | Trạm Bơm tiêu Đông Yên | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 2.5 |  | 2 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn
5 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở ĐG TT01 thông Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TT PT qũy đất | 5 | 3.3 | 3.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v/v phê duyệt dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.7 | 34 |  |  |  | x
6 | Khu Sông Xưởng 2 | ONT | TT PT qũy đất | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4739/QĐ-UBND-QLĐT ngày 05/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.02 | 4.02 | 4.02 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 2684/UBND-QLĐT ngày 29/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng | NQ/27 | 1A | 4.02 | 100 |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất 6984/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc
8 | Trạm Thú Y | DTS | BQLDAĐTXD huyện | 1 | 1 | 1 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 3731/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt BCKTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện
9 | Trường mầm non Hòa Thạch A | DGD | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 |  | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | QĐ số 7234/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện
10 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Trầu | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Phượng Cách | QĐ 5823/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện về việc Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện đấu giá QSDĐ ở 5 tháng cuối năm 2017. Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  | Không thực hiện
11 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu trước cửa trạm y tế xã Đồng Quang | ONT | UBND huyện Quốc Oai | 0.31 | 0.31 | 0.31 | huyện Quốc Oai | Xã Đồng Quang | QĐ 5823/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện về việc Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện đấu giá QSDĐ ở 5 tháng cuối năm 2017.Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  | Không thực hiện
12 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu Gốc gạo thôn Ngọc Than | ONT | UBND huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 26/4/20174 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/2/2017 của UBND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  | Không thực hiện
13 | Xây dựng HTKT khu đất dđấu giá QSD đất ở ĐG04/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ) | ONT | TT PT qũy đất | 0.77 | 0.4 | 0.77 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | Bổ sung căn cứ 4147 mới
14 | Trường Tiểu học Tân Hòa | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 7999/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
15 | Trường Tiểu học Sài Sơn B | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1.6 |  | 1.6 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp 2021
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 1.7 | 1.4 | 1.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.59 | 34.7059 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB
17 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.9 | 4.5 | 4.9 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB
18 | Trường THCS Tân Phú | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện GPMB
19 | Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn) | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 0.9 |  | 0.9 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 8085/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.9 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
20 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Đồng Quang; Khu nhà vườn sinh thái Nông nghiệp công nghệ cao | DGT | Ban QLDA ĐTXD huyện; Công ty CP đầu tư Hải Phát; Công ty CP ĐTKD&PTHT KCN Phúc Hà | 116 |  | 12 | huyện Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 06/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất dịch vụ xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
21 | Đường Đồng Quang - Thạch Thán giai đoạn II | DGT | Ban QLDA | 4.6 | 3 | 4.6 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Đồng Quang | Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
22 | Xây dựng khu trung tâm văn hóa xã Cấn Hữu | DVH | UBND xã Cấn Hữu | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 14/10/2017 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
23 | Xới vật Đồng Quang | DTT | Ban QLDA | 1.15 |  | 1.15 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | QĐ phê duyệt dự án: 8081 ngày 30/10/2017 | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
24 | Trường tiểu học Đông Yên điểm trường Đông Hạ | DGD | Ban QLDA | 0.4 |  | 0.4 | Quốc Oai | Xã Đông Yên | Số 8158/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt BCKTKT | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  |  |  | Nằm trong khuôn viên trường
25 | Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | TSC | Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội | 0.21 | 0.21 | 0.21 | huyện Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 1986/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
26 | Xây dựng KTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (Hạng mục: Bãi đỗ xe xã Sài Sơn) | TMD | TTPT quỹ đất | 2.37 |  | 2.37 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  |  | x
27 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Quang | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.03 |  | 0.03 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 5642/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
28 | Hồ chứa nước Đồng Bồ. xã Đông Xuân. Quốc Oai | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 7.6 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ | NQ/27 | 1A | 6.5 | 85.5% |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn, chuyển tiếp sang năm 2021
29 | Đường trục chính Bắc – Nam đô thi Quốc Oai kéo dmài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315 | DGT | UBND thành phố | 13.2 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án. Văn bản số 286/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; Công văn số 3835/UBND-KH&ĐT ngày 07/8/2017 của UBND TP Hà Nội V/v chủ trương đầu tư dự án | NQ/27 | 1A | 13.03 | 98.7% |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại
30 | Trạm bơm và hoàn thiện hệ thống tiêu Yên Sơn | DTL | Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT Thành phố | 4.86 |  | 4.86 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Thông báo số 420/TB-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp với huyện Quốc Oai; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh chủ trương một số dự án sử dụng vốn trung hạ 5 năm 2016-2020 thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
31 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06 - Thị trấn Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.54 | 1.44 | 1.44 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Quốc oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.43 | 97.71 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  | Quyết định giao đất số 3030/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc
32 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐGTT01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 0.7 | 0.7 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  |  |  | Trùng với dự án số 5
33 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG05.2 Thị trấn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.7 | 0.2 | 0.7 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0.2313 | 33.0429 |  |  |  | x
34 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 1.1 | 1.1 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 3.9 | 78 |  |  |  | x |  |  |  |  | - Đông kiểm tra thì đã giao đợt 1 là 2.7014 m2 và đợt 2 là 12134 m2
35 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG08/2019 xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.3 | 100 |  |  |  | x
36 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG12/2019 xã Ngọc Liệp | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.2 | 0.1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.15 | 95.8333 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  | Quyết định giao đất số 3667/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc
37 | Trường Mầm non Thị trấn Quốc Oai A | DGD | Ban QLDA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 5 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phân bổ kinh phí bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB huyện V/v phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
38 | Trường Mầm non Long Phú, xã Hòa Thạch | DGD | Ban QLDA | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4961/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  |  |  | Đã cải tạo trường cũ
39 | Trường Mầm non Cấn Hữu (điểm trường thôn Đĩnh Tú và Thái Thượng Khê), xã Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 12,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4962/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.52 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
40 | Trường mầm non Thị trấn Quốc Oai B | DGD | Ban QLDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 QĐ số 5089/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.4 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
41 | Trường tiểu học Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 15 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 5096/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
42 | Trường tiểu học Đông Xuân | DGD | Ban QLDA | 0.45 | 0.45 | 0.45 | Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4964/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  | Đã cải tạo trường cũ
43 | Điều chỉnh dự án đường trục chính Bắc–Nam khu đô thị Quốc Oai. Hạng mục cải tạo, chỉnh trang ngã ba phía bên phải giao đường trục chính Bắc-Nam với đường tỉnh 421B, kênh Đồng Mô và đoạn vuốt rẽ từ đường trục chính Bắc–Nam đến chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai | DGT | Ban QLDA | 1 | 0.22 | 1 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 5403/Đ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 1 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
44 | Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát-Hòa Thạch-Đông Yên) | DGT | Ban QLDA | 17.89 | 8.6 | 17.89 | Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Vốn thực hiện là 49,15 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.37 | 4.09% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã GPMB được 4.37 ha, còn lại chuyển tiếp sang năm 2021
45 | Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) | DGT | Ban QLDA | 20 |  | 20 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm; Tờ trình số 10244/TTr-SGTVT ngày 28/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường vành đai Khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là đường vành đai Khu công nghệ cao Hòa Lạc), huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | - Bổ sung căn cứ mới; Đang hoàn thiện bản đồ GPMB
46 | Cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.318 | 0.3176 | 0.318 | Quốc Oai; | Xã Tân Phú | Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
47 | Cầu Ngọc Than | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.01 |  | 0.01 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Than, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
48 | Cầu 76 | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu 76, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
I.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | Nâng cấp cải tạo nhà văn hoá thôn 3, thôn 4 xã Thạch Thán | DSH | Ban Quản lý dự án huyện | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện
50 | Cầu Nông Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.2 | 0.02 | 0.18 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
II | Các dự án nằm trong Biểu 1B | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II.1 | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
51 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG20/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
52 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.1/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
53 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.2/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
54 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.3/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
55 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG22/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
56 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG23/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4 | 4 | 4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
57 | Đường 421B nối tiếp từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện kết nối với tỉnh lộ 421B đoạn Thạch Thán – Xuân Mai | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 15.03 |  | 15.03 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán, Xã Yên Sơn | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai). | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội
II.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
58 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG24 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
59 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG25 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
60 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG26 thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.06 | 3.06 | 3.06 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
61 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG28 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
62 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG29 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.94 | 4.94 | 4.94 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
63 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG30 thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.51 | 1.51 | 1.51 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
64 | Xây dựng HTKT khung khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.45 | 1.45 | 1.45 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số1723/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án | NQ/27 | 1B | 1.45 | 100 |  |  |  | x
65 | Tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện giao với đường TL421B đi TL419 qua các xã Cấn Hữu, Cộng Hòa, Đồng Quang nối với TL423 hiện trạng để đi huyện Hoài Đức và Hà Đông | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 15.21 | 12.84 | 15.21 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu; Xã Đồng Quang; Xã Cộng Hòa | Tờ trình số 256/TTr-BQLCTGT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x
66 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện ĐH 07B (đoạn từ cầu Văn Quang đến đường 421B) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.44 | 0.8 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
67 | Xây dựng tuyến đường huyện ĐH 02 (đoạn từ đường ĐT421B đến đê Tả Tích) huyện Quốc Oai, | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.7 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án)
68 | Xây dựng đường giao thông xã Phượng Cách (Tuyến từ đường TL421B đi đường tỉnh 421A) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.2 | 1.8 | 2 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
69 | Cải tạo, nâng cấp đường Trại Cá - Liệp Tuyết (đoạn tư Đê Tả tích đi đường ĐH07), huyện Quốc Oai | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 3.3 | 2.5 | 2.9 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn
70 | Xây dựng tuyến đường tránh đường tỉnh 419 đoạn qua xã Tân Hòa | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.7 | 0.6 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án)
71 | Xây dựng tuyến đường từ khu trung tâm hành chính huyện đi đường tỉnh 423 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.1 | 4.7 | 5.2 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thưực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
72 | Đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu từ ĐH02 – ĐH07 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 4.3 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0.99 | 0.23% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đaã GPMB được 0.99 ha, còn lại chuyển sang năm 2021 (Bổ sung văn bản mới)
73 | Đường trung tâm xã Tân Phú | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.8 | 1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án)
74 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 thôn Yên Quán, xã Tân Phú | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Quốc Oai | Tân Phú | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
75 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
76 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm tái định cư Vai Réo, xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1 | 1 | 1 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
77 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02/2019 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.65 | 1.65 | 1.65 | Quốc Oai | Yên Sơn | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  | x | x | x |  |  |  | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
78 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 03/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
79 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 07/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.9 | 5.9 | 5.9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
80 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 11/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 9 | 9 | 9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
81 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 13/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 16.4 | 16.4 | 16.4 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
III | Các dự án nằm trong Biểu 2 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
III.1 | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
82 | Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.6 |  | 0.6 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | VB 748/UBND-KT ngày 24/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội Vv thỏa thuận vị trí xây dựng trạm biến áp 110KV Phú Cát trên địa bàn xã Phú Cát | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x
83 | Hệ thống cấp nước sạch các xã Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu lấy từ nguồn nước sạch Sông Đà | DTL | Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam | 0.2 |  | 0.2 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp, Xã Liệp Tuyết, Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x
84 | Xây dựng mới các trạm biến áp trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tân Phú 5; Hòa Thạch 9; Phú Mãn 5; Phú Cát 10; Ngọc Liệp 4; Đồng bụt 3; Đông Yên 5; Phượng Cách 8) | DNL | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.06 | 0.03 | 0.06 | Quốc Oai | Xã Tân Phú, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Mãn, Xã Phú Cát, Xã Ngọc Liệp, Xã Đông Yên, Xã Phượng Cách | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | NQ/27 | 2 |  |  | x | [7 empty] | Xong, đánh giá Cty điện lực Quốc Oai
85 | Xây dựng mới các mạch liên thông 22kV khu vực xã Sài Sơn và Cấn Hữu | DNL | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn, Xã Cấn Hữu | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | NQ/27 | 2 |  |  | x | [7 empty] | Xong, đánh giá Cty điện lực Quốc Oai
86 | Khai thách trạm tải 110kV-E1.48, xây dựng mạch vòng liên thông với lộ 178E1.48 và nâng cao năng lực cấp điện | DNL | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.15 | 0.01 | 0.01 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang, Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | NQ/27 | 2 |  |  | x | [7 empty] | Xong, đánh giá Cty điện lực Quốc Oai
87 | Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai (Khu đô thị Hà Nội Westgate) | OCT+TMD | Công ty TNHH Liên Doanh Hà Nội WESTGATE | 45.25 | 0.85 | 0.85 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Ngọc Mỹ, Xã Thạch Thán | Quyết đinh 5807/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ phía tây Quốc Oai; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ trươngđầu tư dự án. | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x
III.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
88 | Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa | SKN | Cty CP tập đoàn Minh Dương | 12.94 | 12.94 | 12.94 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | 5699/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Văn bản đăng ký số 119/CV-TĐMD ngày 09/9/2020 của CtyCP tập đoàn Minh Dương
89 | Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán | SKN | Công ty cổ phần DSG | 21 | 21 | 21 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Ngọc Mỹ | 5768/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Văn bản đăng ký số 117/CV-DSG ngày 10/9/2020
B | Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
I | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
90 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đống, thôn Thụy Khuê | ONT | UBND huyện Quốc Oai | 0.49 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 26/4/20174 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/2/2017 của UBND huyện Quốc Oai.Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | Xong GPMB |  |  |  | x | [7 empty] | Xong, đã thực hiện
91 | Đấu giá QSD đất ở khu trường mầm non cũ, thôn Đồng Sơn | ONT | UBND huyện Quốc Oai | 0.08 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | 3734/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng KTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 09/2017, thôn Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa (Khu trường mầm non cũ) | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB từ KH2020
92 | Khu ngòi Thái Khê | ONT | TT PT qũy đất | 0.27 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4772/UBND -QLĐT ngày 10/10/2018 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo KTKT | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc
93 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 3.6 |  | 0.01 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) - Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án; | NQ/11 |  | 3.59 | 99.72% |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn khoảng 03 hộ, diện tích 0.01 ha chưa nhận tiền
94 | XD trường THPT Quốc Oai | DGD | UBND huyện | 2.2 |  | 0 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | VB số 493/HĐND-CTNS ngày 06/9/2018 của HĐND TP Hà Nội Quyết định số 5913/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trường THPT | Xong GPMB |  | 2.2 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
95 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở 06/2018 thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu (bổ sung) và ĐG 07/2018 xã Tân Hòa (bổ sung) | ONT | TTPT quỹ đất | 0.34 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu, Xã Tân Hòa | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Quyết định 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình. | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc (thực hiện đấu giá)
96 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở trên đại bàn các xã và Thị trấn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 81.96 |  | 0 | Quốc Oai | các xã và Thị trấn | Các Quyết định chủ trương đầu tư số 4096, 4112, 4097, 4101, 4106, 4108/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện | NQ/11 | [7 empty] | x |  | Không thực hiện
97 | Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông-Sơn Tây | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.4 | 0.06 | 0.4 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn, Thị trấn Quốc Oai và Xã Ngọc Mỹ | QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVNHANOI ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x
98 | Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.9 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 1156/UBND - VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3951/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x
99 | Đường dây 500kv Tây Hà Nội - Thường Tín | DNL | Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia | 1.44 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Thạch Thán, Xã Đồng Quang, Xã Cấn Hữu, Xã Đông Sơn | Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1049/QD-EVN ngày 21/10/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt nghiên cứu khả thi | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x
100 | Trường THCS Ngọc Mỹ | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 108/HĐND ngày 27/10/2017 của UBND huyện V/v phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
101 | Trường mầm non xã Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 93/HĐND ngày 11/9/2017 của HĐND huyện phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
102 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 | 0 | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 7731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
103 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Quốc Oai | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 2 | 0 | 2 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7748/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
104 | Dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm của TT nhiệt đới Việt Nga/BQP | DKH | Bộ quốc phòng | 19.79 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đất và tài sản trên đất dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm nhiệt đới Việt Nga | Đất quốc phòng |  | 0 | 0 |  |  |  | x
105 | Xây dựng siêu thị gần với khu thương mại dịch vụ phụ trợ | TMD | Cty TNHH Lan Chi | 1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 3415/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND thành phố HN về việc bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách) | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x
106 | Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Bắc – Nam khu đô thị Quốc Oai với khu đấu giá QSD đất ĐG 02 | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 4435/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x
107 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc đội QLTT số 22 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội | TSC | Ban QLDA ĐTXD DD và CN Hà Nội | 0.12 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 419/QĐ-UBND ngày 25/1/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc đội quản lý thị trường số 22 |  |  | 0 | x |  |  |  | x
108 | Trường Mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, xã Nghĩa Hương | DGD | UBND xã Liệp Tuyết; UBND xã Nghĩa Hương | 0.19 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết; Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai. Quyết định số 8142/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật công trình: Xây dựng tường rào và san lấp mặt bằng mở rộng trường THCS xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
109 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.79 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. | Xong GPMB |  |  |  | x | [7 empty] | Quyết định giao đất số 1551/QĐ-UBND ngày 1/4/2019
110 | Kinh tế trang trại nông nghiệp | NKH | Lê Xuân Thắng | 1.9 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | Thông báo số 62/TB-UBND ngày 03/5/2013 của UBND huyện Quốc Oai về việc Đồng ý chủ trương triển khai một số dự án đầu tư hộ gia đình trên địa bàn | Chuyển mục đích | [7 empty] | x
111 | Đầu tư xây dựng Kinh tế trang trại xã Phú Cát | NKH | Trịnh Văn Vát | 1.2 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 9743/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 ngày 23/12/2011 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng kinh tế trang trại tại thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai của ông Trịnh Văn Vát | Chuyển mục đích | [7 empty] | x
112 | Chuyển đổi mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm | CLN | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 50 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x
113 | Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp | NKH | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 130 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x
114 | Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | DYT | UBND thành phố | 9.05 | 9.05 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x
115 | Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 | DYT | UBND thành phố | 20 | 20 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện nhi Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x
116 | Xây dựng bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | DKH | Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | 38.3 | 37.4 | 38.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Liệp Tuyết; Liệp Tuyết | Văn bản số 86/TTg-KGVX ngày 19/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiện nhiên Việt Nam; Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Bảo tàng thiên Việt Nam tỷ lệ 1/500 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Văn bản đăng ký số 478/BTTNVN ngày 9/9/2020 của Viện hàn lâm khoa học Việt Nam
117 | Chuyển đổi diện tích đất vườn, ao nhỏ lẻ xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở các xã, Thị trấn | ONT | Hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích | 10 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố ban hành quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy quyền ử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sự dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x
118 | Dự án nông nghiệp tổng hợp tại khu vực Nhà Đôi, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NKH | ông Nguyễn Hùng Vỹ | 0.81 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp | Thông báo số 948-TB/HU ngày 26/02/2018 của Huyện ủy Quốc Oai về Kết luận của Thường trực Huyện ủy về việc chấp thuận chủ trương cho thuê đất nông nghiệp thực hiện dự án nông nghiệp tổng hợp tại khu vực Nhà Đôi, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; Văn bản số 326/UBND-TNMT ngày 01/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp tổng hợp tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. | Chuyển mục đích | [7 empty] | x
119 | Trang trại nông nghiệp tổng hợp tại Khu Chân sông bãi giữa, thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai | NKH | ông Nguyễn Hữu Bình | 1.3 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Phú | Văn bản số 1006/UBND-ĐT ngày 13/3/2018 về việc thuê đất nông nghiệp để thực hiện dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp của ông Nguyễn Hữu Bình tại xã Tân Phú, huyện Quốc Oai | Chuyển mục đích | [7 empty] | x
120 | Cửa hàng xăng dầu Nam Mạnh | TMD | Công ty TNHH TM và XNK xăng dầu Khu vực I Nam Mạnh | 0.12 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Văn bản số 2480/UBND-KH&ĐT ngày 04/6/2018 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH THương mại và xuất nhập khẩu Xăng dầu khu vực I Nam Mạnh chuyển nhượng đất nông nghiệp thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x
121 | Đất nông trường chè Long Phú | ONT | Hộ gia đình | 85 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 222/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội v/v Hướng dẫn việc tiếp nhận đất từ Công ty nông, lâm nghiệp về địa phương quản lý | Thỏa thuận |  | 0 | 0 |  |  |  | x
122 | Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Hương | NTD | UBND xã Nghĩa Hương | 0.3 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Quyết định 7296 ngày 26/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai; Quyết định số 1430 ngày 22/3/2018 của UBND Thành phố Hà Nội |  |  |  |  | x | [7 empty] | Xong, xã đánh giá
123 | Dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai | ODT | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O | 24.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. | Đất đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x
124 | Xây dựng mới các mạch liên thông 22kV khu vực xã Hòa Thạch | DNL | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.1 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | thỏa thuận |  |  |  | x | [7 empty] | Xong, Cty điện lực Quốc Oai
125 | Đấu giá để cho thuê đất công ích tại huyện Quốc Oai | BHK | hộ gia đình, cá nhân | 17.83 |  | 0 | huyện Quốc Oai | huyện Quốc Oai | Văn bản số 216a/BC-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Thị trấn Quốc Oai về kết quả rà soát, lập danh mục các khu đất dự kiến đấu giá để cho thuê đất công ích năm 2019 | [8 empty] | x
126 | Đấu giá để cho thuê đất công ích tại xã Tân Hòa | BHK | hộ gia đình, cá nhân | 0.88 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Văn bản số 118/BC-UBND ngày 28/9/2018 của UBND xã Tân Hòa về kết quả rà soát, lập danh mục các khu đất dự kiến đấu giá để cho thuê đất công ích năm 2019 | [8 empty] | x
127 | Đấu giá để cho thuê đất công ích tại xã Đông Xuân | ONT | hộ gia đình, cá nhân | 5.5 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Văn bản số 87a/UBND-ĐCXD ngày 01/10/2018 của UBND xã Đông Xuân về kết quả rà soát, lập danh mục các khu đất dự kiến đấu giá để cho thuê đất công ích năm 2019 trên địa bàn xã Đông Xuân | [8 empty] | x
II | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
128 | Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường từ đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định phê duyệt chủ trương số 4988/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
129 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG09/2016 (X9) khu Đỉnh Cầu, thôn Yên Thái | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.3 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Quyết định 5767/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 2.996,4 m2 đất giao UBND huyện Quốc Oai thực hiện dự án | Đã GPMB |  |  |  | x | [7 empty] | xong, đã thực hiện
130 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở khu TĐC dự án đường trục Bắc Nam | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2821/QĐ-UBND ngày 12/6/2016 của UBND Thành phố v/v cho phép chuyển mục đích sử dụng 4.398,9 m2 đất | Đã GPMB |  |  |  | x | [7 empty] | xong, đã thực hiện
131 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06-PC thôn 5 xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xa Phú Cát | Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 22/4/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 947 m2 đất giao UBND huyện thực hiện dự án | Đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, thực hiện đấu giá
C | Các dự án đăng ký bổ sung thực hiện trong Kế hoạch 2020 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
I. | Các dự án thu hồi đất | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Mở rộng, nâng cấp trường mầm non Đại Thành | DGD | Ban QLDA | 0.7 |  | 0.7 | Quốc Oai | xã Đại Thành | Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
2 | Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐT421B đi thôn Yên Thái và thôn Việt Yên, xã Đông Yên | DGT | Ban QLDA | 1.615 |  | 0.7355 | Quốc Oai | xã Đông Yên | Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
3 | Xây dựng tuyến đường từ tỉnh lộ 419 đến thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | DGT | Ban QLDA | 1.76 |  | 0.33 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai và xã Đồng Quang | Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
4 | Xây dựng tuyến đường từ Đại lộ Thăng long đến đường 419 | DGT | Ban QLDA | 1 |  | 0.4 | Quốc Oai | xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
5 | Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (mở rộng) | SKN | Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Long Thành | 9.5 | 7.54 | 9.5 | Quốc Oai | Ngọc Liệp | Quyết định thành lập cụm số 2730/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | x
6 | Cụm công nghiệp Nghĩa Hương | SKN | Công ty TNHH Đầu tư Minh Hà | 12 | 12 | 12 | Quốc Oai | Nghĩa Hương | Quyết định thành lập cụm số 2799/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | x
II. | Các dự án không thu hồi đất, ghi tên thực hiện | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG05.1 thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ | 0.48 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2934/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 4.755,2 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, thực hiện đấu giá
8 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG03 thị trấn Quốc Oai | DGT | Trung tâm PTQĐ | 3.4 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 6131/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 34.089 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, thực hiện đấu giá
9 | Cây xăng Yên Sơn (cây xăng Quảng Yên) | TMD | Công ty TNHHĐT&XD Mạnh Tiến Đạt | 0.7 |  |  | Quốc Oai | xã Yên Sơn | Văn bản số 5303/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thnahf phồ Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x

## KQthuc hien 2020 (hidden)
Phụ lục 01
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số: ……/UBND-TNMT ngày ……/9/2020 của UBND huyện Quốc Oai)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mã loại đất | Nguồn vốn | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí |  | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | Biểu theo NQ11 và NQ10 | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019 | [9 empty] | Ghi chú Ban Quản lý Dự Án
[6 empty] | Diện tích theo KH duyệt |  | Địa danh huyện | Địa danh xã |  |  |  | Diện tích đã GPMB |  | Đã thực hiện hoặc có QĐ giao đất | Dự án đã cắm mốc phục vụ GPMB |  | Dự án chưa tổ chức thực hiện |  | Ghi chú
[6 empty] | Đất trồng | Thu hồi đất | [5 empty] | Diện tích (ha) | Tỷ lệ |  | sở TNMT đã cắm mốc | Đã có TB thu hồi đất | Chuyển tiếp sang 2021 | Loại bỏ | Dự kiến hoàn thành 2020 | Lý do chậm GPMB, loại bỏ, kiến nghị (nếu có) | Bổ sung căn cứ pháp lý mới (nếu có)
A | CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2020 (07 dự án)
1 | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
14 | Trường Tiểu học Tân Hòa | DGD | NS | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 7999/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
19 | Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn) | DGD | NS | Ban QLDA ĐTXD huyện | 0.9 |  | 0.9 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 8085/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.9 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
43 | Điều chỉnh dự án đường trục chính Bắc–Nam khu đô thị Quốc Oai. Hạng mục cải tạo, chỉnh trang ngã ba phía bên phải giao đường trục chính Bắc-Nam với đường tỉnh 421B, kênh Đồng Mô và đoạn vuốt rẽ từ đường trục chính Bắc–Nam đến chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai | DGT | NS | Ban QLDA | 1 | 0.22 | 1 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 5403/Đ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 1 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
84 | Xây dựng mới các trạm biến áp trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tân Phú 5; Hòa Thạch 9; Phú Mãn 5; Phú Cát 10; Ngọc Liệp 4; Đồng bụt 3; Đông Yên 5; Phượng Cách 8) | DNL | NNS | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.06 | 0.03 | 0.06 | Quốc Oai | Xã Tân Phú, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Mãn, Xã Phú Cát, Xã Ngọc Liệp, Xã Đông Yên, Xã Phượng Cách | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | NQ/27 | 2 |  |  | x | [7 empty] | Xong, đánh giá Cty điện lực Quốc Oai
85 | Xây dựng mới các mạch liên thông 22kV khu vực xã Sài Sơn và Cấn Hữu | DNL | NNS | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn, Xã Cấn Hữu | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | NQ/27 | 2 |  |  | x | [7 empty] | Xong, đánh giá Cty điện lực Quốc Oai
86 | Khai thách trạm tải 110kV-E1.48, xây dựng mạch vòng liên thông với lộ 178E1.48 và nâng cao năng lực cấp điện | DNL | NNS | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.15 | 0.01 | 0.01 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang, Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | NQ/27 | 2 |  |  | x | [7 empty] | Xong, đánh giá Cty điện lực Quốc Oai
2 | Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
90 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đống, thôn Thụy Khuê | ONT | NS | UBND huyện Quốc Oai | 0.49 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 26/4/20174 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/2/2017 của UBND huyện Quốc Oai.Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | Xong GPMB |  |  |  | x | [7 empty] | Xong, đã thực hiện
94 | XD trường THPT Quốc Oai | DGD | NS | UBND huyện | 2.2 |  | 0 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | VB số 493/HĐND-CTNS ngày 06/9/2018 của HĐND TP Hà Nội Quyết định số 5913/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trường THPT | Xong GPMB |  | 2.2 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
109 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.79 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. | Xong GPMB |  |  |  | x | [7 empty] | Quyết định giao đất số 1551/QĐ-UBND ngày 1/4/2019
122 | Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Hương | NTD | NS | UBND xã Nghĩa Hương | 0.3 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Quyết định 7296 ngày 26/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai; Quyết định số 1430 ngày 22/3/2018 của UBND Thành phố Hà Nội |  |  |  |  | x | [7 empty] | Xong, xã đánh giá
124 | Xây dựng mới các mạch liên thông 22kV khu vực xã Hòa Thạch | DNL | NNS | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.1 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | thỏa thuận |  |  |  | x | [7 empty] | Xong, Cty điện lực Quốc Oai
129 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG09/2016 (X9) khu Đỉnh Cầu, thôn Yên Thái | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.3 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Quyết định 5767/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 2.996,4 m2 đất giao UBND huyện Quốc Oai thực hiện dự án | Đã GPMB |  |  |  | x | [7 empty] | xong, đã thực hiện
130 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở khu TĐC dự án đường trục Bắc Nam | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2821/QĐ-UBND ngày 12/6/2016 của UBND Thành phố v/v cho phép chuyển mục đích sử dụng 4.398,9 m2 đất | Đã GPMB |  |  |  | x | [7 empty] | xong, đã thực hiện
B | CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2021 (36 dự án)
1 | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
1 | Các dự án Đấu giá ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - Sài Sơn | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định 5661/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0.38 | 77.551 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB
2 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu) | ONT | NS | BQLDAĐTXD huyện | 9.32 |  | 0.1 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | QĐ phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 9.3 | 0.99 |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn 2 hộ khoảng 200m2 chưa nhận tiền, chuển tiếp sang năm 2021
3 | Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài) | DGT | NS | BQLDAĐTXD huyện | 0.58 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; | NQ/27 | 1A | 0.46 | 79.3% |  |  |  | x |  |  |  |  | Vướng mắc 1 phần UB thị trấn và 01 hộ dân chưa nhận tiền
5 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở ĐG TT01 thông Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TT PT qũy đất | 5 | 3.3 | 3.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v/v phê duyệt dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.7 | 34 |  |  |  | x
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | NS | TT PT qũy đất | 4.02 | 4.02 | 4.02 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 2684/UBND-QLĐT ngày 29/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng | NQ/27 | 1A | 4.02 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất 6984/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc
15 | Trường Tiểu học Sài Sơn B | DGD | NS | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1.6 |  | 1.6 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp 2021
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | NS | TT PT qũy đất | 1.7 | 1.4 | 1.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.59 | 34.7059 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB
28 | Hồ chứa nước Đồng Bồ. xã Đông Xuân. Quốc Oai | DTL | NS | BQLDAĐTXD huyện | 7.6 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ | NQ/27 | 1A | 6.5 | 85.5% |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn, chuyển tiếp sang năm 2021
29 | Đường trục chính Bắc – Nam đô thi Quốc Oai kéo dmài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315 | DGT | NS | UBND thành phố | 13.2 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án. Văn bản số 286/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; Công văn số 3835/UBND-KH&ĐT ngày 07/8/2017 của UBND TP Hà Nội V/v chủ trương đầu tư dự án | NQ/27 | 1A | 13.03 | 98.7% |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại
31 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06 - Thị trấn Quốc Oai | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.54 | 1.44 | 1.44 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Quốc oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.43 | 97.71 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  | Quyết định giao đất số 3030/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc
33 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG05.2 Thị trấn | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.7 | 0.2 | 0.7 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0.2313 | 33.0429 |  |  |  | x
34 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 1.1 | 1.1 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 3.9 | 78 |  |  |  | x |  |  |  |  | - Đông kiểm tra thì đã giao đợt 1 là 2.7014 m2 và đợt 2 là 12134 m2
35 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG08/2019 xã Sài Sơn | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.3 | 100% |  |  |  | x
36 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG12/2019 xã Ngọc Liệp | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.2 | 0.1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.15 | 95.8333 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  | Quyết định giao đất số 3667/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc
37 | Trường Mầm non Thị trấn Quốc Oai A | DGD | NS | Ban QLDA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 5 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phân bổ kinh phí bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB huyện V/v phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
39 | Trường Mầm non Cấn Hữu (điểm trường thôn Đĩnh Tú và Thái Thượng Khê), xã Cấn Hữu | DGD | NS | Ban QLDA | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 12,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4962/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.52 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
40 | Trường mầm non Thị trấn Quốc Oai B | DGD | NS | Ban QLDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 QĐ số 5089/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.4 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
41 | Trường tiểu học Cấn Hữu | DGD | NS | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 15 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 5096/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
44 | Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát-Hòa Thạch-Đông Yên) | DGT | NS | Ban QLDA | 17.89 | 8.6 | 17.89 | Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Vốn thực hiện là 49,15 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.37 | 4.09% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã GPMB được 4.37 ha, còn lại chuyển tiếp sang năm 2021
64 | Xây dựng HTKT khung khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO, xã Sài Sơn | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.45 | 1.45 | 1.45 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số1723/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án | NQ/27 | 1B | 1.45 | 100% |  |  |  | x
72 | Đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu từ ĐH02 – ĐH07 | DGT | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 4.3 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0.99 | 0.23% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đaã GPMB được 0.99 ha, còn lại chuyển sang năm 2021 (Bổ sung văn bản mới)
2 | Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
93 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) | DGT | NS | BQLDAĐTXD huyện | 3.6 |  | 0.01 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) - Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án; | NQ/11 |  | 3.59 | 99.72% |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn khoảng 03 hộ, diện tích 0.01 ha chưa nhận tiền
112 | Chuyển đổi mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm | CLN | NNS | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 50 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x
113 | Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp | NKH | NNS | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 130 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x
117 | Chuyển đổi diện tích đất vườn, ao nhỏ lẻ xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở các xã, Thị trấn | ONT | NNS | Hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích | 10 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố ban hành quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy quyền ử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sự dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x
C | CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐANG HOÀN THIỆN THỦ TỤC THỰC HIỆN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2021 (62 dự án)
1 | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
4 | Trạm Bơm tiêu Đông Yên | DTL | NS | BQLDAĐTXD huyện | 2.5 |  | 2 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn
6 | Khu Sông Xưởng 2 | ONT | NS | TT PT qũy đất | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4739/QĐ-UBND-QLĐT ngày 05/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB
8 | Trạm Thú Y | DTS | NS | BQLDAĐTXD huyện | 1 | 1 | 1 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 3731/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt BCKTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện
9 | Trường mầm non Hòa Thạch A | DGD | NS | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 |  | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | QĐ số 7234/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện
13 | Xây dựng HTKT khu đất dđấu giá QSD đất ở ĐG04/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ) | ONT | NS | TT PT qũy đất | 0.77 | 0.4 | 0.77 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | Bổ sung căn cứ 4147 mới
17 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn | ONT | NS | TT PT qũy đất | 4.9 | 4.5 | 4.9 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB
18 | Trường THCS Tân Phú | DGD | NS | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện GPMB
20 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Đồng Quang; Khu nhà vườn sinh thái Nông nghiệp công nghệ cao | DGT | NNS | Ban QLDA ĐTXD huyện; Công ty CP đầu tư Hải Phát; Công ty CP ĐTKD&PTHT KCN Phúc Hà | 116 |  | 12 | huyện Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 06/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất dịch vụ xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
21 | Đường Đồng Quang - Thạch Thán giai đoạn II | DGT | NS | Ban QLDA | 4.6 | 3 | 4.6 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Đồng Quang | Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
22 | Xây dựng khu trung tâm văn hóa xã Cấn Hữu | DVH | NS | UBND xã Cấn Hữu | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 14/10/2017 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
23 | Xới vật Đồng Quang | DTT | NS | Ban QLDA | 1.15 |  | 1.15 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | QĐ phê duyệt dự án: 8081 ngày 30/10/2017 | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
25 | Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | TSC | TW-TP | Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội | 0.21 | 0.21 | 0.21 | huyện Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 1986/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
27 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Quang | DGT | TW-TP | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.03 |  | 0.03 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 5642/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
30 | Trạm bơm và hoàn thiện hệ thống tiêu Yên Sơn | DTL | TW-TP | Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT Thành phố | 4.86 |  | 4.86 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Thông báo số 420/TB-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp với huyện Quốc Oai; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh chủ trương một số dự án sử dụng vốn trung hạ 5 năm 2016-2020 thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
45 | Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) | DGT | NS | Ban QLDA | 20 |  | 20 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm; Tờ trình số 10244/TTr-SGTVT ngày 28/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường vành đai Khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là đường vành đai Khu công nghệ cao Hòa Lạc), huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | - Bổ sung căn cứ mới; Đang hoàn thiện bản đồ GPMB
46 | Cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy | DGT | TW-TP | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.318 | 0.3176 | 0.318 | Quốc Oai; | Xã Tân Phú | Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
47 | Cầu Ngọc Than | DGT | TW-TP | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.01 |  | 0.01 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Than, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
48 | Cầu 76 | DGT | TW-TP | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu 76, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
49 | Nâng cấp cải tạo nhà văn hoá thôn 3, thôn 4 xã Thạch Thán | DSH | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện
50 | Cầu Nông Lâm | DGT | TW-TP | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.2 | 0.02 | 0.18 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x
51 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG20/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
52 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.1/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
53 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.2/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
54 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.3/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
55 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG22/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
56 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG23/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4 | 4 | 4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
57 | Đường 421B nối tiếp từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện kết nối với tỉnh lộ 421B đoạn Thạch Thán – Xuân Mai | DGT | TW-TP | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 15.03 |  | 15.03 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán, Xã Yên Sơn | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai). | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội
58 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG24 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
59 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG25 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
60 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG26 thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.06 | 3.06 | 3.06 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
61 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG28 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
62 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG29 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.94 | 4.94 | 4.94 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
63 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG30 thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.51 | 1.51 | 1.51 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
65 | Tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện giao với đường TL421B đi TL419 qua các xã Cấn Hữu, Cộng Hòa, Đồng Quang nối với TL423 hiện trạng để đi huyện Hoài Đức và Hà Đông | DGT | TW-TP | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 15.21 | 12.84 | 15.21 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu; Xã Đồng Quang; Xã Cộng Hòa | Tờ trình số 256/TTr-BQLCTGT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x
66 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện ĐH 07B (đoạn từ cầu Văn Quang đến đường 421B) | DGT | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 1.44 | 0.8 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
67 | Xây dựng tuyến đường huyện ĐH 02 (đoạn từ đường ĐT421B đến đê Tả Tích) huyện Quốc Oai, | DGT | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 6.7 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án)
68 | Xây dựng đường giao thông xã Phượng Cách (Tuyến từ đường TL421B đi đường tỉnh 421A) | DGT | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 2.2 | 1.8 | 2 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
69 | Cải tạo, nâng cấp đường Trại Cá - Liệp Tuyết (đoạn tư Đê Tả tích đi đường ĐH07), huyện Quốc Oai | DGT | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 3.3 | 2.5 | 2.9 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn
70 | Xây dựng tuyến đường tránh đường tỉnh 419 đoạn qua xã Tân Hòa | DGT | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 1.7 | 0.6 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án)
71 | Xây dựng tuyến đường từ khu trung tâm hành chính huyện đi đường tỉnh 423 | DGT | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 6.1 | 4.7 | 5.2 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thưực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
73 | Đường trung tâm xã Tân Phú | DGT | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 2.8 | 1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án)
74 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 thôn Yên Quán, xã Tân Phú | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Quốc Oai | Tân Phú | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
75 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát | DGT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
76 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm tái định cư Vai Réo, xã Phú Cát | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1 | 1 | 1 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
77 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02/2019 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.65 | 1.65 | 1.65 | Quốc Oai | Yên Sơn | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  | x | x | x |  |  |  | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
78 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 03/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
79 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 07/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.9 | 5.9 | 5.9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
80 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 11/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 9 | 9 | 9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
81 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 13/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 16.4 | 16.4 | 16.4 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020
82 | Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ | DNL | NNS | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.6 |  | 0.6 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | VB 748/UBND-KT ngày 24/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội Vv thỏa thuận vị trí xây dựng trạm biến áp 110KV Phú Cát trên địa bàn xã Phú Cát | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x
83 | Hệ thống cấp nước sạch các xã Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu lấy từ nguồn nước sạch Sông Đà | DTL | NNS | Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam | 0.2 |  | 0.2 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp, Xã Liệp Tuyết, Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x
87 | Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai (Khu đô thị Hà Nội Westgate) | OCT+TMD | NNS | Công ty TNHH Liên Doanh Hà Nội WESTGATE | 45.25 | 0.85 | 0.85 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Ngọc Mỹ, Xã Thạch Thán | Quyết đinh 5807/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ phía tây Quốc Oai; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ trươngđầu tư dự án. | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x
88 | Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa | SKN | NNS | Cty CP tập đoàn Minh Dương | 12.94 | 12.94 | 12.94 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | 5699/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Văn bản đăng ký số 119/CV-TĐMD ngày 09/9/2020 của CtyCP tập đoàn Minh Dương
89 | Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán | SKN | NNS | Công ty cổ phần DSG | 21 | 21 | 21 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Ngọc Mỹ | 5768/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Văn bản đăng ký số 117/CV-DSG ngày 10/9/2020
1 | Mở rộng, nâng cấp trường mầm non Đại Thành | DGD | NS | Ban QLDA | 0.7 |  | 0.7 | Quốc Oai | xã Đại Thành | Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
2 | Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐT421B đi thôn Yên Thái và thôn Việt Yên, xã Đông Yên | DGT | NS | Ban QLDA | 1.615 |  | 0.7355 | Quốc Oai | xã Đông Yên | Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
3 | Xây dựng tuyến đường từ tỉnh lộ 419 đến thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | DGT | NS | Ban QLDA | 1.76 |  | 0.33 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai và xã Đồng Quang | Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
4 | Xây dựng tuyến đường từ Đại lộ Thăng long đến đường 419 | DGT | NS | Ban QLDA | 1 |  | 0.4 | Quốc Oai | xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
5 | Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (mở rộng) | SKN | NNS | Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Long Thành | 9.5 | 7.54 | 9.5 | Quốc Oai | Ngọc Liệp | Quyết định thành lập cụm số 2730/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x
6 | Cụm công nghiệp Nghĩa Hương | SKN | NNS | Công ty TNHH Đầu tư Minh Hà | 12 | 12 | 12 | Quốc Oai | Nghĩa Hương | Quyết định thành lập cụm số 2799/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x
2 | Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
91 | Đấu giá QSD đất ở khu trường mầm non cũ, thôn Đồng Sơn | ONT | NS | UBND huyện Quốc Oai | 0.08 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | 3734/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng KTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 09/2017, thôn Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa (Khu trường mầm non cũ) | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB từ KH2020
92 | Khu ngòi Thái Khê | ONT | NS | TT PT qũy đất | 0.27 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4772/UBND -QLĐT ngày 10/10/2018 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo KTKT | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc
95 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở 06/2018 thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu (bổ sung) và ĐG 07/2018 xã Tân Hòa (bổ sung) | ONT | NS | TTPT quỹ đất | 0.34 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu, Xã Tân Hòa | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Quyết định 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình. | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc (thực hiện đấu giá)
97 | Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông-Sơn Tây | DNL | NNS | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.4 | 0.06 | 0.4 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn, Thị trấn Quốc Oai và Xã Ngọc Mỹ | QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVNHANOI ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x
98 | Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh | DNL | NNS | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.9 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 1156/UBND - VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3951/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x
99 | Đường dây 500kv Tây Hà Nội - Thường Tín | DNL | NNS | Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia | 1.44 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Thạch Thán, Xã Đồng Quang, Xã Cấn Hữu, Xã Đông Sơn | Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1049/QD-EVN ngày 21/10/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt nghiên cứu khả thi | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x
100 | Trường THCS Ngọc Mỹ | DGD | NS | Ban QLDA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 108/HĐND ngày 27/10/2017 của UBND huyện V/v phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
101 | Trường mầm non xã Phượng Cách | DGD | NS | Ban QLDA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 93/HĐND ngày 11/9/2017 của HĐND huyện phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
102 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn | TSC | NS | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 | 0 | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 7731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
103 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Quốc Oai | TSC | NS | BQLDAĐTXD huyện | 2 | 0 | 2 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7748/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
104 | Dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm của TT nhiệt đới Việt Nga/BQP | DKH | NNS | Bộ quốc phòng | 19.79 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đất và tài sản trên đất dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm nhiệt đới Việt Nga | Đất quốc phòng |  | 0 | 0 |  |  |  | x
105 | Xây dựng siêu thị gần với khu thương mại dịch vụ phụ trợ | TMD | NNS | Cty TNHH Lan Chi | 1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 3415/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND thành phố HN về việc bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách) | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x
106 | Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Bắc – Nam khu đô thị Quốc Oai với khu đấu giá QSD đất ĐG 02 | DGT | NNS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 4435/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x
107 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc đội QLTT số 22 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội | TSC | TW-TP | Ban QLDA ĐTXD DD và CN Hà Nội | 0.12 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 419/QĐ-UBND ngày 25/1/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc đội quản lý thị trường số 22 |  |  | 0 | x |  |  |  | x
108 | Trường Mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, xã Nghĩa Hương | DGD | NS | UBND xã Liệp Tuyết; UBND xã Nghĩa Hương | 0.19 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết; Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai. Quyết định số 8142/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật công trình: Xây dựng tường rào và san lấp mặt bằng mở rộng trường THCS xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
114 | Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | DYT | TW-TP | UBND thành phố | 9.05 | 9.05 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x
115 | Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 | DYT | TW-TP | UBND thành phố | 20 | 20 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện nhi Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x
116 | Xây dựng bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | DKH | TW-TP | Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | 38.3 | 37.4 | 38.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Liệp Tuyết; Liệp Tuyết | Văn bản số 86/TTg-KGVX ngày 19/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiện nhiên Việt Nam; Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Bảo tàng thiên Việt Nam tỷ lệ 1/500 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Văn bản đăng ký số 478/BTTNVN ngày 9/9/2020 của Viện hàn lâm khoa học Việt Nam
120 | Cửa hàng xăng dầu Nam Mạnh | TMD | NNS | Công ty TNHH TM và XNK xăng dầu Khu vực I Nam Mạnh | 0.12 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Văn bản số 2480/UBND-KH&ĐT ngày 04/6/2018 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH THương mại và xuất nhập khẩu Xăng dầu khu vực I Nam Mạnh chuyển nhượng đất nông nghiệp thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x
121 | Đất nông trường chè Long Phú | ONT | NNS | Hộ gia đình | 85 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 222/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội v/v Hướng dẫn việc tiếp nhận đất từ Công ty nông, lâm nghiệp về địa phương quản lý | Thỏa thuận |  | 0 | 0 |  |  |  | x
123 | Dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai | ODT | NNS | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O | 24.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. | Đất đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x
128 | Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường từ đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn | DGT | NS | Ban Quản lý dự án huyện | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định phê duyệt chủ trương số 4988/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
131 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06-PC thôn 5 xã Phú Cát | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xa Phú Cát | Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 22/4/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 947 m2 đất giao UBND huyện thực hiện dự án | Đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, thực hiện đấu giá
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG05.1 thị trấn Quốc Oai | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ | 0.48 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2934/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 4.755,2 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, thực hiện đấu giá
8 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG03 thị trấn Quốc Oai | DGT | NS | Trung tâm PTQĐ | 3.4 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 6131/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 34.089 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, thực hiện đấu giá
9 | Cây xăng Yên Sơn (cây xăng Quảng Yên) | TMD | NNS | Công ty TNHHĐT&XD Mạnh Tiến Đạt | 0.7 |  |  | Quốc Oai | xã Yên Sơn | Văn bản số 5303/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thnahf phồ Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
D | CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 (03 dự án)
1 | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
10 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Trầu | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Phượng Cách | QĐ 5823/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện về việc Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện đấu giá QSDĐ ở 5 tháng cuối năm 2017. Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  | Không thực hiện
11 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu trước cửa trạm y tế xã Đồng Quang | ONT | NS | UBND huyện Quốc Oai | 0.31 | 0.31 | 0.31 | huyện Quốc Oai | Xã Đồng Quang | QĐ 5823/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện về việc Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện đấu giá QSDĐ ở 5 tháng cuối năm 2017.Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  | Không thực hiện
12 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu Gốc gạo thôn Ngọc Than | ONT | NS | UBND huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 26/4/20174 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/2/2017 của UBND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  | Không thực hiện
24 | Trường tiểu học Đông Yên điểm trường Đông Hạ | DGD | NS | Ban QLDA | 0.4 |  | 0.4 | Quốc Oai | Xã Đông Yên | Số 8158/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt BCKTKT | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  |  |  | Nằm trong khuôn viên trường
26 | Xây dựng KTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (Hạng mục: Bãi đỗ xe xã Sài Sơn) | TMD | NS | TTPT quỹ đất | 2.37 |  | 2.37 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  |  | x
32 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐGTT01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 0.7 | 0.7 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  |  |  | Trùng với dự án số 5
38 | Trường Mầm non Long Phú, xã Hòa Thạch | DGD | NS | Ban QLDA | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4961/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  |  |  | Đã cải tạo trường cũ
42 | Trường tiểu học Đông Xuân | DGD | NS | Ban QLDA | 0.45 | 0.45 | 0.45 | Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4964/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  |  |  | Đã cải tạo trường cũ
2 | Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
96 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở trên đại bàn các xã và Thị trấn | ONT | NS | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 81.96 |  | 0 | Quốc Oai | các xã và Thị trấn | Các Quyết định chủ trương đầu tư số 4096, 4112, 4097, 4101, 4106, 4108/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện | NQ/11 | [7 empty] | x |  | Không thực hiện
110 | Kinh tế trang trại nông nghiệp | NKH | NNS | Lê Xuân Thắng | 1.9 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | Thông báo số 62/TB-UBND ngày 03/5/2013 của UBND huyện Quốc Oai về việc Đồng ý chủ trương triển khai một số dự án đầu tư hộ gia đình trên địa bàn | Chuyển mục đích | [7 empty] | x
111 | Đầu tư xây dựng Kinh tế trang trại xã Phú Cát | NKH | NNS | Trịnh Văn Vát | 1.2 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 9743/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 ngày 23/12/2011 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng kinh tế trang trại tại thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai của ông Trịnh Văn Vát | Chuyển mục đích | [7 empty] | x
118 | Dự án nông nghiệp tổng hợp tại khu vực Nhà Đôi, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NKH | NNS | ông Nguyễn Hùng Vỹ | 0.81 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp | Thông báo số 948-TB/HU ngày 26/02/2018 của Huyện ủy Quốc Oai về Kết luận của Thường trực Huyện ủy về việc chấp thuận chủ trương cho thuê đất nông nghiệp thực hiện dự án nông nghiệp tổng hợp tại khu vực Nhà Đôi, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; Văn bản số 326/UBND-TNMT ngày 01/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp tổng hợp tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. | Chuyển mục đích | [7 empty] | x
119 | Trang trại nông nghiệp tổng hợp tại Khu Chân sông bãi giữa, thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai | NKH | NNS | ông Nguyễn Hữu Bình | 1.3 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Phú | Văn bản số 1006/UBND-ĐT ngày 13/3/2018 về việc thuê đất nông nghiệp để thực hiện dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp của ông Nguyễn Hữu Bình tại xã Tân Phú, huyện Quốc Oai | Chuyển mục đích | [7 empty] | x
125 | Đấu giá để cho thuê đất công ích tại huyện Quốc Oai | BHK | NNS | hộ gia đình, cá nhân | 17.83 |  | 0 | huyện Quốc Oai | huyện Quốc Oai | Văn bản số 216a/BC-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Thị trấn Quốc Oai về kết quả rà soát, lập danh mục các khu đất dự kiến đấu giá để cho thuê đất công ích năm 2019 | [8 empty] | x
126 | Đấu giá để cho thuê đất công ích tại xã Tân Hòa | BHK | NNS | hộ gia đình, cá nhân | 0.88 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Văn bản số 118/BC-UBND ngày 28/9/2018 của UBND xã Tân Hòa về kết quả rà soát, lập danh mục các khu đất dự kiến đấu giá để cho thuê đất công ích năm 2019 | [8 empty] | x
127 | Đấu giá để cho thuê đất công ích tại xã Đông Xuân | ONT | NNS | hộ gia đình, cá nhân | 5.5 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Văn bản số 87a/UBND-ĐCXD ngày 01/10/2018 của UBND xã Đông Xuân về kết quả rà soát, lập danh mục các khu đất dự kiến đấu giá để cho thuê đất công ích năm 2019 trên địa bàn xã Đông Xuân | [8 empty] | x
|  | Số dự án |  | Tổng diện tích | diện tích thu hồi
| Tổng số dự án trong KH2020: | 140 |  | 1022.703 | 362.2935
Trong đó:
| - Dự án đã thực hiện hoặc có QĐ giao | 13 |  | 7.72 | 3
| - Dự án đang thực hiện chuyển sang 2021 | 25 |  | 276.12 | 45.34
| - Dự án chưa thực hiện chuyển 2021 | 86 |  | 617.823 | 308.5935
| - Dự án bỏ khỏi KH2021 | 16 |  | 121.04 | 5.36
|  | số dự án |  | tỷ lệ %
| Tổng số dự án đã triển khai thực hiện: | 38 |  | 27.1429
| Tổng số dự án chưa triển khai chuyển tiếp: | 86 |  | 61.4286
| Tổng số dự án bỏ khỏi kế hoạch: | 16 |  | 11.4286

## DK moi 2021 (hidden)
Phụ lục 02
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số: ……/UBND-TNMT ngày ……/9/2020 của UBND huyện Quốc Oai)
TT | Danh mục công trình dự án | Mã loại đất | Nguồn vốn | Chủ đầu tư | Diên tích (Ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí | Căn cứ pháp lý | Ghi chú
[6 empty] | Đất trồng lúa | Thu hồi đất | Địa danh cấp xã | (có bản sao gửi kèm theo)
I | Các dự án phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai 2013
1 | Trường tiểu học Tuyết Nghĩa | DGD | NS | Ban QLDA | 1.4 | 1 | 1.4 | Xã Tuyết Nghĩa | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai
2 | Xây mới Trường mầm non Cấn Hữu | DGD | NS | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Xã Cấn Hữu | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai
3 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | DGD | NS | Ban QLDA | 0.52 | 0.32 | 0.32 | Xã Nghĩa Hương | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai
4 | Trường Mầm non Ngọc Mỹ (điểm trường thôn Phú Mỹ) | DGD | NS | Ban QLDA | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Ngọc Mỹ | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai
5 | Đầu tư, nâng cấp Trường Mầm non Liệp Tuyết (điểm trường trung tâm) | DGD | NS | Ban QLDA | 0.85 | 0.7 | 0.7 | Liệp Tuyết | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai
6 | Trường tiểu học Phượng Cách | DGD | NS | Ban QLDA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Phượng Cách | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai
7 | Trường mầm non Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | DGD | NS | Ban QLDA | 0.7 | 0 | 0.7 | Xã Hòa Thạch | Quyết định số 4494/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
8 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG 32 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 3.5 |  | 3.5 | Xã Sài Sơn | Văn bản số 171/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
9 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Phú Mãn | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0.1 | Xã Phú Mãn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
10 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Phú Cát | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.15 |  | 0.15 | Xã Phú Cát | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
11 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Sài Sơn | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.3 |  | 0.3 | Xã Sài Sơn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
12 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tân Hòa | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.015 |  | 0.015 | Xã Tân Hoà | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
13 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tân Phú | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.35 |  | 0.35 | Xã Tân Phú | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
14 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Liệp Tuyết | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.45 |  | 0.45 | Xã Liệp Tuyết | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
15 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tuyết Nghĩa | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.45 |  | 0.45 | Xã Tuyết Nghĩa | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Cấn Hữu | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 1.6 |  | 1.6 | Xã Cấn Hữu | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
17 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Nghĩa Hương | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.5 |  | 0.5 | Xã Nghĩa Hương | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
18 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Đồng Quang | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.025 |  | 0.025 | Xã Đồng Quang | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
19 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Yên Sơn | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.15 |  | 0.15 | Xã Yên Sơn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
20 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt thị trấn Quốc Oai | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0.1 | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất
21 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư thị trấn Quốc Oai | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư
22 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư xã Cộng Hòa | ONT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 4.5 |  | 4.5 | Xã Cộng Hòa | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư
23 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm chính trị hành chính và thể thao huyện Quốc Oai | TSC | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 10.61 |  | 10.61 | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 1092/UBND-QLĐT ngày 09/6/2020 v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng
24 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai | NTD | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư
25 | Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai (vị trí tiếp giáp trục đường Bắc Nam thị trấn Quốc Oai) | ODT | NS | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 1.8 |  | 1.8 | Thị trấn Quốc Oai | 4558/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 9058/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.
26 | Mở rộng xây dựng nhà máy sản xuất đồ gỗ, hàng mỹ nghệ, sản phẩm đèn trang trí nội thất tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai | SKC | NNS | Công ty TNHH Minh Giang | 0.32 |  | 0.32 | Xã Yên Sơn | Văn bản số 7179/UBND-TNMT ngày 26/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuẩn chủ trương cho công ty TNHH Minh Giang thuê đất tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai | Số 143/2020/CV-MĐ ngày 31/8/2020
27 | Khu du lịch dịch vu vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội | TMD | NNS | Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội | 198.64 |  |  | Xã Sài Sơn | Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc giao 1.986.378,7 m2 đất thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cho Công ty CP Tuần Châu thực hiện dự án | Số 50/TCHN-CV ngày 23/9/2020 của CtyCP Tuần Châu Hà Nội
28 | Nhà vườn sinh thái Nông nghiệp công nghệ cáo xã Đồng Quang | TMD | NNS | Cty CP Eurowindow Holding; Cty CPĐT Hải Phát | 52.78 |  |  | Đồng Quang | Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của UBND huyện Quốc Oai về việc giao Cty CP Eurowindowholding làm chủ đầu tư thực hiện dự án; 70313/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 | Văn bản số 529/2020/CV/EWH ngày 16/9/2020; Văn bản số 809/HP-BĐT ngày 24/9/2020 | Hải phát còn tồn tại 3 hộ khoảng 4900m2 chưa nhận tiền
29 | Khu đô thị sinh thái và Trung tâm thương mại Quốc Oai | TMD | NNS | Cty CTNHH Đầu Tư T&M Hà Tây | 28.71 |  |  | Thị trấn Quốc Oai | 394/QĐ-UBND ngày 26/2/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; 705/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 | Văn bản số 11/2020/CV-TMHT ngày 15/9/2020
II | Các dự án không phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua
1 | Đất dịch vụ xã Yên Sơn | ONT | NS | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 0.06 |  | 0 | Xã Yên Sơn | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04/1/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 21.277 m2 đất tại xã Yên Sơn | Thực hiện đấu giá

## KQ Ban QLDA (hidden)
Phụ lục 01
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số: ……/UBND-TNMT ngày ……/9/2020 của UBND huyện Quốc Oai)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mã loại đất | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí |  | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | Biểu theo NQ11 và NQ10 | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019 | [9 empty] | Ghi chú Ban Quản lý Dự Án
[5 empty] | Diện tích theo KH duyệt |  | Địa danh huyện | Địa danh xã |  |  |  | Diện tích đã GPMB |  | Đã thực hiện hoặc có QĐ giao đất | Dự án đã cắm mốc phục vụ GPMB |  | Dự án chưa tổ chức thực hiện |  | Ghi chú
[5 empty] | Đất trồng | Thu hồi đất | [5 empty] | Diện tích (ha) | Tỷ lệ |  | sở TNMT đã cắm mốc | Đã có TB thu hồi đất | Chuyển tiếp sang 2021 | Loại bỏ | Dự kiến hoàn thành 2020 | Lý do chậm GPMB, loại bỏ, kiến nghị (nếu có) | Bổ sung căn cứ pháp lý mới (nếu có)
A | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố
I | Các dự án nằm trong Biểu 1A | [10 empty] | -
I.1 | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020 | [10 empty] | -
1 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu) | ONT | BQLDAĐTXD huyện | 9.32 |  | 0.1 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | QĐ phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 9.3 | 0.99 |  |  |  | x |  |  | Còn 2 hộ khoảng 200m2 chưa nhận tiền, chuển tiếp sang năm 2021 |  | Còn 2 hộ khoảng 200m2 chưa nhận tiền, chuển tiếp sang năm 2021
2 | Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 0.58 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; | NQ/27 | 1A | 0.46 | 79.3% |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc 1 phần UB thị trấn và 01 hộ dân chưa nhận tiền |  | Vướng mắc 1 phần UB thị trấn và 01 hộ dân chưa nhận tiền
3 | Trạm Bơm tiêu Đông Yên | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 2.5 |  | 2 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa bố trí được vốn |  | Chưa bố trí được vốn
4 | Trạm Thú Y | DTS | BQLDAĐTXD huyện | 1 | 1 | 1 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 3731/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt BCKTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện |  | Chưa triển khai thực hiện
5 | Trường mầm non Hòa Thạch A | DGD | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 |  | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | QĐ số 7234/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện |  | Chưa triển khai thực hiện
6 | Trường Tiểu học Tân Hòa | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 7999/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
7 | Trường Tiểu học Sài Sơn B | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1.6 |  | 1.6 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp 2021 |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp 2021
8 | Trường THCS Tân Phú | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện GPMB |  | Chưa triển khai thực hiện GPMB
9 | Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn) | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 0.9 |  | 0.9 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 8085/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.9 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
10 | Đường Đồng Quang - Thạch Thán giai đoạn II | DGT | Ban QLDA | 4.6 | 3 | 4.6 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Đồng Quang | Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
11 | Xới vật Đồng Quang | DTT | Ban QLDA | 1.15 |  | 1.15 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | QĐ phê duyệt dự án: 8081 ngày 30/10/2017 | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
12 | Hồ chứa nước Đồng Bồ. xã Đông Xuân. Quốc Oai | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 7.6 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ | NQ/27 | 1A | 6.5 | 85.5% |  |  |  | x |  |  | Chưa bố trí được vốn, chuyển tiếp sang năm 2021 |  | Chưa bố trí được vốn, chuyển tiếp sang năm 2021
13 | Đường trục chính Bắc – Nam đô thi Quốc Oai kéo dmài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315 | DGT | UBND thành phố | 13.2 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án. Văn bản số 286/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; Công văn số 3835/UBND-KH&ĐT ngày 07/8/2017 của UBND TP Hà Nội V/v chủ trương đầu tư dự án | NQ/27 | 1A | 13.03 | 98.7% |  |  |  | x |  |  | Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại |  | Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại
14 | Trường Mầm non Thị trấn Quốc Oai A | DGD | Ban QLDA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 5 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phân bổ kinh phí bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB huyện V/v phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.6 | 100% |  |  |  | x |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
15 | Trường Mầm non Cấn Hữu (điểm trường thôn Đĩnh Tú và Thái Thượng Khê), xã Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 12,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4962/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.52 | 100% |  |  |  | x |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
16 | Trường mầm non Thị trấn Quốc Oai B | DGD | Ban QLDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 QĐ số 5089/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.4 | 100% |  |  |  | x |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
17 | Trường tiểu học Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 15 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 5096/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021
18 | Điều chỉnh dự án đường trục chính Bắc–Nam khu đô thị Quốc Oai. Hạng mục cải tạo, chỉnh trang ngã ba phía bên phải giao đường trục chính Bắc-Nam với đường tỉnh 421B, kênh Đồng Mô và đoạn vuốt rẽ từ đường trục chính Bắc–Nam đến chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai | DGT | Ban QLDA | 1 | 0.22 | 1 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 5403/Đ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 1 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
19 | Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát-Hòa Thạch-Đông Yên) | DGT | Ban QLDA | 17.89 | 8.6 | 17.89 | Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Vốn thực hiện là 49,15 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.37 | 4.09% |  |  |  | x |  |  | Đã GPMB được 4.37 ha, còn lại chuyển tiếp sang năm 2021 |  | Đã GPMB được 4.37 ha, còn lại chuyển tiếp sang năm 2021
20 | Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) | DGT | Ban QLDA | 20 |  | 20 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm; Tờ trình số 10244/TTr-SGTVT ngày 28/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường vành đai Khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là đường vành đai Khu công nghệ cao Hòa Lạc), huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | - Đang hoàn thiện bản đồ GPMB | Bổ sung căn cứ | - Bổ sung căn cứ mới; Đang hoàn thiện bản đồ GPMB
I.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020 | [10 empty] | -
1 | Nâng cấp cải tạo nhà văn hoá thôn 3, thôn 4 xã Thạch Thán | DSH | Ban Quản lý dự án huyện | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện |  | Chưa triển khai thực hiện
II | Các dự án nằm trong Biểu 1B | [10 empty] | -
II.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020 | [10 empty] | -
1 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện ĐH 07B (đoạn từ cầu Văn Quang đến đường 421B) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.44 | 0.8 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
2 | Xây dựng tuyến đường huyện ĐH 02 (đoạn từ đường ĐT421B đến đê Tả Tích) huyện Quốc Oai, | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.7 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 | Bổ sung căn cứ | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án)
3 | Xây dựng đường giao thông xã Phượng Cách (Tuyến từ đường TL421B đi đường tỉnh 421A) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.2 | 1.8 | 2 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
4 | Cải tạo, nâng cấp đường Trại Cá - Liệp Tuyết (đoạn tư Đê Tả tích đi đường ĐH07), huyện Quốc Oai | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 3.3 | 2.5 | 2.9 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa bố trí được vốn |  | Chưa bố trí được vốn
5 | Xây dựng tuyến đường tránh đường tỉnh 419 đoạn qua xã Tân Hòa | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.7 | 0.6 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 | Bổ sung căn cứ | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án)
6 | Xây dựng tuyến đường từ khu trung tâm hành chính huyện đi đường tỉnh 423 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.1 | 4.7 | 5.2 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thưực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 |  | Chưa triển khai thưực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
7 | Đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu từ ĐH02 – ĐH07 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 4.3 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0.99 | 0.23% |  |  |  | x |  |  | Đaã GPMB được 0.99 ha, còn lại chuyển sang năm 2021 | Bổ sung căn cứ | Đaã GPMB được 0.99 ha, còn lại chuyển sang năm 2021 (Bổ sung văn bản mới)
8 | Đường trung tâm xã Tân Phú | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.8 | 1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 | Bổ sung căn cứ | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án)
B | Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố | [10 empty] | -
I | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020 | [10 empty] | -
1 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 3.6 |  | 0.01 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) - Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án; | NQ/11 |  | 3.59 | 99.72% |  |  |  | x |  |  | Còn khoảng 03 hộ, diện tích 0.01 ha chưa nhận tiền |  | Còn khoảng 03 hộ, diện tích 0.01 ha chưa nhận tiền
2 | XD trường THPT Quốc Oai | DGD | UBND huyện | 2.2 |  | 0 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | VB số 493/HĐND-CTNS ngày 06/9/2018 của HĐND TP Hà Nội Quyết định số 5913/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trường THPT | Xong GPMB |  | 2.2 | 100% | x | [7 empty] | Đã xong
3 | Trường THCS Ngọc Mỹ | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 108/HĐND ngày 27/10/2017 của UBND huyện V/v phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
4 | Trường mầm non xã Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 93/HĐND ngày 11/9/2017 của HĐND huyện phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
5 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 7731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
6 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Quốc Oai | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 2 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7748/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
II | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020 | [10 empty] | -
1 | Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường từ đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định phê duyệt chủ trương số 4988/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 |  | chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021
C | Các dự án đăng ký bổ sung thực hiện trong Kế hoạch 2020 | [10 empty] | -
I. | Các dự án thu hồi đất | [10 empty] | -
1 | Mở rộng, nâng cấp trường mầm non Đại Thành | DGD | Ban QLDA | 0.7 |  | 0.7 | Quốc Oai | xã Đại Thành | Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
2 | Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐT421B đi thôn Yên Thái và thôn Việt Yên, xã Đông Yên | DGT | Ban QLDA | 1.615 |  | 0.7355 | Quốc Oai | xã Đông Yên | Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
3 | Xây dựng tuyến đường từ tỉnh lộ 419 đến thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | DGT | Ban QLDA | 1.76 |  | 0.33 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai và xã Đồng Quang | Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021
4 | Xây dựng tuyến đường từ Đại lộ Thăng long đến đường 419 | DGT | Ban QLDA | 1 |  | 0.4 | Quốc Oai | xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021

## TTPTQD (hidden)
Phụ lục 01
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số 220/PTQĐ ngày 10/9/2020 của Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mã loại đất | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí |  | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | Biểu theo NQ11 và NQ10 | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2020
[5 empty] | Diện tích theo KH duyệt |  | Địa danh huyện | Địa danh xã |  |  |  | Diện tích đã GPMB |  |  | Đã có QĐ giao đất (ngày/ tháng /năm) | Dự án đã cắm mốc phục vụ GPMB |  | Dự án chưa tổ chức thực hiện |  | Ghi chú
[5 empty] | Đất trồng | Thu hồi đất | [5 empty] | Diện tích (ha) | Tổng DT | Tỷ lệ |  | Sở TNMT đã cắm mốc | Đã có TB thu hồi đất | Chuyển tiếp sang 2021 | Loại bỏ | Dự kiến hoàn thành 2020 | Lý do chậm GPMB, loại bỏ, kiến nghị (nếu có) | Bổ sung căn cứ pháp lý mới (nếu có)
A | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố
I | Các dự án nằm trong Biểu 1A
I.1 | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
1 | Các dự án Đấu giá ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định 5661/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0.37624 | 0.49984 | 75.2721 |  | x | x | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | 1
5 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG TT01 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.3 | 4.3 | 4.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v/v phê duyệt dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A |  |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | 1
6 | Khu Sông Xưởng 2 | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4739/QĐ-UBND-QLĐT ngày 05/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | 1
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.02 | 4.02 | 4.02 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 2684/UBND-QLĐT ngày 29/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng | NQ/27 | 1A | 3.5664 |  | 100 | 6984/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 | x | x | x |  | x | Thực hiện đấu giá |  | KT Lại đã có QĐ giao đất chưa | 1
10 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Trầu | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Phượng Cách | QĐ 5823/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện về việc Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện đấu giá QSDĐ ở 5 tháng cuối năm 2017. Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/27 | 1A | [7 empty] | x |  | Không thực hiện |  |  | 1
11 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu trước cửa trạm y tế xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.31 | 0.31 | 0.31 | huyện Quốc Oai | Xã Đồng Quang | QĐ 5823/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện về việc Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện đấu giá QSDĐ ở 5 tháng cuối năm 2017.Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/27 | 1A | [7 empty] | x |  | Không thực hiện |  |  | 1
12 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu Gốc gạo thôn Ngọc Than | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 26/4/20174 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/2/2017 của UBND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | [7 empty] | x |  | Không thực hiện |  |  | 1
13 | Xây dựng HTKT khu đất dđấu giá QSD đất ở ĐG04/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ) | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.77 | 0.4 | 0.77 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | 4098/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; số 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG04/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (khu trại cá) | NQ/27 | 1A |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 |  | 1
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.7 | 1.4 | 1.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.59 | 1.6963 | 34.7059 |  | x | x | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | 1
17 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.9 | 4.5 | 4.9 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A |  |  |  |  | x | x | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | 1
26 | Xây dựng KTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (Hạng mục: Bãi đỗ xe xã Sài Sơn) | TMD | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 2.37 |  | 2.37 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
31 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06 - Thị trấn Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.54 | 1.44 | 1.44 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Quốc oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.4307 | 4.5345 | 97.7098 | 3030/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 | x | x | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | 1
32 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐGTT01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 0.7 | 0.7 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A |  |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | 1
33 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG05.2 Thị trấn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.7 | 0.2 | 0.7 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0.2313 |  | 33.0429 |  | x | x | x | [5 empty] | 1
34 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 0.03 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 2.6261 |  | 52.522 |  | x | x | x | [5 empty] | 1
35 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG08/2019 xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.3 |  | 100 |  | x | x | x | [5 empty] | 1
36 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG12/2019 xã Ngọc Liệp | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.2 | 0.1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.1503 |  | 95.855 | 3667/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 | x | x | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | 1
I.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
II | Các dự án nằm trong Biểu 1B
II.1 | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
51 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG20/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
52 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.1/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
53 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.2/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
54 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.3/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
55 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG22/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
56 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG23/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4 | 4 | 4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
II.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
58 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG24 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x |  |  |  | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 |  | 1
59 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG25 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x |  |  |  | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 |  | 1
60 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG26 thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.06 | 3.06 | 3.06 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; số 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x |  |  |  | Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 |  | 1
61 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG28 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
62 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG29 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.94 | 4.94 | 4.94 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
63 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG30 thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.51 | 1.51 | 1.51 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
64 | Xây dựng HTKT khung khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.45 | 1.45 | 1.45 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số1723/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án | NQ/27 | 1B | 1.45 |  | 100 |  | x | x | x | [5 empty] | 1
74 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 thôn Yên Quán, xã Tân Phú | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Quốc Oai | Tân Phú | Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x |  |  |  | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 |  | 1
75 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 12/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x |  |  |  | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 |  | 1
76 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm tái định cư Vai Réo, xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1 | 1 | 1 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; số 4112/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 v/v phê duyệt điều chỉnh tên và nguồn vốn dự án; số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x |  |  |  | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 |  | 1
77 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02/2019 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.65 | 1.65 | 1.65 | Quốc Oai | Yên Sơn | Quyết định số 4096/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 2307/UBND-QLĐT ngày 22/10/2019 v/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 dự án; số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi | NQ/27 | 1B |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 |  | 1
78 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 03/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
79 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 07/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.9 | 5.9 | 5.9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
80 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 11/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 9 | 9 | 9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
81 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 13/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 16.4 | 16.4 | 16.4 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
III | Các dự án nằm trong Biểu 2
III.1 | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
III.2 | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
B | Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố
I | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
91 | Đấu giá QSD đất ở khu trường mầm non cũ, thôn Đồng Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.08 |  | 0.08 | huyện Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | 3734/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng KTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 09/2017, thôn Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa (Khu trường mầm non cũ) | Xong GPMB |  | 0.08 |  | 100 |  | x | x | x | [5 empty] | 1
92 | Khu ngòi Thái Khê | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.27 |  | 0.27 | huyện Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4772/UBND -QLĐT ngày 10/10/2018 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo KTKT | Xong GPMB |  | 0.27 |  | 100 | 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 | x | x | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | 1
95 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở 06/2018 thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu (bổ sung) và ĐG 07/2018 xã Tân Hòa (bổ sung) | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.34 |  | 0.34 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu, Xã Tân Hòa | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Quyết định 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình. | NQ/11 |  | 0.34 |  | 100 | 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 | x | x | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | 1
96 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở trên đại bàn các xã và Thị trấn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 81.96 |  | 0 | Quốc Oai | các xã và Thị trấn | Các Quyết định chủ trương đầu tư số 4096, 4112, 4097, 4101, 4106, 4108/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện | NQ/11 | [8 empty] | x |  | Không thực hiện |  |  | 1
106 | Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Bắc – Nam khu đô thị Quốc Oai với khu đấu giá QSD đất ĐG 02 | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 4435/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án | Xong GPMB |  | 1.9 |  | 100 |  | x | x | x | [5 empty] | 1
109 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.79 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. | Xong GPMB |  | 0.79 |  | 100 | 1551/QĐ-UBND ngày 1/4/2019 | x | x | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | 1
II | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2020
129 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG09/2016 (X9) khu Đỉnh Cầu, thôn Yên Thái | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.3 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Quyết định 5767/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 2.996,4 m2 đất giao UBND huyện Quốc Oai thực hiện dự án | Đã GPMB |  | x |  | x | x | x | x | [6 empty] | 1
130 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở khu TĐC dự án đường trục Bắc Nam | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2821/QĐ-UBND ngày 12/6/2016 của UBND Thành phố v/v cho phép chuyển mục đích sử dụng 4.398,9 m2 đất | Đã GPMB |  | x |  | x | x | x | x | [6 empty] | 1
131 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06-PC thôn 5 xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xa Phú Cát | Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 22/4/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 947 m2 đất giao UBND huyện thực hiện dự án | Đã GPMB |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | 1
C | Các dự án đăng ký bổ sung thực hiện trong Kế hoạch 2020
I. | Các dự án thu hồi đất
II. | Các dự án không thu hồi đất, ghi tên thực hiện
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG05.1 thị trấn Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.48 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2934/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 4.755,2 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | 1
8 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG03 thị trấn Quốc Oai | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.4 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 6131/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 34.089 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | 1

## DK moi phong KT (hidden)
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN QUỐC OAI
TT | Danh mục công trình dự án | Mã loại đất | Chủ đầu tư | Diên tích (Ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí | Căn cứ pháp lý | Ghi chú
[5 empty] | Đất trồng lúa | Thu hồi đất | Địa danh cấp xã | (có bản sao gửi kèm theo)
I | Các dự án trong kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Quốc Oai
1 | Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.6 |  | 0.6 | Xã Phú Cát | VB 748/UBND-KT ngày 24/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội Vv thỏa thuận vị trí xây dựng trạm biến áp 110KV Phú Cát trên địa bàn xã Phú Cát | Chuyển tiếp 2021
2 | Xây dựng mới các trạm biến áp trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tân Phú 5; Hòa Thạch 9; Phú Mãn 5; Phú Cát 10; Ngọc Liệp 4; Đồng bụt 3; Đông Yên 5; Phượng Cách 8) | DNL | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.06 | 0.03 | 0.06 | Xã Tân Phú, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Mãn, Xã Phú Cát, Xã Ngọc Liệp, Xã Đông Yên, Xã Phượng Cách | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | Đã thực hiện
3 | Xây dựng mới các mạch liên thông 22kV khu vực xã Sài Sơn và Cấn Hữu | DNL | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Xã Sài Sơn, Xã Cấn Hữu | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | Đã thực hiện
4 | Khai thách trạm tải 110kV-E1.48, xây dựng mạch vòng liên thông với lộ 178E1.48 và nâng cao năng lực cấp điện | DNL | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.15 | 0.01 | 0.01 | Xã Đồng Quang, Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | Đã thực hiện
5 | Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa | SKN | Cty CP tập đoàn Minh Dương | 12.94 | 12.94 | 12.94 | Xã Tân Hòa | 5699/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa huyện Quốc Oai | Chuyển tiếp 2021
6 | Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán | SKN | Công ty cổ phần DSG | 21 | 21 | 21 | Xã Thạch Thán; Xã Ngọc Mỹ | 5768/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán huyện Quốc Oai | Chuyển tiếp 2021
7 | Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông-Sơn Tây | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.4 |  | 0 | Xã Yên Sơn, Thị trấn Quốc Oai và Xã Ngọc Mỹ | QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVNHANOI ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | Chuyển tiếp 2021
8 | Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.9 |  | 0 | Xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 1156/UBND - VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3951/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. | Chuyển tiếp 2021
9 | Đường dây 500kv Tây Hà Nội - Thường Tín | DNL | Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia | 1.44 | 0 | 0 | Thị trấn Quốc Oai, Xã Thạch Thán, Xã Đồng Quang, Xã Cấn Hữu, Xã Đông Sơn | Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1049/QD-EVN ngày 21/10/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt nghiên cứu khả thi | Chuyển tiếp 2021
10 | Xây dựng siêu thị gần với khu thương mại dịch vụ phụ trợ | TMD | Cty TNHH Lan Chi | 1 |  | 0 | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 3415/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND thành phố HN về việc bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách) | Chuyển tiếp 2021
11 | Xây dựng mới các mạch liên thông 22kV khu vực xã Hòa Thạch | DNL | Cty điện lực Quốc Oai - Tổng Cty điện lực Hà Nội | 0.1 |  | 0 | Xã Hòa Thạch | QĐ số 5932/EVNHANOI ngày 31/8/2018 của tổng Cty diện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho công ty điện lực Quốc Oai | Đã thực hiện
12 | Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (mở rộng) | SKN | Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Long Thành | 9.5 | 7.54 | 9.5 | Ngọc Liệp | Quyết định thành lập cụm số 2730/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | Chuyển tiếp 2021
13 | Cụm công nghiệp Nghĩa Hương | SKN | Công ty TNHH Đầu tư Minh Hà | 12 |  | 12 | Nghĩa Hương | Quyết định thành lập cụm số 2799/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | Chuyển tiếp 2021
14 | Cây xăng Yên Sơn (cây xăng Quảng Yên) | TMD | Công ty TNHHĐT&XD Mạnh Tiến Đạt | 0.7 |  |  | xã Yên Sơn | Văn bản số 5303/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thnahf phồ Hà Nội | Chuyển tiếp 2021
II | Các dự án đăng ký mới thực hiện năm 2021

## Danh muc KH 2021 (141 du an)
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số: ……/UBND-TNMT ngày ……/9/2020 của UBND huyện Quốc Oai)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mã loại đất | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí |  | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | Biểu theo Nghị Quyết | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019 | [9 empty] | Huyện họp thẩm định | Tồn tại, vướng mắc | Đánh giá Sở TNMT | Ghi chú |  | Thời hạn thực hiện dự án
[5 empty] | Diện tích theo KH duyệt |  | Địa danh huyện | Địa danh xã |  |  |  | Diện tích đã GPMB |  | Đã thực hiện hoặc có QĐ giao đất | Dự án đã cắm mốc phục vụ GPMB |  | Dự án chưa tổ chức thực hiện |  | Ghi chú | [7 empty] | Thời hạn thực hiện dự án
[5 empty] | Đất trồng | Thu hồi đất | [5 empty] | Diện tích (ha) | Tỷ lệ |  | sở TNMT đã cắm mốc | Đã có TB thu hồi đất | Chuyển tiếp sang 2021 | Loại bỏ | Dự kiến hoàn thành 2020 | Lý do chậm GPMB, loại bỏ, kiến nghị (nếu có) | Bổ sung căn cứ pháp lý mới (nếu có)
A | Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quốc Oai cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021 | [26 empty] | A | TRUE
I | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố | [26 empty] | I | TRUE
I.1 | Các dự án nằm trong Biểu 1A | [26 empty] | I.1 | TRUE
1 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0.38 | 77.551 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  | Sửa tên dự án |  | Đạt |  |  | 2017-2018 | 1 | TRUE
2 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu) | ONT | BQLDAĐTXD huyện | 9.32 |  | 0.02 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | QĐ phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (đã thu hồi đất được 9,30 ha, còn 2 hộ chưa nhận tiền, diện tích 200m2) | NQ/27 | 1A | 9.3 | 0.99 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào NQ thu hồi | Đề nghị đưa vào NQ thu hồi (còn 2 hộ chưa nhận tiền) | rà soát lại | Phê duyệt dự án | BS thu hồi của 2 hộ | 2017-2019 | 2 | TRUE
3 | Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 0.58 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; | NQ/27 | 1A | 0.46 | 79.3% |  |  |  | x | [5 empty] | Vướng mắc 1 phần UB thị trấn và 01 hộ dân chưa nhận tiền | Đạt |  |  |  | 3 | TRUE
4 | Trạm Bơm tiêu Đông Yên | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 2.5 |  | 2 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa bố trí được vốn | rà soát lại | Phê duyệt dự án |  |  | 4 | TRUE
5 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở ĐG TT01 thông Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TT PT qũy đất | 5 | 3.3 | 3.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v/v phê duyệt dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.7 | 34 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 5 | TRUE
6 | Khu Sông Xưởng 2 | ONT | TT PT qũy đất | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4739/QĐ-UBND-QLĐT ngày 05/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  |  | Đạt |  |  |  | 6 | TRUE
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.02 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 2684/UBND-QLĐT ngày 29/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng | NQ/27 | 1A | 4.02 | 100 |  |  |  | x |  |  |  |  | Ghi tên, không thu hồi đất | Quyết định giao đất 6984/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | rà soát lại |  |  |  | 7 | TRUE
8 | Trạm Thú Y | DTS | BQLDAĐTXD huyện | 1 | 1 | 1 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 3731/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt BCKTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện | rà soát lại | Báo cáo KTKT |  |  | 8 | TRUE
9 | Trường mầm non Hòa Thạch A | DGD | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 |  | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | QĐ số 7234/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện | rà soát lại | Báo cáo KTKT |  |  | 9 | TRUE
10 | Xây dựng HTKT khu đất dđấu giá QSD đất ở ĐG04/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ) | ONT | TT PT qũy đất | 0.77 | 0.4 | 0.77 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 |  | Bổ sung căn cứ 4147 mới | Đạt |  |  |  | 10 | TRUE
11 | Trường Tiểu học Sài Sơn B | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1.6 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Ghi tên, không thu hồi đất | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án |  |  | 11 | TRUE
12 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 1.7 | 1.4 | 1.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.59 | 34.7059 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  |  | Đạt |  |  |  | 12 | TRUE
13 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.9 | 4.5 | 4.9 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  |  | Đạt |  |  |  | 13 | TRUE
14 | Trường THCS Tân Phú | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện GPMB | rà soát lại | Phê duyệt dự án |  |  | 14 | TRUE
15 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Đồng Quang; Khu nhà vườn sinh thái Nông nghiệp công nghệ cao | DGT | Ban QLDA ĐTXD huyện; Công ty CP đầu tư Hải Phát; Công ty CP ĐTKD&PTHT KCN Phúc Hà | 116 |  | 12 | huyện Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 06/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất dịch vụ xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Đang thanh tra | rà soát lại |  |  |  | 15 | TRUE
16 | Đường Đồng Quang - Thạch Thán giai đoạn II | DGT | Ban QLDA | 4.6 | 3 | 4.6 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Đồng Quang | Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Báo cáo KTKT |  |  | 16 | TRUE
17 | Xây dựng khu trung tâm văn hóa xã Cấn Hữu | DVH | UBND xã Cấn Hữu | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 14/10/2017 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ |  | rà soát lại | Báo cáo KTKT |  |  | 17 | TRUE
18 | Xới vật Đồng Quang | DTT | Ban QLDA | 1.15 |  | 1.15 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | QĐ phê duyệt dự án: 8081 ngày 30/10/2017 | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án |  |  | 18 | TRUE
19 | Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | TSC | Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội | 0.21 | 0.21 | 0.21 | huyện Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 1986/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ - không liên hệ đăng ký |  | rà soát lại |  |  |  | 19 | TRUE
20 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Quang | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.03 |  | 0.03 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 5642/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 20 | TRUE
21 | Hồ chứa nước Đồng Bồ. xã Đông Xuân. Quốc Oai | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 7.6 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ | NQ/27 | 1A | 6.5 | 85.5% |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa bố trí được vốn, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án |  |  | 21 | TRUE
22 | Đường trục chính Bắc – Nam đô thi Quốc Oai kéo dài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315 | DGT | UBND thành phố | 13.2 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án. Văn bản số 286/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; Công văn số 3835/UBND-KH&ĐT ngày 07/8/2017 của UBND TP Hà Nội V/v chủ trương đầu tư dự án (Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại) | NQ/27 | 1A | 13.03 | 98.7% |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyền đề nghị đưa vào thu hồi | Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại | rà soát lại | Phê duyệt dự án |  |  | 22 | TRUE
23 | Trạm bơm và hoàn thiện hệ thống tiêu Yên Sơn | DTL | Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT Thành phố | 4.86 |  | 4.86 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Thông báo số 420/TB-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp với huyện Quốc Oai; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh chủ trương một số dự án sử dụng vốn trung hạ 5 năm 2016-2020 thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 23 | TRUE
24 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06 - Thị trấn Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.54 | 1.44 | 1.44 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Quốc oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.43 | 97.71 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | Quyết định giao đất số 3030/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | Đạt |  |  |  | 24 | TRUE
25 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG05.2 Thị trấn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.7 | 0.2 | 0.7 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0.2313 | 33.0429 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 25 | TRUE
26 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 1.1 | 1.1 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 3.9 | 78 |  |  |  | x | [5 empty] | - Đông kiểm tra thì đã giao đợt 1 là 2.7014 m2 và đợt 2 là 12134 m2 | Đạt |  |  |  | 26 | TRUE
27 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG08/2019 xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.3 | 100 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 27 | TRUE
28 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG12/2019 xã Ngọc Liệp | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.2 | 0.05 | 0.05 | Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.15 | 95.8333 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | Quyết định giao đất số 3667/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | Đạt |  |  |  | 28 | TRUE
29 | Trường Mầm non Thị trấn Quốc Oai A | DGD | Ban QLDA | 0.6 | 0 | 0 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB huyện V/v phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Ghi tên, không thu hồi đất | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | rà soát lại | Báo cáo KTKT |  |  | 29 | TRUE
30 | Trường Mầm non Cấn Hữu (điểm trường thôn Đĩnh Tú và Thái Thượng Khê), xã Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 12,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4962/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.52 | 100% |  |  |  | x | [5 empty] | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt |  |  |  | 30 | TRUE
31 | Trường mầm non Thị trấn Quốc Oai B | DGD | Ban QLDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 QĐ số 5089/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.4 | 100% |  |  |  | x | [5 empty] | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt |  |  |  | 31 | TRUE
32 | Trường tiểu học Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 15 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 5096/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x | [5 empty] | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt |  |  |  | 32 | TRUE
33 | Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát-Hòa Thạch-Đông Yên) | DGT | Ban QLDA | 17.89 | 8.6 | 17.89 | Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Vốn thực hiện là 49,15 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.37 | 4.09% |  |  |  | x | [5 empty] | Đã GPMB được 4.37 ha, còn lại chuyển tiếp sang năm 2021 | Đạt |  |  |  | 33 | TRUE
34 | Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) | DGT | Ban QLDA | 20 |  | 20 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm; Quyết định số 6062/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành phố phê duyệt BCNCKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật căn cứ pháp lý mới | - Bổ sung căn cứ mới; Đang hoàn thiện bản đồ GPMB | rà soát lại | đã bs căn cứ Plmới |  |  | 34 | TRUE
35 | Cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.318 | 0.3176 | 0.318 | Quốc Oai; | Xã Tân Phú | Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ - không liên hệ đăng ký |  | rà soát lại |  |  |  | 35 | TRUE
36 | Cầu Ngọc Than | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.01 |  | 0.01 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Than, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyền đề nghị đưa vào - đang làm thủ tục thu hồi đất |  | rà soát lại |  |  |  | 36 | TRUE
37 | Cầu 76 | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu 76, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyền đề nghị đưa vào - đang làm thủ tục thu hồi đất |  | rà soát lại |  |  |  | 37 | TRUE
38 | Nâng cấp cải tạo nhà văn hoá thôn 3, thôn 4 xã Thạch Thán | DSH | Ban Quản lý dự án huyện | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Chưa triển khai thực hiện | Đạt |  |  |  | 38 | TRUE
39 | Cầu Nông Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.2 | 0.02 | 0.18 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 39 | TRUE
I.2 | Các dự án nằm trong Biểu 1B | [26 empty] | I.2 | TRUE
40 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG20/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 40 | TRUE
41 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.1/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 41 | TRUE
42 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.2/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 42 | TRUE
43 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.3/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 43 | TRUE
44 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG22/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 44 | TRUE
45 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG23/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4 | 4 | 4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 45 | TRUE
46 | Đường 421B nối tiếp từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện kết nối với tỉnh lộ 421B đoạn Thạch Thán – Xuân Mai | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 15.03 |  | 15.03 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán, Xã Yên Sơn | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai). | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội | Huyện đề nghị đưa vào - Đang cắm mốc GPMB |  | rà soát lại |  |  |  | 46 | TRUE
47 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG24 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt |  |  |  | 47 | TRUE
48 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG25 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt |  |  |  | 48 | TRUE
49 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG26 thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.06 | 3.06 | 3.06 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt |  |  |  | 49 | TRUE
50 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG28 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 50 | TRUE
51 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG29 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.94 | 4.94 | 4.94 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 51 | TRUE
52 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG30 thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.51 | 1.51 | 1.51 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 52 | TRUE
53 | Xây dựng HTKT khung khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.45 | 1.45 | 1.45 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số1723/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án | NQ/27 | 1B | 1.45 | 100 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 53 | TRUE
54 | Tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện giao với đường TL421B đi TL419 qua các xã Cấn Hữu, Cộng Hòa, Đồng Quang nối với TL423 hiện trạng để đi huyện Hoài Đức và Hà Đông | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 15.21 | 12.84 | 15.21 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu; Xã Đồng Quang; Xã Cộng Hòa | Tờ trình số 256/TTr-BQLCTGT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ - không liên hệ đăng ký |  | rà soát lại |  |  |  | 54 | TRUE
55 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện ĐH 07B (đoạn từ cầu Văn Quang đến đường 421B) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.44 | 0.8 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Nằm tron kế hoạch đầu tư công năm 2021 | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại |  |  |  | 55 | TRUE
56 | Xây dựng tuyến đường huyện ĐH 02 (đoạn từ đường ĐT421B đến đê Tả Tích) huyện Quốc Oai, | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.7 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng đường ĐH02 (đoạn từ đường 421B đến đê Tả Tích) | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật Căn cứ pháp lý | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án |  |  | 56 | TRUE
57 | Xây dựng đường giao thông xã Phượng Cách (Tuyến từ đường TL421B đi đường tỉnh 421A) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.2 | 1.8 | 2 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Nằm trong kế hoạch đầu tư công 2021) | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại |  |  |  | 57 | TRUE
58 | Cải tạo, nâng cấp đường Trại Cá - Liệp Tuyết (đoạn tư Đê Tả tích đi đường ĐH07), huyện Quốc Oai | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 3.3 | 2.5 | 2.9 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Nằm trong kế hoạch đầu tư công 2021) | Chưa bố trí được vốn | rà soát lại |  |  |  | 58 | TRUE
59 | Xây dựng tuyến đường tránh đường tỉnh 419 đoạn qua xã Tân Hòa | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.7 | 0.6 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường tránh tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Tân Hòa | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật Căn cứ pháp lý | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án |  |  | 59 | TRUE
60 | Xây dựng tuyến đường từ khu trung tâm hành chính huyện đi đường tỉnh 423 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.1 | 4.7 | 5.2 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Nằm trong kế hoạch đầu tư công 2021) | Chưa triển khai thưực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại |  |  |  | 60 | TRUE
61 | Đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu từ ĐH02 – ĐH07 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 4.3 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu (đoạn từ ĐH02 đến ĐH07) | NQ/27 | 1B | 0.99 | 0.23% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật Căn cứ pháp lý | Đaã GPMB được 0.99 ha, còn lại chuyển sang năm 2021 (Bổ sung văn bản mới) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án |  |  | 61 | TRUE
62 | Đường trung tâm xã Tân Phú | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.8 | 1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường trung tâm xã Tân Phú | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật Căn cứ pháp lý | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án |  |  | 62 | TRUE
63 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 thôn Yên Quán, xã Tân Phú | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Quốc Oai | Tân Phú | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt |  |  |  | 63 | TRUE
64 | Xây dựng đường vào khu đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 v/v điều chỉnh tên dự án | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Sửa tên theo Quyết định (Tên cũ: Xây dựngHTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát). Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt |  |  |  | 64 | TRUE
65 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm tái định cư Vai Réo, xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1 | 1 | 1 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt |  |  |  | 65 | TRUE
66 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02/2019 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.65 | 1.65 | 1.65 | Quốc Oai | Yên Sơn | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  | x | x | x |  |  |  | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt |  |  |  | 66 | TRUE
67 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 03/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 67 | TRUE
68 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 07/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.9 | 5.9 | 5.9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 68 | TRUE
69 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 11/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 9 | 9 | 9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 69 | TRUE
70 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 13/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 16.4 | 16.4 | 16.4 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại |  |  |  | 70 | TRUE
I.3 | Các dự án nằm trong Biểu 2 | [26 empty] | I.3 | TRUE
71 | Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.6 |  | 0.6 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | VB 748/UBND-KT ngày 24/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội Vv thỏa thuận vị trí xây dựng trạm biến áp 110KV Phú Cát trên địa bàn xã Phú Cát | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 71 | TRUE
72 | Hệ thống cấp nước sạch các xã Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu lấy từ nguồn nước sạch Sông Đà | DTL | Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam | 0.2 |  | 0.2 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp, Xã Liệp Tuyết, Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 72 | TRUE
73 | Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai (Khu đô thị Hà Nội Westgate) | OCT+TMD | Công ty TNHH Liên Doanh Hà Nội WESTGATE | 45.25 | 0.85 | 0.85 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Ngọc Mỹ, Xã Thạch Thán | Quyết đinh 5807/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ phía tây Quốc Oai; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ trươngđầu tư dự án. | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 73 | TRUE
74 | Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa | SKN | Cty CP tập đoàn Minh Dương | 12.94 | 12.94 | 12.94 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | 5699/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Văn bản đăng ký số 119/CV-TĐMD ngày 09/9/2020 của CtyCP tập đoàn Minh Dương | Đạt |  |  |  | 74 | TRUE
75 | Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán | SKN | Công ty cổ phần DSG | 21 | 21 | 21 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Ngọc Mỹ | 5768/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Văn bản đăng ký số 117/CV-DSG ngày 10/9/2020 | Đạt |  |  |  | 75 | TRUE
II | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố | [26 empty] | II | TRUE
II.1 | Các dự án nằm trong Biểu 2A | [26 empty] | II.1 | TRUE
II.2 | Các dự án nằm trong Biểu 2B | [26 empty] | II.2 | TRUE
76 | Mở rộng, nâng cấp trường mầm non Đại Thành | DGD | Ban QLDA | 0.7 |  | 0.7 | Quốc Oai | xã Đại Thành | Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án |  |  | 76 | TRUE
77 | Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐT421B đi thôn Yên Thái và thôn Việt Yên, xã Đông Yên | DGT | Ban QLDA | 1.615 |  | 0.7355 | Quốc Oai | xã Đông Yên | Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại |  |  |  | 77 | TRUE
78 | Xây dựng tuyến đường từ tỉnh lộ 419 đến thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | DGT | Ban QLDA | 1.76 |  | 0.33 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai và xã Đồng Quang | Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại |  |  |  | 78 | TRUE
79 | Xây dựng tuyến đường từ Đại lộ Thăng long đến đường 419 | DGT | Ban QLDA | 1 |  | 0.4 | Quốc Oai | xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại |  |  |  | 79 | TRUE
II.3 | Các dự án nằm trong Biểu 3 | [26 empty] | II.3 | TRUE
80 | Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (mở rộng) | SKN | Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Long Thành | 9.5 | 7.54 | 9.5 | Quốc Oai | Ngọc Liệp | Quyết định thành lập cụm số 2730/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 80 | TRUE
81 | Cụm công nghiệp Nghĩa Hương | SKN | Công ty TNHH Đầu tư Minh Hà | 12 | 12 | 12 | Quốc Oai | Nghĩa Hương | Quyết định thành lập cụm số 2799/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt |  |  |  | 81 | TRUE
III | Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố | [26 empty] | III | TRUE
82 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG09/2017 thôn Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.08 |  | 0.08 |  | Xã Tuyết Nghĩa | Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đưa vào đăng ký mới thu hồi (Sửa tên dự án) | Xong GPMB từ KH2020 | Ngoài |  | Sửa tên theo Quyết định (Tên cũ: Đấu giá QSD đất ở khu trường mầm non cũ thôn Đồng Sơn) |  | 82 | TRUE
83 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, | ONT | TT PT qũy đất | 0.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4772/UBND -QLĐT ngày 10/10/2018 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo KTKT | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Sửa tên dự án | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc | Ngoài |  |  |  | 83 | TRUE
84 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 3.6 |  | 0.01 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án (đã GPMB 3,59 ha, còn 3 hộ chưa nhận tiền, diện tích 100m2) | NQ/11 |  | 3.59 | 99.72% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đưa vào đăng ký mới thu hồi | Còn khoảng 03 hộ, diện tích 0.01 ha chưa nhận tiền | Ngoài |  |  |  | 84 | TRUE
85 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở 06/2018 thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu (bổ sung) và ĐG 07/2018 xã Tân Hòa (bổ sung) | ONT | TTPT quỹ đất | 0.34 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu, Xã Tân Hòa | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Quyết định 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình. | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc (thực hiện đấu giá) | Ngoài |  |  |  | 85 | TRUE
86 | Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông-Sơn Tây | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.4 | 0.06 | 0.4 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn, Thị trấn Quốc Oai và Xã Ngọc Mỹ | QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVNHANOI ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 86 | TRUE
87 | Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.9 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 1156/UBND - VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3951/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 87 | TRUE
88 | Đường dây 500kv Tây Hà Nội - Thường Tín | DNL | Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia | 1.44 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Thạch Thán, Xã Đồng Quang, Xã Cấn Hữu, Xã Đông Sơn | Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1049/QD-EVN ngày 21/10/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt nghiên cứu khả thi | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 88 | TRUE
89 | Trường THCS Ngọc Mỹ | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 108/HĐND ngày 27/10/2017 của UBND huyện V/v phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đưa vào đăng ký mới thu hồi | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài |  |  |  | 89 | TRUE
90 | Trường mầm non xã Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 93/HĐND ngày 11/9/2017 của HĐND huyện phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đưa vào đăng ký mới thu hồi | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài |  |  |  | 90 | TRUE
91 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 | 0 | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 7731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi |  |  | 91 | TRUE
92 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Quốc Oai | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 2 | 0 | 2 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7748/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bỏ | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi |  |  | 92 | TRUE
93 | Dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm của TT nhiệt đới Việt Nga/BQP | DKH | Bộ quốc phòng | 19.79 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đất và tài sản trên đất dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm nhiệt đới Việt Nga | Đất quốc phòng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 93 | TRUE
94 | Xây dựng siêu thị gần với khu thương mại dịch vụ phụ trợ | TMD | Cty TNHH Lan Chi | 1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 3415/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND thành phố HN về việc bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách) | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 94 | TRUE
95 | Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Bắc – Nam khu đô thị Quốc Oai với khu đấu giá QSD đất ĐG 02 | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 4435/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 95 | TRUE
96 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc đội QLTT số 22 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội | TSC | Ban QLDA ĐTXD DD và CN Hà Nội | 0.12 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 419/QĐ-UBND ngày 25/1/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc đội quản lý thị trường số 22 |  |  | 0 | x |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 96 | TRUE
97 | Trường Mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, xã Nghĩa Hương | DGD | UBND xã Liệp Tuyết; UBND xã Nghĩa Hương | 0.19 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết; Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai. Quyết định số 8142/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật công trình: Xây dựng tường rào và san lấp mặt bằng mở rộng trường THCS xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 97 | TRUE
98 | Chuyển đổi mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm | CLN | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 50 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 98 | TRUE
99 | Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp | NKH | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 130 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 99 | TRUE
100 | Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | DYT | UBND thành phố | 9.05 | 9.05 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 100 | TRUE
101 | Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 | DYT | UBND thành phố | 20 | 20 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện nhi Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 101 | TRUE
102 | Xây dựng bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | DKH | Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | 38.3 | 37.4 | 38.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Liệp Tuyết; Liệp Tuyết | Văn bản số 86/TTg-KGVX ngày 19/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiện nhiên Việt Nam; Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Bảo tàng thiên Việt Nam tỷ lệ 1/500 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Văn bản đăng ký số 478/BTTNVN ngày 9/9/2020 của Viện hàn lâm khoa học Việt Nam | Ngoài |  |  |  | 102 | TRUE
103 | Chuyển đổi diện tích đất vườn, ao nhỏ lẻ xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở các xã, Thị trấn | ONT | Hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích | 16 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố ban hành quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy quyền ử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sự dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội | Có đơn đăng ký các hộ |  | 1 | 1 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 103 | TRUE
104 | Cửa hàng xăng dầu Nam Mạnh | TMD | Công ty TNHH TM và XNK xăng dầu Khu vực I Nam Mạnh | 0.12 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Văn bản số 2480/UBND-KH&ĐT ngày 04/6/2018 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH THương mại và xuất nhập khẩu Xăng dầu khu vực I Nam Mạnh chuyển nhượng đất nông nghiệp thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 104 | TRUE
105 | Đất nông trường chè Long Phú | ONT | Hộ gia đình | 85 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 222/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội v/v Hướng dẫn việc tiếp nhận đất từ Công ty nông, lâm nghiệp về địa phương quản lý | Thỏa thuận |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 105 | TRUE
106 | Dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai | ODT | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O | 24.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. | Đất đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 106 | TRUE
107 | Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường từ đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định phê duyệt chủ trương số 4988/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đưa vào đăng ký mới thu hồi | chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài |  |  |  | 107 | TRUE
108 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06-PC thôn 5 xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xa Phú Cát | Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 22/4/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 947 m2 đất giao UBND huyện thực hiện dự án | Đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Xong GPMB, thực hiện đấu giá | Ngoài |  |  |  | 108 | TRUE
109 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG05.1 thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ | 0.48 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2934/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 4.755,2 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Xong GPMB, thực hiện đấu giá | Ngoài |  |  |  | 109 | TRUE
110 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG03 thị trấn Quốc Oai | DGT | Trung tâm PTQĐ | 3.4 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 6131/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 34.089 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Xong GPMB, thực hiện đấu giá | Ngoài |  |  |  | 110 | TRUE
111 | Cây xăng Yên Sơn (cây xăng Quảng Yên) | TMD | Công ty TNHHĐT&XD Mạnh Tiến Đạt | 0.7 |  |  | Quốc Oai | xã Yên Sơn | Văn bản số 5303/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thnahf phồ Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài |  |  |  | 111 | TRUE
B | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 | [26 empty] | B | TRUE
I | Các dự án phải báo cáo HĐND thành phố thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013 | [26 empty] | I | TRUE
112 | Trường tiểu học Tuyết Nghĩa | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 112 | TRUE
113 | Xây mới Trường mầm non Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 113 | TRUE
114 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.32 | 0.32 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 114 | TRUE
115 | Trường Mầm non Ngọc Mỹ (điểm trường thôn Phú Mỹ) | DGD | Ban QLDA | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 115 | TRUE
116 | Đầu tư, nâng cấp Trường Mầm non Liệp Tuyết (điểm trường trung tâm) | DGD | Ban QLDA | 0.85 | 0.7 | 0.7 | Quốc Oai | Liệp Tuyết | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 116 | TRUE
117 | Trường tiểu học Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Phượng Cách | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 117 | TRUE
118 | Trường mầm non Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | DGD | Ban QLDA | 0.7 | 0 | 0.7 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Quyết định số 4494/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 118 | TRUE
119 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG 32 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 3.5 |  | 3.5 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 171/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 119 | TRUE
120 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Phú Mãn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0.1 | Quốc Oai | Xã Phú Mãn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 120 | TRUE
121 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Phú Cát | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 121 | TRUE
122 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Sài Sơn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 122 | TRUE
123 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tân Hòa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.015 |  | 0.015 | Quốc Oai | Xã Tân Hoà | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 123 | TRUE
124 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tân Phú | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.35 |  | 0.35 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 124 | TRUE
125 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Liệp Tuyết | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.45 |  | 0.45 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 125 | TRUE
126 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tuyết Nghĩa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.45 |  | 0.45 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 126 | TRUE
127 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Cấn Hữu | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 1.6 |  | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 127 | TRUE
128 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Nghĩa Hương | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.5 |  | 0.5 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 128 | TRUE
129 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Đồng Quang | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.025 |  | 0.025 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 129 | TRUE
130 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Yên Sơn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 130 | TRUE
131 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0.1 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 131 | TRUE
132 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 132 | TRUE
133 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư xã Cộng Hòa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 4.5 |  | 4.5 | Quốc Oai | Xã Cộng Hòa | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 133 | TRUE
134 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm chính trị hành chính và thể thao huyện Quốc Oai | TSC | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 10.61 |  | 10.61 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 1092/UBND-QLĐT ngày 09/6/2020 v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 134 | TRUE
135 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai | NTD | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 135 | TRUE
136 | Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai (vị trí tiếp giáp trục đường Bắc Nam thị trấn Quốc Oai) | ODT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 1.8 |  | 1.8 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | 4558/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 9058/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. | [14 empty] | Đạt |  |  |  | 136 | TRUE
137 | Mở rộng xây dựng nhà máy sản xuất đồ gỗ, hàng mỹ nghệ, sản phẩm đèn trang trí nội thất tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai | SKC | Công ty TNHH Minh Giang | 0.32 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Văn bản số 7179/UBND-TNMT ngày 26/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuẩn chủ trương cho công ty TNHH Minh Giang thuê đất tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai | [12 empty] | Ghi tên, không thu hồi đất |  | rà soát lại |  |  |  | 137 | TRUE
138 | Khu du lịch dịch vu vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội | TMD | Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội | 198.64 |  | 198.64 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc giao 1.986.378,7 m2 đất thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cho Công ty CP Tuần Châu thực hiện dự án; Thông báo của UBND Thành phố số 1522/TB-UBND ngày 24.12.2019 | [12 empty] | Huyện đền nghị đưa vào |  | rà soát lại |  |  |  | 138 | TRUE
139 | Khu đô thị sinh thái và Trung tâm thương mại Quốc Oai | TMD | Cty CTNHH Đầu Tư T&M Hà Tây | 28.71 |  |  | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | 394/QĐ-UBND ngày 26/2/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; 705/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 | [12 empty] | Bỏ |  | rà soát lại |  |  |  | 139 | TRUE
II | Các dự án không phải báo cáo HĐND thành phố thông qua | [26 empty] | II | TRUE
140 | Khu đô thị sinh thái và Trung tâm thương mại Quốc Oai | TMD | Cty CTNHH Đầu Tư T&M Hà Tây | 28.71 |  |  | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | 394/QĐ-UBND ngày 26/2/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; 705/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 | [18 empty] | 140 | TRUE
140 | Đất dịch vụ xã Yên Sơn | ONT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 0.06 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04/1/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 21.277 m2 đất tại xã Yên Sơn | [14 empty] | Ngoài |  |  |  | Đất dịch vụ xã Yên Sơn | FALSE
142 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất dịch vụ Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án đầu tư khu đô thị mới tại Lô N1 + N3) | ONT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 3.4 |  |  |  | Xã Sài Sơn | Quyết định số 7983/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án | [12 empty] | Thêm mới không thu hồi đất | [6 empty] | FALSE
143 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | ONT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 3.63 |  |  |  | Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai Phê duyệt BVTC và Dự toán công trình | [12 empty] | Thêm mới không thu hồi đất | [6 empty] | FALSE
144 | Xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | ODT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 1.2 |  |  |  | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) về việc thu hồi đất; Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND huyện Quốc Oai Phê duyệt Dự án | [12 empty] | Thêm mới không thu hồi đất | [6 empty] | FALSE
145 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ (đất ở) DV13 xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai | ONT | UBND xã Ngọc Liệp | 0.47 |  |  |  | xã Ngọc Liệp | Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội V/v thu hồi 4.689 m2 đất tại thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc oai để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ (đất ở) DV13 | [12 empty] | Thêm mới không thu hồi đất | [6 empty] | FALSE
TRUE

## KQ tham dinh DM2021 (100 du an) (hidden)
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số: ……/UBND-TNMT ngày ……/9/2020 của UBND huyện Quốc Oai)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mã loại đất | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí |  | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | Biểu theo Nghị Quyết | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019 | [9 empty] | Huyện họp thẩm định | Tồn tại, vướng mắc | Đánh giá Sở TNMT | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích theo KH duyệt |  | Địa danh huyện | Địa danh xã |  |  |  | Diện tích đã GPMB |  | Đã thực hiện hoặc có QĐ giao đất | Dự án đã cắm mốc phục vụ GPMB |  | Dự án chưa tổ chức thực hiện |  | Ghi chú
[5 empty] | Đất trồng | Thu hồi đất | [5 empty] | Diện tích (ha) | Tỷ lệ |  | sở TNMT đã cắm mốc | Đã có TB thu hồi đất | Chuyển tiếp sang 2021 | Loại bỏ | Dự kiến hoàn thành 2020 | Lý do chậm GPMB, loại bỏ, kiến nghị (nếu có) | Bổ sung căn cứ pháp lý mới (nếu có)
A | Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quốc Oai cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021
I | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố
I.1 | Các dự án nằm trong Biểu 1A
1 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0.38 | 77.551 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  | Sửa tên dự án |  | Đạt
2 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu) | ONT | BQLDAĐTXD huyện | 9.32 |  | 0.02 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | QĐ phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (đã thu hồi đất được 9,30 ha, còn 2 hộ chưa nhận tiền, diện tích 200m2) | NQ/27 | 1A | 9.3 | 0.99 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đề nghị đưa vào NQ thu hồi (còn 2 hộ chưa nhận tiền) | Còn 2 hộ khoảng 200m2 chưa nhận tiền, chuển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án | BS thu hồi của 2 hộ
3 | Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 0.58 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; | NQ/27 | 1A | 0.46 | 79.3% |  |  |  | x | [5 empty] | Vướng mắc 1 phần UB thị trấn và 01 hộ dân chưa nhận tiền | Đạt
4 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở ĐG TT01 thông Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TT PT qũy đất | 5 | 3.3 | 3.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v/v phê duyệt dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.7 | 34 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
5 | Khu Sông Xưởng 2 | ONT | TT PT qũy đất | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4739/QĐ-UBND-QLĐT ngày 05/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  |  | Đạt
6 | Xây dựng HTKT khu đất dđấu giá QSD đất ở ĐG04/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ) | ONT | TT PT qũy đất | 0.77 | 0.4 | 0.77 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 |  | Bổ sung căn cứ 4147 mới | Đạt
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 1.7 | 1.4 | 1.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.59 | 34.7059 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  |  | Đạt
8 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.9 | 4.5 | 4.9 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  |  | Đạt
9 | Trường THCS Tân Phú | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện GPMB | rà soát lại | Phê duyệt dự án
10 | Đường Đồng Quang - Thạch Thán giai đoạn II | DGT | Ban QLDA | 4.6 | 3 | 4.6 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Đồng Quang | Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Báo cáo KTKT
11 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Quang | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.03 |  | 0.03 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 5642/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
12 | Đường trục chính Bắc – Nam đô thi Quốc Oai kéo dài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315 | DGT | UBND thành phố | 13.2 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án. Văn bản số 286/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; Công văn số 3835/UBND-KH&ĐT ngày 07/8/2017 của UBND TP Hà Nội V/v chủ trương đầu tư dự án (Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại) | NQ/27 | 1A | 13.03 | 98.7% |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyền đề nghị đưa vào thu hồi | Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại | rà soát lại | Phê duyệt dự án
13 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06 - Thị trấn Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.54 | 1.44 | 1.44 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Quốc oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.43 | 97.71 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | Quyết định giao đất số 3030/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | Đạt
14 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG05.2 Thị trấn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.7 | 0.2 | 0.7 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0.2313 | 33.0429 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
15 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 1.1 | 1.1 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 3.9 | 78 |  |  |  | x | [5 empty] | - Đông kiểm tra thì đã giao đợt 1 là 2.7014 m2 và đợt 2 là 12134 m2 | Đạt
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG08/2019 xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.3 | 100 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
17 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG12/2019 xã Ngọc Liệp | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.2 | 0.05 | 0.05 | Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.15 | 95.8333 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  |  | Quyết định giao đất số 3667/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | Đạt
18 | Trường Mầm non Cấn Hữu (điểm trường thôn Đĩnh Tú và Thái Thượng Khê), xã Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 12,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4962/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.52 | 100% |  |  |  | x | [5 empty] | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt
19 | Trường mầm non Thị trấn Quốc Oai B | DGD | Ban QLDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 QĐ số 5089/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.4 | 100% |  |  |  | x | [5 empty] | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt
20 | Trường tiểu học Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 15 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 5096/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x | [5 empty] | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt
21 | Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát-Hòa Thạch-Đông Yên) | DGT | Ban QLDA | 17.89 | 8.6 | 17.89 | Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Vốn thực hiện là 49,15 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.37 | 4.09% |  |  |  | x | [5 empty] | Đã GPMB được 4.37 ha, còn lại chuyển tiếp sang năm 2021 | Đạt
22 | Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) | DGT | Ban QLDA | 20 |  | 20 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 6062/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là đường vành đai khu công nghệ cao Hòa lạc) | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật căn cứ pháp lý mới | - Bổ sung căn cứ mới; Đang hoàn thiện bản đồ GPMB | rà soát lại | đã bs căn cứ Plmới
23 | Cầu Ngọc Than | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.01 |  | 0.01 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Than, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyền đề nghị đưa vào - đang làm thủ tục thu hồi đất |  | rà soát lại
24 | Cầu 76 | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu 76, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyền đề nghị đưa vào - đang làm thủ tục thu hồi đất |  | rà soát lại
25 | Nâng cấp cải tạo nhà văn hoá thôn 3, thôn 4 xã Thạch Thán | DSH | Ban Quản lý dự án huyện | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Chưa triển khai thực hiện | Đạt
26 | Cầu Nông Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.2 | 0.02 | 0.18 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
I.2 | Các dự án nằm trong Biểu 1B
27 | Đường 421B nối tiếp từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện kết nối với tỉnh lộ 421B đoạn Thạch Thán – Xuân Mai | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 15.03 |  | 15.03 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán, Xã Yên Sơn | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai). | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội | Huyện đề nghị đưa vào - Đang cắm mốc GPMB |  | rà soát lại
28 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG24 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
29 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG25 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
30 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG26 thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.06 | 3.06 | 3.06 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
31 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG30 thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.51 | 1.51 | 1.51 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
32 | Xây dựng HTKT khung khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.45 | 1.45 | 1.45 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số1723/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án | NQ/27 | 1B | 1.45 | 100 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
33 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện ĐH 07B (đoạn từ cầu Văn Quang đến đường 421B) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.44 | 0.8 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Nằm trong đầu tư công năm 2021) | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại
34 | Xây dựng tuyến đường huyện ĐH 02 (đoạn từ đường ĐT421B đến đê Tả Tích) huyện Quốc Oai, | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.7 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết | Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng đường ĐH02 (đoạn từ đường 421B đến đê Tả Tích) | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật căn cứ pháp lý mới | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
35 | Xây dựng đường giao thông xã Phượng Cách (Tuyến từ đường TL421B đi đường tỉnh 421A) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.2 | 1.8 | 2 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Nằm trong đầu tư công năm 2021) | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại
36 | Cải tạo, nâng cấp đường Trại Cá - Liệp Tuyết (đoạn tư Đê Tả tích đi đường ĐH07), huyện Quốc Oai | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 3.3 | 2.5 | 2.9 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Nằm trong đầu tư công năm 2021) | Chưa bố trí được vốn | rà soát lại
37 | Xây dựng tuyến đường tránh đường tỉnh 419 đoạn qua xã Tân Hòa | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.7 | 0.6 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường tránh tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Tân Hòa | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật căn cứ pháp lý mới | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
38 | Xây dựng tuyến đường từ khu trung tâm hành chính huyện đi đường tỉnh 423 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.1 | 4.7 | 5.2 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Nằm trong đầu tư công năm 2021) | Chưa triển khai thưực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại
39 | Đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu từ ĐH02 – ĐH07 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 4.3 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu (đoạn từ ĐH02 đến ĐH07) | NQ/27 | 1B | 0.99 | 0.23% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật căn cứ pháp lý mới | Đaã GPMB được 0.99 ha, còn lại chuyển sang năm 2021 (Bổ sung văn bản mới) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
40 | Đường trung tâm xã Tân Phú | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.8 | 1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường trung tâm xã Tân Phú | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật căn cứ pháp lý mới | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
41 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 thôn Yên Quán, xã Tân Phú | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Quốc Oai | Tân Phú | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
42 | Xây dựng đường vào khu đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 v/v điều chỉnh tên dự án | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Sửa tên theo quyết định | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
43 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm tái định cư Vai Réo, xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1 | 1 | 1 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
44 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02/2019 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.65 | 1.65 | 1.65 | Quốc Oai | Yên Sơn | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  | x | x | x |  |  |  | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
I.3 | Các dự án nằm trong Biểu 2
45 | Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.6 |  | 0.6 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | VB 748/UBND-KT ngày 24/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội Vv thỏa thuận vị trí xây dựng trạm biến áp 110KV Phú Cát trên địa bàn xã Phú Cát | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
46 | Hệ thống cấp nước sạch các xã Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu lấy từ nguồn nước sạch Sông Đà | DTL | Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam | 0.2 |  | 0.2 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp, Xã Liệp Tuyết, Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
47 | Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai (Khu đô thị Hà Nội Westgate) | OCT+TMD | Công ty TNHH Liên Doanh Hà Nội WESTGATE | 45.25 | 0.85 | 0.85 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Ngọc Mỹ, Xã Thạch Thán | Quyết đinh 5807/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ phía tây Quốc Oai; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ trươngđầu tư dự án. | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
48 | Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa | SKN | Cty CP tập đoàn Minh Dương | 12.94 | 12.94 | 12.94 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | 5699/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Văn bản đăng ký số 119/CV-TĐMD ngày 09/9/2020 của CtyCP tập đoàn Minh Dương | Đạt
49 | Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán | SKN | Công ty cổ phần DSG | 21 | 21 | 21 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Ngọc Mỹ | 5768/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Văn bản đăng ký số 117/CV-DSG ngày 10/9/2020 | Đạt
II | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
II.1 | Các dự án nằm trong Biểu 2A
II.2 | Các dự án nằm trong Biểu 2B
50 | Mở rộng, nâng cấp trường mầm non Đại Thành | DGD | Ban QLDA | 0.7 |  | 0.7 | Quốc Oai | xã Đại Thành | Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án
51 | Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐT421B đi thôn Yên Thái và thôn Việt Yên, xã Đông Yên | DGT | Ban QLDA | 1.615 |  | 0.7355 | Quốc Oai | xã Đông Yên | Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại
52 | Xây dựng tuyến đường từ tỉnh lộ 419 đến thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | DGT | Ban QLDA | 1.76 |  | 0.33 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai và xã Đồng Quang | Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại
53 | Xây dựng tuyến đường từ Đại lộ Thăng long đến đường 419 | DGT | Ban QLDA | 1 |  | 0.4 | Quốc Oai | xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại
II.3 | Các dự án nằm trong Biểu 3
54 | Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (mở rộng) | SKN | Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Long Thành | 9.5 | 7.54 | 9.5 | Quốc Oai | Ngọc Liệp | Quyết định thành lập cụm số 2730/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
55 | Cụm công nghiệp Nghĩa Hương | SKN | Công ty TNHH Đầu tư Minh Hà | 12 | 12 | 12 | Quốc Oai | Nghĩa Hương | Quyết định thành lập cụm số 2799/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Đạt
III | Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
56 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, | ONT | TT PT qũy đất | 0.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4772/UBND -QLĐT ngày 10/10/2018 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo KTKT | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Sửa tên dự án | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc | Ngoài
57 | Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông-Sơn Tây | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.4 | 0.06 | 0.4 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn, Thị trấn Quốc Oai và Xã Ngọc Mỹ | QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVNHANOI ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
58 | Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.9 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 1156/UBND - VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3951/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
59 | Đường dây 500kv Tây Hà Nội - Thường Tín | DNL | Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia | 1.44 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Thạch Thán, Xã Đồng Quang, Xã Cấn Hữu, Xã Đông Sơn | Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1049/QD-EVN ngày 21/10/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt nghiên cứu khả thi | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
60 | Dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm của TT nhiệt đới Việt Nga/BQP | DKH | Bộ quốc phòng | 19.79 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đất và tài sản trên đất dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm nhiệt đới Việt Nga | Đất quốc phòng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
61 | Xây dựng siêu thị gần với khu thương mại dịch vụ phụ trợ | TMD | Cty TNHH Lan Chi | 1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 3415/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND thành phố HN về việc bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách) | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
62 | Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Bắc – Nam khu đô thị Quốc Oai với khu đấu giá QSD đất ĐG 02 | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 4435/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
63 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc đội QLTT số 22 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội | TSC | Ban QLDA ĐTXD DD và CN Hà Nội | 0.12 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 419/QĐ-UBND ngày 25/1/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc đội quản lý thị trường số 22 |  |  | 0 | x |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
64 | Trường Mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, xã Nghĩa Hương | DGD | UBND xã Liệp Tuyết; UBND xã Nghĩa Hương | 0.19 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết; Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai. Quyết định số 8142/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật công trình: Xây dựng tường rào và san lấp mặt bằng mở rộng trường THCS xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
65 | Chuyển đổi mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm | CLN | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 50 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
66 | Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp | NKH | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 130 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
67 | Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | DYT | UBND thành phố | 9.05 | 9.05 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
68 | Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 | DYT | UBND thành phố | 20 | 20 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện nhi Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
69 | Xây dựng bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | DKH | Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | 38.3 | 37.4 | 38.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Liệp Tuyết; Liệp Tuyết | Văn bản số 86/TTg-KGVX ngày 19/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiện nhiên Việt Nam; Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Bảo tàng thiên Việt Nam tỷ lệ 1/500 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Văn bản đăng ký số 478/BTTNVN ngày 9/9/2020 của Viện hàn lâm khoa học Việt Nam | Ngoài
70 | Chuyển đổi diện tích đất vườn, ao nhỏ lẻ xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở các xã, Thị trấn | ONT | Hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích | 16 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố ban hành quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy quyền ử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sự dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội | Có đơn đăng ký các hộ |  | 1 | 1 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
71 | Cửa hàng xăng dầu Nam Mạnh | TMD | Công ty TNHH TM và XNK xăng dầu Khu vực I Nam Mạnh | 0.12 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Văn bản số 2480/UBND-KH&ĐT ngày 04/6/2018 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH THương mại và xuất nhập khẩu Xăng dầu khu vực I Nam Mạnh chuyển nhượng đất nông nghiệp thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
72 | Đất nông trường chè Long Phú | ONT | Hộ gia đình | 85 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 222/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội v/v Hướng dẫn việc tiếp nhận đất từ Công ty nông, lâm nghiệp về địa phương quản lý | Thỏa thuận |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
73 | Dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai | ODT | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O | 24.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. | Đất đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
74 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06-PC thôn 5 xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xa Phú Cát | Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 22/4/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 947 m2 đất giao UBND huyện thực hiện dự án | Đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Xong GPMB, thực hiện đấu giá | Ngoài
75 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG05.1 thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ | 0.48 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2934/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 4.755,2 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Xong GPMB, thực hiện đấu giá | Ngoài
76 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG03 thị trấn Quốc Oai | DGT | Trung tâm PTQĐ | 3.4 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 6131/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 34.089 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Xong GPMB, thực hiện đấu giá | Ngoài
77 | Cây xăng Yên Sơn (cây xăng Quảng Yên) | TMD | Công ty TNHHĐT&XD Mạnh Tiến Đạt | 0.7 |  |  | Quốc Oai | xã Yên Sơn | Văn bản số 5303/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thnahf phồ Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [6 empty] | Ngoài
78 | Trường Tiểu học Sài Sơn B | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1.6 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Ghi tên, không thu hồi đất | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án
79 | Trường Mầm non Thị trấn Quốc Oai A | DGD | Ban QLDA | 0.6 | 0 | 0 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB huyện V/v phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Ghi tên, không thu hồi đất | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | rà soát lại | Báo cáo KTKT
80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.02 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 2684/UBND-QLĐT ngày 29/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng | NQ/27 | 1A | 4.02 | 100 |  |  |  | x |  |  |  |  | Ghi tên, không thu hồi đất | Quyết định giao đất 6984/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | rà soát lại
B | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
I | Các dự án phải báo cáo HĐND thành phố thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013
81 | Trường tiểu học Tuyết Nghĩa | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt
82 | Xây mới Trường mầm non Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt
83 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.32 | 0.32 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt
84 | Trường Mầm non Ngọc Mỹ (điểm trường thôn Phú Mỹ) | DGD | Ban QLDA | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt
85 | Đầu tư, nâng cấp Trường Mầm non Liệp Tuyết (điểm trường trung tâm) | DGD | Ban QLDA | 0.85 | 0.7 | 0.7 | Quốc Oai | Liệp Tuyết | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt
86 | Trường tiểu học Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Phượng Cách | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [14 empty] | Đạt
87 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [14 empty] | Đạt
88 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư xã Cộng Hòa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 4.5 |  | 4.5 | Quốc Oai | Xã Cộng Hòa | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [14 empty] | Đạt
89 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm chính trị hành chính và thể thao huyện Quốc Oai | TSC | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 10.61 |  | 10.61 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 1092/UBND-QLĐT ngày 09/6/2020 v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng | [14 empty] | Đạt
90 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai | NTD | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [14 empty] | Đạt
91 | Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai (vị trí tiếp giáp trục đường Bắc Nam thị trấn Quốc Oai) | ODT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 1.8 |  | 1.8 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | 4558/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 9058/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. | [14 empty] | Đạt
92 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 3.6 |  | 0.01 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án (đã GPMB 3,59 ha, còn 3 hộ chưa nhận tiền, diện tích 100m2) | NQ/11 |  | 3.59 | 99.72% |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Còn khoảng 03 hộ, diện tích 0.01 ha chưa nhận tiền | Ngoài
93 | Trường THCS Ngọc Mỹ | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 108/HĐND ngày 27/10/2017 của UBND huyện V/v phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài
94 | Trường mầm non xã Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 93/HĐND ngày 11/9/2017 của HĐND huyện phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài
95 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 | 0 | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 7731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi
96 | Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường từ đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định phê duyệt chủ trương số 4988/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Huyện đề nghị đưa vào (Dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2021) | chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài
97 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG09/2017 thôn Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.08 |  | 0.08 |  | Xã Tuyết Nghĩa | Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đưa vào đăng ký mới thu hồi | Xong GPMB từ KH2020 | Ngoài
II | Các dự án không phải báo cáo HĐND thành phố thông qua
98 | Khu đô thị sinh thái và Trung tâm thương mại Quốc Oai | TMD | Cty CTNHH Đầu Tư T&M Hà Tây | 28.71 |  |  | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | 394/QĐ-UBND ngày 26/2/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; 705/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500
99 | Đất dịch vụ xã Yên Sơn | ONT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 0.06 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04/1/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 21.277 m2 đất tại xã Yên Sơn | [14 empty] | Ngoài
100 | Mở rộng xây dựng nhà máy sản xuất đồ gỗ, hàng mỹ nghệ, sản phẩm đèn trang trí nội thất tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai | SKC | Công ty TNHH Minh Giang | 0.32 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Văn bản số 7179/UBND-TNMT ngày 26/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuẩn chủ trương cho công ty TNHH Minh Giang thuê đất tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai | [12 empty] | Ghi tên, không thu hồi đất |  | rà soát lại
101 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất dịch vụ Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án đầu tư khu đô thị mới tại Lô N1 + N3) | ONT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 3.4 |  |  |  | Xã Sài Sơn | Quyết định số 7983/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
102 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | ONT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 3.63 |  |  |  | Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai Phê duyệt BVTC và Dự toán công trình
103 | Xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | ODT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 1.2 |  |  |  | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) về việc thu hồi đất; Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND huyện Quốc Oai Phê duyệt Dự án

## Ban (hidden)
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số: ……/UBND-TNMT ngày ……/9/2020 của UBND huyện Quốc Oai)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mã loại đất | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí |  | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | Biểu theo Nghị Quyết | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019 | [9 empty] | Gải trình, tồn tại khó khăn và vướng mắc | Đánh giá Sở TNMT | Ghi chú |  | Thời hạn thực hiện dự án
[5 empty] | Diện tích theo KH duyệt |  | Địa danh huyện | Địa danh xã |  |  |  | Diện tích đã GPMB |  | Đã thực hiện hoặc có QĐ giao đất | Dự án đã cắm mốc phục vụ GPMB |  | Dự án chưa tổ chức thực hiện |  | Ghi chú | [6 empty] | Thời hạn thực hiện dự án
[5 empty] | Đất trồng | Thu hồi đất | [5 empty] | Diện tích (ha) | Tỷ lệ |  | sở TNMT đã cắm mốc | Đã có TB thu hồi đất | Chuyển tiếp sang 2021 | Loại bỏ | Dự kiến hoàn thành 2020 | Lý do chậm GPMB, loại bỏ, kiến nghị (nếu có) | Bổ sung căn cứ pháp lý mới (nếu có)
A | Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quốc Oai cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021
a.1 | Các dự án đủ điều kiện chuyển tiếp sang năm 2021 (10 dự án)
1 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu) | ONT | BQLDAĐTXD huyện | 9.32 |  | 0.02 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | QĐ phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (đã thu hồi đất được 9,30 ha, còn 2 hộ chưa nhận tiền, diện tích 200m2) | NQ/27 | 1A | 9.3 | 0.99 |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn 2 hộ khoảng 200m2 chưa nhận tiền, chuển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án | BS thu hồi của 2 hộ | 2017-2019
2 | Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 0.58 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; | NQ/27 | 1A | 0.46 | 79.3% |  |  |  | x |  |  |  |  | Vướng mắc 1 phần UB thị trấn và 01 hộ dân chưa nhận tiền | Đạt
3 | Trường Mầm non Cấn Hữu (điểm trường thôn Đĩnh Tú và Thái Thượng Khê), xã Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 12,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4962/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.52 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt
4 | Trường mầm non Thị trấn Quốc Oai B | DGD | Ban QLDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 QĐ số 5089/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.4 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt
5 | Trường tiểu học Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 15 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 5096/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt
6 | Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát-Hòa Thạch-Đông Yên) | DGT | Ban QLDA | 17.89 | 8.6 | 17.89 | Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Vốn thực hiện là 49,15 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.37 | 4.09% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã GPMB được 4.37 ha, còn lại chuyển tiếp sang năm 2021 | Đạt
7 | Nâng cấp cải tạo nhà văn hoá thôn 3, thôn 4 xã Thạch Thán | DSH | Ban Quản lý dự án huyện | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện | Đạt
8 | Đấu giá QSD đất ở khu trường mầm non cũ, thôn Đồng Sơn | ONT | UBND huyện Quốc Oai | 0.08 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | 3734/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng KTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 09/2017, thôn Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa (Khu trường mầm non cũ) | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Ghi tên dự án, xong GPMB | Ngoài
9 | Trường Tiểu học Sài Sơn B | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1.6 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Ghi tên dự án, xong GPMB | rà soát lại | Phê duyệt dự án
10 | Trường Mầm non Thị trấn Quốc Oai A | DGD | Ban QLDA | 0.6 |  | 0 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB huyện V/v phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Ghi tên dự án, xong GPMB | rà soát lại | Báo cáo KTKT
a.2 | Các dự án giải trình, bổ sung căn cứ pháp lý đủ điều kiện đưa vào kế hoạch 2021 (16 dự án)
1 | Trường THCS Tân Phú | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện GPMB | rà soát lại | Phê duyệt dự án
2 | Đường Đồng Quang - Thạch Thán giai đoạn II | DGT | Ban QLDA | 4.6 | 3 | 4.6 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Đồng Quang | Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Báo cáo KTKT
3 | Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) | DGT | Ban QLDA | 20 |  | 20 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 6062/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là đường vành đai khu công nghệ cao Hòa lạc) | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật Căn cứ pháp lý | rà soát lại | đã bs căn cứ Plmới
4 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện ĐH 07B (đoạn từ cầu Văn Quang đến đường 421B) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.44 | 0.8 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai (bổ sung NQ đầu tư công năm 2021) | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bổ sung NQ đầu tư công năm 2021 | rà soát lại
5 | Xây dựng tuyến đường huyện ĐH 02 (đoạn từ đường ĐT421B đến đê Tả Tích) huyện Quốc Oai, | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.7 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết | Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng đường ĐH02 (đoạn từ đường 421B đến đê Tả Tích) | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật Căn cứ pháp lý | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
6 | Xây dựng đường giao thông xã Phượng Cách (Tuyến từ đường TL421B đi đường tỉnh 421A) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.2 | 1.8 | 2 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai (bổ sung NQ đầu tư công năm 2021) | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bổ sung NQ đầu tư công năm 2021 | rà soát lại
7 | Cải tạo, nâng cấp đường Trại Cá - Liệp Tuyết (đoạn tư Đê Tả tích đi đường ĐH07), huyện Quốc Oai | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 3.3 | 2.5 | 2.9 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai (bổ sung NQ đầu tư công năm 2021) | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bổ sung NQ đầu tư công năm 2021 | rà soát lại
8 | Xây dựng tuyến đường tránh đường tỉnh 419 đoạn qua xã Tân Hòa | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.7 | 0.6 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường tránh tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Tân Hòa | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật Căn cứ pháp lý | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
9 | Xây dựng tuyến đường từ khu trung tâm hành chính huyện đi đường tỉnh 423 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.1 | 4.7 | 5.2 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai (bổ sung NQ đầu tư công năm 2021) | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Bổ sung NQ đầu tư công năm 2021 | rà soát lại
10 | Đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu từ ĐH02 – ĐH07 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 4.3 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu (đoạn từ ĐH02 đến ĐH07) | NQ/27 | 1B | 0.99 | 0.23% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật Căn cứ pháp lý | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
11 | Đường trung tâm xã Tân Phú | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.8 | 1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường trung tâm xã Tân Phú | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã cập nhật Căn cứ pháp lý | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
12 | Mở rộng, nâng cấp trường mầm non Đại Thành | DGD | Ban QLDA | 0.7 |  | 0.7 | Quốc Oai | xã Đại Thành | Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án
13 | Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐT421B đi thôn Yên Thái và thôn Việt Yên, xã Đông Yên | DGT | Ban QLDA | 1.615 |  | 0.7355 | Quốc Oai | xã Đông Yên | Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại
14 | Xây dựng tuyến đường từ tỉnh lộ 419 đến thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | DGT | Ban QLDA | 1.76 |  | 0.33 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai và xã Đồng Quang | Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại
15 | Xây dựng tuyến đường từ Đại lộ Thăng long đến đường 419 | DGT | Ban QLDA | 1 |  | 0.4 | Quốc Oai | xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại
16 | Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường từ đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định phê duyệt chủ trương số 4988/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài
a.3 | Các dự án không đủ điều kiện đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (07 dự án)
1 | Trạm Bơm tiêu Đông Yên | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 2.5 |  | 2 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn | rà soát lại | Phê duyệt dự án
2 | Trạm Thú Y | DTS | BQLDAĐTXD huyện | 1 | 1 | 1 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 3731/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt BCKTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện | rà soát lại | Báo cáo KTKT
3 | Trường mầm non Hòa Thạch A | DGD | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 |  | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | QĐ số 7234/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện | rà soát lại | Báo cáo KTKT
4 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Đồng Quang; Khu nhà vườn sinh thái Nông nghiệp công nghệ cao | DGT | Ban QLDA ĐTXD huyện; Công ty CP đầu tư Hải Phát; Công ty CP ĐTKD&PTHT KCN Phúc Hà | 116 |  | 12 | huyện Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 06/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất dịch vụ xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thanh tra | rà soát lại
5 | Xới vật Đồng Quang | DTT | Ban QLDA | 1.15 |  | 1.15 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | QĐ phê duyệt dự án: 8081 ngày 30/10/2017 | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án
6 | Hồ chứa nước Đồng Bồ. xã Đông Xuân. Quốc Oai | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 7.6 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ | NQ/27 | 1A | 6.5 | 85.5% |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án
7 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Quốc Oai | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 2 | 0 | 2 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7748/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi
B | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
b.1 | Các dự án đủ điều kiện (07 dự án)
1 | Trường tiểu học Tuyết Nghĩa | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
2 | Xây mới Trường mầm non Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
3 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.32 | 0.32 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
4 | Trường Mầm non Ngọc Mỹ (điểm trường thôn Phú Mỹ) | DGD | Ban QLDA | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
5 | Đầu tư, nâng cấp Trường Mầm non Liệp Tuyết (điểm trường trung tâm) | DGD | Ban QLDA | 0.85 | 0.7 | 0.7 | Quốc Oai | Liệp Tuyết | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
6 | Trường tiểu học Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Phượng Cách | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
7 | Đất dịch vụ xã Yên Sơn | ONT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 0.06 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04/1/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 21.277 m2 đất tại xã Yên Sơn | [12 empty] | Ghi tên dự án, xong GPMB | Ngoài
b.2 | Các dự án giải trình, bổ sung căn cứ pháp lý đủ điều kiện đưa vào kế hoạch 2021 (04 dự án)
1 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 3.6 |  | 0.01 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án (đã GPMB 3,59 ha, còn 3 hộ chưa nhận tiền, diện tích 100m2) | NQ/11 |  | 3.59 | 99.72% |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn khoảng 03 hộ, diện tích 0.01 ha chưa nhận tiền | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi
2 | Trường THCS Ngọc Mỹ | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 108/HĐND ngày 27/10/2017 của UBND huyện V/v phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi
3 | Trường mầm non xã Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 93/HĐND ngày 11/9/2017 của HĐND huyện phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi
4 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 | 0 | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 7731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi
b.3 | Các dự án đăng ký mới không đủ điều kiện đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (01 dự án)
1 | Trường mầm non Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | DGD | Ban QLDA | 0.7 | 0 | 0.7 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Quyết định số 4494/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | [13 empty] | rà soát lại

## TT (hidden)
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số: ……/UBND-TNMT ngày ……/9/2020 của UBND huyện Quốc Oai)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mã loại đất | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí |  | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | Biểu theo Nghị Quyết | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019 | [9 empty] | Tồn tại, vướng mắc | Đánh giá Sở TNMT | Ghi chú |  | Thời hạn thực hiện dự án
[5 empty] | Diện tích theo KH duyệt |  | Địa danh huyện | Địa danh xã |  |  |  | Diện tích đã GPMB |  | Đã thực hiện hoặc có QĐ giao đất | Dự án đã cắm mốc phục vụ GPMB |  | Dự án chưa tổ chức thực hiện |  | Ghi chú | [6 empty] | Thời hạn thực hiện dự án
[5 empty] | Đất trồng | Thu hồi đất | [5 empty] | Diện tích (ha) | Tỷ lệ |  | sở TNMT đã cắm mốc | Đã có TB thu hồi đất | Chuyển tiếp sang 2021 | Loại bỏ | Dự kiến hoàn thành 2020 | Lý do chậm GPMB, loại bỏ, kiến nghị (nếu có) | Bổ sung căn cứ pháp lý mới (nếu có)
A | Các dự án đủ điều kiện chuyển tiếp sang năm 2021 (30 dự án)
1 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0.38 | 77.551 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  | Sửa tên dự án theo Quyết định (tên cũ: Các dự án Đấu giá ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - Sài Sơn) | Đạt |  |  | 2017-2018
2 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở ĐG TT01 thông Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TT PT qũy đất | 5 | 3.3 | 3.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v/v phê duyệt dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.7 | 34 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
3 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai | ONT | TT PT qũy đất | 0.7 | 0.7 | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4739/QĐ-UBND-QLĐT ngày 05/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  | Sửa tên dự án theo Quyết định (tên cũ: Khu Sông Xưởng 2) | Đạt
4 | Xây dựng HTKT khu đất dđấu giá QSD đất ở ĐG04/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ) | ONT | TT PT qũy đất | 0.77 | 0.4 | 0.77 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | Bổ sung căn cứ 4147 mới | Đạt
5 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 1.7 | 1.4 | 1.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.59 | 34.7059 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | Đạt
6 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.9 | 4.5 | 4.9 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | Đạt
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06 - Thị trấn Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.54 | 0.11 | 0.11 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Quốc oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.43 | 97.71 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  | Quyết định giao đất số 3030/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | Đạt
8 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG05.2 Thị trấn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.7 | 0.2 | 0.7 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0.2313 | 33.0429 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
9 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 1.1 | 1.1 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 3.9 | 78 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
10 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG08/2019 xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.3 | 100 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
11 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG12/2019 xã Ngọc Liệp | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.2 | 0.05 | 0.05 | Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.15 | 95.8333 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  | Quyết định giao đất số 3667/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | Đạt
12 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG24 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
13 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG25 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
14 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG26 thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.06 | 3.06 | 3.06 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
15 | Xây dựng HTKT khung khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.45 | 1.45 | 1.45 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số1723/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án | NQ/27 | 1B | 1.45 | 100 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 thôn Yên Quán, xã Tân Phú | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Quốc Oai | Tân Phú | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
17 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
18 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm tái định cư Vai Réo, xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1 | 1 | 1 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
19 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02/2019 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.65 | 1.65 | 1.65 | Quốc Oai | Yên Sơn | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  | x | x | x |  |  |  | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
20 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [13 empty] | Đạt
21 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư xã Cộng Hòa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 4.5 |  | 4.5 | Quốc Oai | Xã Cộng Hòa | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [13 empty] | Đạt
22 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm chính trị hành chính và thể thao huyện Quốc Oai | TSC | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 10.61 |  | 10.61 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 1092/UBND-QLĐT ngày 09/6/2020 v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng | [13 empty] | Đạt
23 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai | NTD | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [13 empty] | Đạt
24 | Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai (vị trí tiếp giáp trục đường Bắc Nam thị trấn Quốc Oai) | ODT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 1.8 |  | 1.8 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | 4558/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 9058/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. | [13 empty] | Đạt
25 | Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Bắc – Nam khu đô thị Quốc Oai với khu đấu giá QSD đất ĐG 02 | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 4435/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, không thu hồi đất | Ngoài
26 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06-PC thôn 5 xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xa Phú Cát | Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 22/4/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 947 m2 đất giao UBND huyện thực hiện dự án | Đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, không thu hồi đất | Ngoài
27 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG05.1 thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ | 0.48 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2934/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 4.755,2 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, không thu hồi đất | Ngoài
28 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG03 thị trấn Quốc Oai | DGT | Trung tâm PTQĐ | 3.4 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 6131/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 34.089 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, không thu hồi đất | Ngoài
29 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, | ONT | TT PT qũy đất | 0.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4772/UBND -QLĐT ngày 10/10/2018 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo KTKT | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, không thu hồi đất | Ngoài
30 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.02 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 2684/UBND-QLĐT ngày 29/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng | NQ/27 | 1A | 4.02 | 100 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, không thu hồi đất | rà soát lại |  | Quyết định giao đất 6984/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc
B | Các dự án giải trình, bổ sung căn cứ pháp lý đủ điều kiện đưa vào kế hoạch 2021 (01 dự án)
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG30 thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.51 | 1.51 | 1.51 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
C | Các dự án không đủ điều kiện đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (26 dự án)
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG20/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
2 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.1/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
3 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.2/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
4 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.3/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
5 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG22/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
6 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG23/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4 | 4 | 4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG28 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
8 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG29 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.94 | 4.94 | 4.94 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
9 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 03/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
10 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 07/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.9 | 5.9 | 5.9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
11 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 11/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 9 | 9 | 9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
12 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 13/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 16.4 | 16.4 | 16.4 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
13 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở 06/2018 thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu (bổ sung) và ĐG 07/2018 xã Tân Hòa (bổ sung) | ONT | TTPT quỹ đất | 0.34 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu, Xã Tân Hòa | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Quyết định 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình. | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc (thực hiện đấu giá) | Ngoài
14 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG 32 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 3.5 |  | 3.5 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 171/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
15 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Phú Mãn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0.1 | Quốc Oai | Xã Phú Mãn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Phú Cát | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
17 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Sài Sơn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
18 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tân Hòa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.015 |  | 0.015 | Quốc Oai | Xã Tân Hoà | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
19 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tân Phú | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.35 |  | 0.35 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
20 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Liệp Tuyết | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.45 |  | 0.45 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
21 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tuyết Nghĩa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.45 |  | 0.45 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
22 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Cấn Hữu | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 1.6 |  | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
23 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Nghĩa Hương | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.5 |  | 0.5 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
24 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Đồng Quang | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.025 |  | 0.025 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
25 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Yên Sơn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
26 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0.1 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại

## NNS (hidden)
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số: ……/UBND-TNMT ngày ……/9/2020 của UBND huyện Quốc Oai)
STT | Danh mục công trình, dự án | Mã loại đất | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) |  | Vị trí |  | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | Biểu theo Nghị Quyết | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019 | [9 empty] | Tồn tại, vướng mắc | Đánh giá Sở TNMT | Ghi chú |  | Thời hạn thực hiện dự án
[5 empty] | Diện tích theo KH duyệt |  | Địa danh huyện | Địa danh xã |  |  |  | Diện tích đã GPMB |  | Đã thực hiện hoặc có QĐ giao đất | Dự án đã cắm mốc phục vụ GPMB |  | Dự án chưa tổ chức thực hiện |  | Ghi chú | [6 empty] | Thời hạn thực hiện dự án
[5 empty] | Đất trồng | Thu hồi đất | [5 empty] | Diện tích (ha) | Tỷ lệ |  | sở TNMT đã cắm mốc | Đã có TB thu hồi đất | Chuyển tiếp sang 2021 | Loại bỏ | Dự kiến hoàn thành 2020 | Lý do chậm GPMB, loại bỏ, kiến nghị (nếu có) | Bổ sung căn cứ pháp lý mới (nếu có)
A | Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quốc Oai cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021
I | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố
I.1 | Các dự án nằm trong Biểu 1A
1 | Các dự án Đấu giá ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định 5661/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0.38 | 77.551 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | Đạt |  |  | 2017-2018
2 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu) | ONT | BQLDAĐTXD huyện | 9.32 |  | 0.1 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | QĐ phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 9.3 | 0.99 |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn 2 hộ khoảng 200m2 chưa nhận tiền, chuển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án | BS thu hồi của 2 hộ | 2017-2019
3 | Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 0.58 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; | NQ/27 | 1A | 0.46 | 79.3% |  |  |  | x |  |  |  |  | Vướng mắc 1 phần UB thị trấn và 01 hộ dân chưa nhận tiền | Đạt
4 | Trạm Bơm tiêu Đông Yên | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 2.5 |  | 2 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn | rà soát lại | Phê duyệt dự án
5 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở ĐG TT01 thông Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TT PT qũy đất | 5 | 3.3 | 3.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v/v phê duyệt dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.7 | 34 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
6 | Khu Sông Xưởng 2 | ONT | TT PT qũy đất | 0.49 | 0.49 | 0.49 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4739/QĐ-UBND-QLĐT ngày 05/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | Đạt
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.02 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 2684/UBND-QLĐT ngày 29/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng | NQ/27 | 1A | 4.02 | 100 |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất 6984/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | rà soát lại
8 | Trạm Thú Y | DTS | BQLDAĐTXD huyện | 1 | 1 | 1 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 3731/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt BCKTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện | rà soát lại | Báo cáo KTKT
9 | Trường mầm non Hòa Thạch A | DGD | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 |  | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | QĐ số 7234/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện | rà soát lại | Báo cáo KTKT
10 | Xây dựng HTKT khu đất dđấu giá QSD đất ở ĐG04/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ) | ONT | TT PT qũy đất | 0.77 | 0.4 | 0.77 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | Bổ sung căn cứ 4147 mới | Đạt
11 | Trường Tiểu học Sài Sơn B | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1.6 |  | 1.6 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án
12 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 1.7 | 1.4 | 1.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0.59 | 34.7059 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | Đạt
13 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn | ONT | TT PT qũy đất | 4.9 | 4.5 | 4.9 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  | Vướng mắc GPMB |  |  | Đạt
14 | Trường THCS Tân Phú | DGD | Ban QLDA ĐTXD huyện | 1 |  | 1 | huyện Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện GPMB | rà soát lại | Phê duyệt dự án
15 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Đồng Quang; Khu nhà vườn sinh thái Nông nghiệp công nghệ cao | DGT | Ban QLDA ĐTXD huyện; Công ty CP đầu tư Hải Phát; Công ty CP ĐTKD&PTHT KCN Phúc Hà | 116 |  | 12 | huyện Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 06/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất dịch vụ xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thanh tra | rà soát lại
16 | Đường Đồng Quang - Thạch Thán giai đoạn II | DGT | Ban QLDA | 4.6 | 3 | 4.6 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Đồng Quang | Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Báo cáo KTKT
17 | Xây dựng khu trung tâm văn hóa xã Cấn Hữu | DVH | UBND xã Cấn Hữu | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 14/10/2017 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | rà soát lại | Báo cáo KTKT
18 | Xới vật Đồng Quang | DTT | Ban QLDA | 1.15 |  | 1.15 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | QĐ phê duyệt dự án: 8081 ngày 30/10/2017 | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án
19 | Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | TSC | Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội | 0.21 | 0.21 | 0.21 | huyện Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 1986/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | rà soát lại
20 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Quang | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.03 |  | 0.03 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 5642/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
21 | Hồ chứa nước Đồng Bồ. xã Đông Xuân. Quốc Oai | DTL | BQLDAĐTXD huyện | 7.6 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ | NQ/27 | 1A | 6.5 | 85.5% |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án
22 | Đường trục chính Bắc – Nam đô thi Quốc Oai kéo dmài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315 | DGT | UBND thành phố | 13.2 |  | 1.1 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án. Văn bản số 286/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; Công văn số 3835/UBND-KH&ĐT ngày 07/8/2017 của UBND TP Hà Nội V/v chủ trương đầu tư dự án | NQ/27 | 1A | 13.03 | 98.7% |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại | rà soát lại | Phê duyệt dự án
23 | Trạm bơm và hoàn thiện hệ thống tiêu Yên Sơn | DTL | Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT Thành phố | 4.86 |  | 4.86 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Thông báo số 420/TB-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp với huyện Quốc Oai; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh chủ trương một số dự án sử dụng vốn trung hạ 5 năm 2016-2020 thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | rà soát lại
24 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06 - Thị trấn Quốc Oai | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.54 | 1.44 | 1.44 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Quốc oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.43 | 97.71 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  | Quyết định giao đất số 3030/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | Đạt
25 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG05.2 Thị trấn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.7 | 0.2 | 0.7 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0.2313 | 33.0429 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
26 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 1.1 | 1.1 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 3.9 | 78 |  |  |  | x |  |  |  |  | - Đông kiểm tra thì đã giao đợt 1 là 2.7014 m2 và đợt 2 là 12134 m2 | Đạt
27 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG08/2019 xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 0.08 | 1.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.3 | 100 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
28 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG12/2019 xã Ngọc Liệp | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.2 | 0.1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp | Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án | NQ/27 | 1A | 1.15 | 95.8333 |  |  |  | x |  |  | Thực hiện đấu giá |  | Quyết định giao đất số 3667/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp vì còn vướng mắc | Đạt
29 | Trường Mầm non Thị trấn Quốc Oai A | DGD | Ban QLDA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB huyện V/v phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | rà soát lại | Báo cáo KTKT
30 | Trường Mầm non Cấn Hữu (điểm trường thôn Đĩnh Tú và Thái Thượng Khê), xã Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 12,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 4962/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.52 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt
31 | Trường mầm non Thị trấn Quốc Oai B | DGD | Ban QLDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 QĐ số 5089/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT | NQ/27 | 1A | 0.4 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt
32 | Trường tiểu học Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Vốn thực hiện là 15 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; QĐ số 5096/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi | NQ/27 | 1A | 1.6 | 100% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã thực hiện xong GPMB, chuyển tiếp sang 2021 | Đạt
33 | Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát-Hòa Thạch-Đông Yên) | DGT | Ban QLDA | 17.89 | 8.6 | 17.89 | Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Vốn thực hiện là 49,15 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1A | 4.37 | 4.09% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đã GPMB được 4.37 ha, còn lại chuyển tiếp sang năm 2021 | Đạt
34 | Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) | DGT | Ban QLDA | 20 |  | 20 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 6062/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là đường vành đai khu công nghệ cao Hòa lạc) | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | - Bổ sung căn cứ mới; Đang hoàn thiện bản đồ GPMB | rà soát lại | đã bs căn cứ Plmới
35 | Cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.318 | 0.3176 | 0.318 | Quốc Oai; | Xã Tân Phú | Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy, huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | rà soát lại
36 | Cầu Ngọc Than | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.01 |  | 0.01 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Than, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | rà soát lại
37 | Cầu 76 | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu 76, huyện Quốc Oai. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | rà soát lại
38 | Nâng cấp cải tạo nhà văn hoá thôn 3, thôn 4 xã Thạch Thán | DSH | Ban Quản lý dự án huyện | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán | Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện | Đạt
39 | Cầu Nông Lâm | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 0.2 | 0.02 | 0.18 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. | NQ/27 | 1A | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
I.2 | Các dự án nằm trong Biểu 1B
40 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG20/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
41 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.1/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
42 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.2/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
43 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG21.3/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
44 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG22/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
45 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG23/2019 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4 | 4 | 4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
46 | Đường 421B nối tiếp từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện kết nối với tỉnh lộ 421B đoạn Thạch Thán – Xuân Mai | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 15.03 |  | 15.03 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán, Xã Yên Sơn | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai). | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội |  | rà soát lại
47 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG24 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
48 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG25 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
49 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG26 thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 3.06 | 3.06 | 3.06 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
50 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG28 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
51 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG29 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 4.94 | 4.94 | 4.94 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
52 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG30 thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.51 | 1.51 | 1.51 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
53 | Xây dựng HTKT khung khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO, xã Sài Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.45 | 1.45 | 1.45 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số1723/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án | NQ/27 | 1B | 1.45 | 100 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
54 | Tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện giao với đường TL421B đi TL419 qua các xã Cấn Hữu, Cộng Hòa, Đồng Quang nối với TL423 hiện trạng để đi huyện Hoài Đức và Hà Đông | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 15.21 | 12.84 | 15.21 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu; Xã Đồng Quang; Xã Cộng Hòa | Tờ trình số 256/TTr-BQLCTGT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | rà soát lại
55 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện ĐH 07B (đoạn từ cầu Văn Quang đến đường 421B) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.44 | 0.8 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại
56 | Xây dựng tuyến đường huyện ĐH 02 (đoạn từ đường ĐT421B đến đê Tả Tích) huyện Quốc Oai, | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.7 | 5 | 5 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết | Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng đường ĐH02 (đoạn từ đường 421B đến đê Tả Tích) | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
57 | Xây dựng đường giao thông xã Phượng Cách (Tuyến từ đường TL421B đi đường tỉnh 421A) | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.2 | 1.8 | 2 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thưc hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại
58 | Cải tạo, nâng cấp đường Trại Cá - Liệp Tuyết (đoạn tư Đê Tả tích đi đường ĐH07), huyện Quốc Oai | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 3.3 | 2.5 | 2.9 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa bố trí được vốn | rà soát lại
59 | Xây dựng tuyến đường tránh đường tỉnh 419 đoạn qua xã Tân Hòa | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 1.7 | 0.6 | 0.8 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường tránh tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Tân Hòa | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
60 | Xây dựng tuyến đường từ khu trung tâm hành chính huyện đi đường tỉnh 423 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 6.1 | 4.7 | 5.2 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thưực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | rà soát lại
61 | Đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu từ ĐH02 – ĐH07 | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 4.3 | 3.6 | 3.6 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án đường liên xã Tuyết Nghĩa – Cấn Hữu (đoạn từ ĐH02 đến ĐH07) | NQ/27 | 1B | 0.99 | 0.23% |  |  |  | x |  |  |  |  | Đaã GPMB được 0.99 ha, còn lại chuyển sang năm 2021 (Bổ sung văn bản mới) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
62 | Đường trung tâm xã Tân Phú | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 2.8 | 1 | 1.2 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường trung tâm xã Tân Phú | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Đang thẩm định bản đồ GPMB, chuyển tiếp sang năm 2021 (Bổ sung QĐ Phê duyệt dự án) | rà soát lại | đã BS căn cứ PL Phê duyệt dự án
63 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 thôn Yên Quán, xã Tân Phú | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Quốc Oai | Tân Phú | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
64 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
65 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm tái định cư Vai Réo, xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1 | 1 | 1 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  | Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
66 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02/2019 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.65 | 1.65 | 1.65 | Quốc Oai | Yên Sơn | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  | x | x | x |  |  |  | Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | Đạt
67 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 03/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
68 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 07/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 5.9 | 5.9 | 5.9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
69 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 11/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 9 | 9 | 9 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
70 | Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thuơng mại ĐG 13/2019 xã Ngọc Mỹ | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 16.4 | 16.4 | 16.4 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Văn bản số 4747/UBND-ĐT ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố v/v bổ sung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố | NQ/27 | 1B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, CT2020 | rà soát lại
I.3 | Các dự án nằm trong Biểu 2
71 | Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.6 |  | 0.6 | huyện Quốc Oai | Xã Phú Cát | VB 748/UBND-KT ngày 24/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội Vv thỏa thuận vị trí xây dựng trạm biến áp 110KV Phú Cát trên địa bàn xã Phú Cát | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
72 | Hệ thống cấp nước sạch các xã Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu lấy từ nguồn nước sạch Sông Đà | DTL | Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam | 0.2 |  | 0.2 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Liệp, Xã Liệp Tuyết, Xã Tuyết Nghĩa, Xã Cấn Hữu | Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
73 | Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai (Khu đô thị Hà Nội Westgate) | OCT+TMD | Công ty TNHH Liên Doanh Hà Nội WESTGATE | 45.25 | 0.85 | 0.85 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Ngọc Mỹ, Xã Thạch Thán | Quyết đinh 5807/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ phía tây Quốc Oai; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ trươngđầu tư dự án. | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
74 | Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa | SKN | Cty CP tập đoàn Minh Dương | 12.94 | 12.94 | 12.94 | Quốc Oai | Xã Tân Hòa | 5699/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Văn bản đăng ký số 119/CV-TĐMD ngày 09/9/2020 của CtyCP tập đoàn Minh Dương | Đạt
75 | Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán | SKN | Công ty cổ phần DSG | 21 | 21 | 21 | Quốc Oai | Xã Thạch Thán; Xã Ngọc Mỹ | 5768/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán huyện Quốc Oai | NQ/27 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Văn bản đăng ký số 117/CV-DSG ngày 10/9/2020 | Đạt
II | Các dự án nằm trong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
II.1 | Các dự án nằm trong Biểu 2A
II.2 | Các dự án nằm trong Biểu 2B
76 | Mở rộng, nâng cấp trường mầm non Đại Thành | DGD | Ban QLDA | 0.7 |  | 0.7 | Quốc Oai | xã Đại Thành | Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại | Phê duyệt dự án
77 | Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐT421B đi thôn Yên Thái và thôn Việt Yên, xã Đông Yên | DGT | Ban QLDA | 1.615 |  | 0.7355 | Quốc Oai | xã Đông Yên | Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại
78 | Xây dựng tuyến đường từ tỉnh lộ 419 đến thôn Yên Nội, xã Đồng Quang | DGT | Ban QLDA | 1.76 |  | 0.33 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai và xã Đồng Quang | Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại
79 | Xây dựng tuyến đường từ Đại lộ Thăng long đến đường 419 | DGT | Ban QLDA | 1 |  | 0.4 | Quốc Oai | xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | NQ/08 | 2B | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp 2021 | rà soát lại
II.3 | Các dự án nằm trong Biểu 3
80 | Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (mở rộng) | SKN | Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Long Thành | 9.5 | 7.54 | 9.5 | Quốc Oai | Ngọc Liệp | Quyết định thành lập cụm số 2730/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
81 | Cụm công nghiệp Nghĩa Hương | SKN | Công ty TNHH Đầu tư Minh Hà | 12 | 12 | 12 | Quốc Oai | Nghĩa Hương | Quyết định thành lập cụm số 2799/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố | NQ/08 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Đạt
III | Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố
82 | Đấu giá QSD đất ở khu trường mầm non cũ, thôn Đồng Sơn | ONT | UBND huyện Quốc Oai | 0.08 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | 3734/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng KTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 09/2017, thôn Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa (Khu trường mầm non cũ) | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB từ KH2020 | Ngoài
83 | Khu ngòi Thái Khê | ONT | TT PT qũy đất | 0.27 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4772/UBND -QLĐT ngày 10/10/2018 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo KTKT | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc | Ngoài
84 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) | DGT | BQLDAĐTXD huyện | 3.6 |  | 0.01 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn | Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ) - Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án; | NQ/11 |  | 3.59 | 99.72% |  |  |  | x |  |  |  |  | Còn khoảng 03 hộ, diện tích 0.01 ha chưa nhận tiền | Ngoài
85 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở 06/2018 thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu (bổ sung) và ĐG 07/2018 xã Tân Hòa (bổ sung) | ONT | TTPT quỹ đất | 0.34 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu, Xã Tân Hòa | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Quyết định 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình. | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Quyết định giao đất số 2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 nhưng vẫn chuyển tiếp do còn tồn tai vướng mắc (thực hiện đấu giá) | Ngoài
86 | Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông-Sơn Tây | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.4 | 0.06 | 0.4 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn, Thị trấn Quốc Oai và Xã Ngọc Mỹ | QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVNHANOI ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
87 | Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh | DNL | Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội | 0.9 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 1156/UBND - VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3951/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
88 | Đường dây 500kv Tây Hà Nội - Thường Tín | DNL | Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia | 1.44 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai, Xã Thạch Thán, Xã Đồng Quang, Xã Cấn Hữu, Xã Đông Sơn | Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1049/QD-EVN ngày 21/10/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt nghiên cứu khả thi | NQ/11 |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
89 | Trường THCS Ngọc Mỹ | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 108/HĐND ngày 27/10/2017 của UBND huyện V/v phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài
90 | Trường mầm non xã Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | Quốc Oai | Xã Phượng Cách | Vốn thực hiện là 1 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai; VB số 93/HĐND ngày 11/9/2017 của HĐND huyện phê duyệt chủ trương | NQ/10 |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài
91 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 0.7 | 0 | 0.7 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 7731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi
92 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Quốc Oai | TSC | BQLDAĐTXD huyện | 2 | 0 | 2 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định số 7748/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài | Chuyển DK mới thu hồi
93 | Dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm của TT nhiệt đới Việt Nga/BQP | DKH | Bộ quốc phòng | 19.79 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Xuân | Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đất và tài sản trên đất dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm nhiệt đới Việt Nga | Đất quốc phòng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
94 | Xây dựng siêu thị gần với khu thương mại dịch vụ phụ trợ | TMD | Cty TNHH Lan Chi | 1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 3415/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND thành phố HN về việc bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách) | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
95 | Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Bắc – Nam khu đô thị Quốc Oai với khu đấu giá QSD đất ĐG 02 | DGT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 1.9 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Quyết định 4435/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án | Xong GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
96 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc đội QLTT số 22 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội | TSC | Ban QLDA ĐTXD DD và CN Hà Nội | 0.12 |  | 0.12 | huyện Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | QĐ số 419/QĐ-UBND ngày 25/1/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc đội quản lý thị trường số 22 |  |  | 0 | x |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
97 | Trường Mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, xã Nghĩa Hương | DGD | UBND xã Liệp Tuyết; UBND xã Nghĩa Hương | 0.19 | 0 | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết; Xã Nghĩa Hương | Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai. Quyết định số 8142/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật công trình: Xây dựng tường rào và san lấp mặt bằng mở rộng trường THCS xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
98 | Chuyển đổi mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm | CLN | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 50 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
99 | Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp | NKH | Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu | 130 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
100 | Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | DYT | UBND thành phố | 9.05 | 9.05 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
101 | Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 | DYT | UBND thành phố | 20 | 20 | 9.05 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ | Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Bệnh viện nhi Trung ương cơ sở 2 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
102 | Xây dựng bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | DKH | Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam | 38.3 | 37.4 | 38.3 | huyện Quốc Oai | Xã Ngọc Mỹ; Liệp Tuyết; Liệp Tuyết | Văn bản số 86/TTg-KGVX ngày 19/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiện nhiên Việt Nam; Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Bảo tàng thiên Việt Nam tỷ lệ 1/500 | Thủ tướng |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Văn bản đăng ký số 478/BTTNVN ngày 9/9/2020 của Viện hàn lâm khoa học Việt Nam | Ngoài
103 | Chuyển đổi diện tích đất vườn, ao nhỏ lẻ xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở các xã, Thị trấn | ONT | Hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích | 10 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Các xã | Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố ban hành quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy quyền ử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sự dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội | Chuyển mục đích |  | 1 | 1 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
104 | Cửa hàng xăng dầu Nam Mạnh | TMD | Công ty TNHH TM và XNK xăng dầu Khu vực I Nam Mạnh | 0.12 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | Văn bản số 2480/UBND-KH&ĐT ngày 04/6/2018 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH THương mại và xuất nhập khẩu Xăng dầu khu vực I Nam Mạnh chuyển nhượng đất nông nghiệp thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai | Chuyển mục đích |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
105 | Đất nông trường chè Long Phú | ONT | Hộ gia đình | 85 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát | Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 222/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội v/v Hướng dẫn việc tiếp nhận đất từ Công ty nông, lâm nghiệp về địa phương quản lý | Thỏa thuận |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
106 | Dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai | ODT | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O | 24.4 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. | Đất đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
107 | Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường từ đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn | DGT | Ban Quản lý dự án huyện | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định phê duyệt chủ trương số 4988/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | chưa triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021 | Ngoài
108 | Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06-PC thôn 5 xã Phú Cát | ONT | TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0 | huyện Quốc Oai | Xa Phú Cát | Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 22/4/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 947 m2 đất giao UBND huyện thực hiện dự án | Đã GPMB |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, thực hiện đấu giá | Ngoài
109 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG05.1 thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ | 0.48 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 2934/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 4.755,2 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, thực hiện đấu giá | Ngoài
110 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG03 thị trấn Quốc Oai | DGT | Trung tâm PTQĐ | 3.4 |  | 0 | Quốc Oai | thị trấn Quốc Oai | Quyết định 6131/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 34.089 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | Xong GPMB, thực hiện đấu giá | Ngoài
111 | Cây xăng Yên Sơn (cây xăng Quảng Yên) | TMD | Công ty TNHHĐT&XD Mạnh Tiến Đạt | 0.7 |  |  | Quốc Oai | xã Yên Sơn | Văn bản số 5303/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thnahf phồ Hà Nội |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | Ngoài
B | Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
I | Các dự án phải báo cáo HĐND thành phố thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013
112 | Trường tiểu học Tuyết Nghĩa | DGD | Ban QLDA | 1.4 | 1 | 1.4 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
113 | Xây mới Trường mầm non Cấn Hữu | DGD | Ban QLDA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
114 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | DGD | Ban QLDA | 0.52 | 0.32 | 0.32 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
115 | Trường Mầm non Ngọc Mỹ (điểm trường thôn Phú Mỹ) | DGD | Ban QLDA | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Quốc Oai | Ngọc Mỹ | Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
116 | Đầu tư, nâng cấp Trường Mầm non Liệp Tuyết (điểm trường trung tâm) | DGD | Ban QLDA | 0.85 | 0.7 | 0.7 | Quốc Oai | Liệp Tuyết | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
117 | Trường tiểu học Phượng Cách | DGD | Ban QLDA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Quốc Oai | Phượng Cách | Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai | [13 empty] | Đạt
118 | Trường mầm non Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | DGD | Ban QLDA | 0.7 | 0 | 0.7 | Quốc Oai | Xã Hòa Thạch | Quyết định số 4494/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | [13 empty] | rà soát lại
119 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG 32 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 3.5 |  | 3.5 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 171/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
120 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Phú Mãn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0.1 | Quốc Oai | Xã Phú Mãn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
121 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Phú Cát | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Phú Cát | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
122 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Sài Sơn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.3 |  | 0.3 | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
123 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tân Hòa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.015 |  | 0.015 | Quốc Oai | Xã Tân Hoà | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
124 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tân Phú | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.35 |  | 0.35 | Quốc Oai | Xã Tân Phú | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
125 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Liệp Tuyết | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.45 |  | 0.45 | Quốc Oai | Xã Liệp Tuyết | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
126 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Tuyết Nghĩa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.45 |  | 0.45 | Quốc Oai | Xã Tuyết Nghĩa | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
127 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Cấn Hữu | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 1.6 |  | 1.6 | Quốc Oai | Xã Cấn Hữu | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
128 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Nghĩa Hương | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.5 |  | 0.5 | Quốc Oai | Xã Nghĩa Hương | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
129 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Đồng Quang | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.025 |  | 0.025 | Quốc Oai | Xã Đồng Quang | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
130 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Yên Sơn | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.15 |  | 0.15 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
131 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 0.1 |  | 0.1 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 268/QLĐT-QH ngày 11/8/2020 của phòng QLĐT huyện Quốc Oai về thông tin quy hoạch khu đất | [13 empty] | rà soát lại
132 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư thị trấn Quốc Oai | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [13 empty] | Đạt
133 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư xã Cộng Hòa | ONT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 4.5 |  | 4.5 | Quốc Oai | Xã Cộng Hòa | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [13 empty] | Đạt
134 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm chính trị hành chính và thể thao huyện Quốc Oai | TSC | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 10.61 |  | 10.61 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 1092/UBND-QLĐT ngày 09/6/2020 v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng | [13 empty] | Đạt
135 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai | NTD | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 5 |  | 5 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư | [13 empty] | Đạt
136 | Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai (vị trí tiếp giáp trục đường Bắc Nam thị trấn Quốc Oai) | ODT | Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai | 1.8 |  | 1.8 | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | 4558/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 9058/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. | [13 empty] | Đạt
137 | Mở rộng xây dựng nhà máy sản xuất đồ gỗ, hàng mỹ nghệ, sản phẩm đèn trang trí nội thất tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai | SKC | Công ty TNHH Minh Giang | 0.32 |  | 0.32 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Văn bản số 7179/UBND-TNMT ngày 26/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuẩn chủ trương cho công ty TNHH Minh Giang thuê đất tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai | [13 empty] | rà soát lại
138 | Khu du lịch dịch vu vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội | TMD | Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội | 198.64 |  |  | Quốc Oai | Xã Sài Sơn | Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc giao 1.986.378,7 m2 đất thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cho Công ty CP Tuần Châu thực hiện dự án | [13 empty] | rà soát lại
139 | Khu đô thị sinh thái và Trung tâm thương mại Quốc Oai | TMD | Cty CTNHH Đầu Tư T&M Hà Tây | 28.71 |  |  | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | 394/QĐ-UBND ngày 26/2/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; 705/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 | [13 empty] | rà soát lại
II | Các dự án không phải báo cáo HĐND thành phố thông qua
140 | Khu đô thị sinh thái và Trung tâm thương mại Quốc Oai | TMD | Cty CTNHH Đầu Tư T&M Hà Tây | 28.71 |  |  | Quốc Oai | Thị trấn Quốc Oai | 394/QĐ-UBND ngày 26/2/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; 705/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500
140 | Đất dịch vụ xã Yên Sơn | ONT | Ban QLDAĐTXD huyện Quốc Oai | 0.06 |  | 0 | Quốc Oai | Xã Yên Sơn | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04/1/2017 của UBND Thành phố v/v thu hồi 21.277 m2 đất tại xã Yên Sơn | [13 empty] | Ngoài